津南区人民政府办公室关于

印发《天津市2024年20项民心工程涉及

津南区任务清单》的通知

各街镇，各委、办、局，各直属单位：

为落实天津市2024年20项民心工程涉及津南区的工作任务，经区人民政府同意，现将《天津市2024年20项民心工程涉及津南区任务清单》印发给你们，请认真贯彻执行。

2024年4月9日

（此件主动公开）

天津市2024年20项民心工程涉及津南区任务清单

| 天津市20项民心工程 | | 涉及津南区具体任务 | 阶段性目标 | | | | 完成  时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 一、就业保障工程。 | 1．促进高质量充分就业。 | 全年城镇新增就业2万人。 | 坚持就业优先战略，持续推进“宜业津南”计划，截至一季度末，实现城镇新增就业5千人。 | 坚持就业优先战略，持续推进“宜业津南”计划，截至二季度末，实现城镇新增就业1万人。 | 坚持就业优先战略，持续推进“宜业津南”计划，截至三季度末，实现城镇新增就业1．5万人。 | 坚持就业优先战略，持续推进“宜业津南”计划，截至四季度末，实现城镇新增就业2万人。 | 12月底 | 区人社局 |
| 二、育才护苗工程。 | 2．持续推进义务教育优质均衡发展。 | 完成南开学校和慧南路校区新建工程。 | 持续推进项目建设，做好内外装修、室外场地等施工。 | 完成项目建设，预计6月底施工完毕。 | 做好各项准备工作，确保9月份投入使用。 | 完成新增义务教育学位3360个。 | 9月底 | 区教育局 |
| 三、健康守护工程。 | 3．为已婚适龄妇女提供“两癌”筛查服务。 | 为30至65岁已婚适龄妇女提供保健服务，开展乳腺癌、宫颈癌及常见妇科疾病筛查，做到早发现、早诊断、早治疗，提高妇女健康水平和生活质量。 | 召开项目推动会，组织项目培训，完成条码、表格、耗材发放，开展宣传动员。 | 完成年度筛查任务数的80%，发现阳性个案进行随访，督促其进一步检查，复筛机构进一步做TCT、阴道镜或盆底等检查。 | 完成年度筛查任务数的100%，发现阳性个案进行随访，督促其进一步检查，复筛机构进一步做TCT、阴道镜或盆底等检查。 | 落实最终随访结局。 | 12月底 | 区卫生健康委 |
| 三、健康守护工程。 | 4．实施“红十字·校园守护”行动。 | 推进建设海河教育园区南开学校生命安全健康教室，开展学校应急救护知识普及、救护技能培训、救护设施配置、救护服务阵地建设等工作。 | 将天津海河教育园区南开学校生命安全健康教室纳入区红十字会2024年工作要点，明确时间表、细化任务书。 | 开展在校师生应急救护培训，同时指导在校老师掌握培训平台系统使用方法，独立开展在校师生培训。 | 按照安全教室建设标准和流程，在市红十字会统一服务公司配合下，建设完成学校生命安全健康教室，配备模拟人、AED训练机、电视大屏等设备设施。完成10名救护师资培训任务，为200名师生开展应急救护培训。 | 本校师资利用教室开展全校师生应急救护培训。加强教室的验收，督导应急救护工作开展。 | 12月底 | 区红十字会 |
| 四、就医减负工程。 | 5．统筹提高医保待遇水平。 | 落实市医保局惠民政策要求，自2024年起，职工医保参保人员和连续参加本市居民医保参保人员门（急）诊报销最高支付限额提高1000元。由4000元提高至5000元。 | 按照市医保局统一要求，推动试点医疗机构电子结算系统改造上线工作，并开展政策宣传。 | 持续跟踪电子结算凭证信息系统运行情况，推动提升经办服务水平，开展政策宣传解读活动。 | 持续跟踪电子结算凭证信息系统运行情况，推动提升经办服务水平，开展政策宣传解读活动。 | 持续跟踪电子结算凭证信息系统运行情况，推动提升经办服务水平，开展政策宣传解读活动。 | 3月底 | 区医疗保障局 |
| 五、惠工解忧工程。 | 6．开展职工大病救助。 | 对因病在医保定点医院治疗，1年医药费（含自费）经医保、商业保险、单位二次报销后，实际个人支付医药费总额超过3万元的在职工会会员，分梯度给予一定金额救助。 | 各单位工会接受会员申请，进行初审并上报材料。区总工会按照程序及时划拨救助金。 | 各单位工会接受会员申请，进行初审并上报材料。区总工会按照程序及时划拨救助金。 | 各单位工会接受会员申请，进行初审并上报材料。区总工会按照程序及时划拨救助金。 | 各单位工会接受会员申请，进行初审并上报材料。区总工会按照程序及时划拨救助金。 | 12月底 | 区总工会 |
| 五、惠工解忧工程。 | 7．开展职工住院关爱慰问。 | 对因病在医保定点医院住院治疗的在职工会会员，经本人提供相关证明材料后，由工会发放慰问金。 | 组织各镇街工会、各直属工会做好政策解答、材料申报、系统录入等工作，并按程序及时划拨慰问金。 | 组织各镇街工会、各直属工会做好政策解答、材料申报、系统录入等工作，并按程序及时划拨慰问金。 | 组织各镇街工会、各直属工会做好政策解答、材料申报、系统录入等工作，并按程序及时划拨慰问金。 | 组织各镇街工会、各直属工会做好政策解答、材料申报、系统录入等工作，并按程序及时划拨慰问金。 | 12月底 | 区总工会 |
| 六、扶弱解困工程。 | 8．实施基层社会救助能力提升工程，持续完善社会救助体系。 | 指导各镇街按照市局相关政策要求，及时将刚性支出困难家庭等低收入人口纳入保障范围。深入推进综合改革试验区建设工作，深化“物质+服务”社会救助改革，满足困难群众服务需求。 | 1．召开津南区社会救助工作会议，就重点工作进行分析解读。  2．摸排了解困难群众实际需求，对接职能部门和社会组织，推进“物质+服务”改革任务。  3．组织开展津南区社会救助业务知识大赛活动，以赛代训，提高基层工作人员业务能力。 | 1．组织开展业务政策培训，对新政策进行解读。  2．组织开展全区社会救助宣传活动。  3．对“物质+服务”社会救助改革工作广泛开展调研。 | 1．指导各镇街及时将刚性支出困难家庭等低收入人口纳入保障范围。  2．督促各镇街落实主动发现机制，加强低收入人口信息监测平台预警信息处置，及时发现、主动救助。 | 1．做好困难群众基本生活救助绩效评价，高品质生活创造行动民政领域考评等考核材料准备。  2．做好区级社会救助综合改革实验区创建活动总结和成果验收。  3．指导各镇街及时将刚性支出困难家庭等低收入人口纳入保障范围。 | 11月底 | 区民政局 |
| 六、扶弱解困工程。 | 9．开展农民工、困难职工和新就业形态劳动者免费健康查体。 | 为我区生活困难的职工、“苦脏累险危害”等岗位的一线农民工和新就业形态劳动者免费开展健康查体，全年完成查体不少于1600人。 | 做好查体前期准备工作。 | 完成1600人查体任务。 |  |  | 7月底 | 区总工会 |
| 七、养老助残工程。 | 10．开展养老服务质量提升行动。 | 1．打造全生态、专业化的机构老年人认知障碍照护专区1个。  2．建设智慧化养老服务综合体1家，提高养老服务品质。 | 1．考察2个候选改造点位，督促候选点位上报改造计划。  2．指导各镇街整理资源，确定智慧化养老服务综合体建设点位。 | 1．确定改造点位。  2．推进相关镇街开展智慧化养老服务综合体建设。 | 1．积极推动认知障碍照护专区建设。  2．推进相关镇街开展智慧化养老服务综合体建设。 | 完成建设工作。 | 12月底 | 区民政局 |
| 七、养老助残工程。 | 11．持续做好残疾儿童康复救助。 | 按照市残联要求，做好日常审核工作。 | 为符合条件的残疾儿童提供康复救助。 | 为符合条件的残疾儿童提供康复救助。 | 为符合条件的残疾儿童提供康复救助。 | 为符合条件的残疾儿童提供康复救助，完成年度任务。 | 12月底 | 区残联 |
| 八、惠民安居工程  。 | 12．规范发展保障性租赁住房。 | 筹集保障性租赁住房700套（间）。 | 按照市住建委有关要求，积极推动保障性租赁住房工作，积极宣传有关政策。 | 持续推动保障性租赁住房工作，积极宣传有关政策。 | 持续推动保障性租赁住房工作，积极宣传有关政策。 | 筹集保障性租赁住房700套（间）。 | 12月底 | 区住房建设委 |
| 13．持续开展农村困难群众危房改造。 | 保障农村困难群众住房安全，做到应改尽改、不落一户，完成改造5户。 | 完成农村困难群众危房改造对象资格认定工作。 | 推动危房鉴定及开工前手续。 | 陆续开工，进入施工阶段。 | 完成5户农村困难群众危房改造任，全面竣工迎接考核验收。 | 12月底 | 区住房建设委 |
| 14．推动居住小区闲置地下停车场启用。 | 推动津南区东旺家园小区闲置地下停车场启用，释放停车泊位420个，改善居住小区停车环境。 | 启用东旺家园小区闲置地下停车场，持续做好指导服务。 | 持续做好指导服务。 | 持续做好指导服务。 | 持续做好指导服务。 | 12月底 | 区住房建设委 |
| 十、商业便民工程。 | 15．新建和改造提升标准化菜市场。 | 新增翰林苑、悦嘉新苑2处公建配套菜市场。 | 将2处公建配套菜市场移交至有一定经济实力和管理经验的津南区供销合作社联合社经营管理。 | 2家市场继续进行内部装修工作。 | 2家市场完成内部装修，进行物品摆放陈列。 | 完成装修收尾工作，准备开业运营。 | 12月底 | 区商务局 |
| 十二、燃气供热工程  。 | 16．实施老旧燃气管网提升改造。 | 改造燃气管道8.5公里。 | 做好前期准备和手续办理工作。 | 开展招投标。 | 开始施工。 | 竣工验收。 | 12月底 | 区城市管理委 |
| 17．实施供热管网提升改造。 | 改造供热管道8.46公里。 | 做好前期准备和手续办理工作。 | 开展招投标。 | 开始施工。 | 竣工验收。 | 9月底 | 区城市管理委 |
| 十二、燃气供热工程  。 | 18．开展城市供热“冬病夏治”，提升供暖服务质量。 | 对群众反应较为集中的320个点位实施户内供热设施改造提升，提升供热质量。 | 梳理问题台账。 | 制定工作方案，开展具体工作。 | 改造完成率超过90%。 | 全部完成。 | 9月底 | 区城市管理委 |
| 十四、休闲宜工程。 | 19．继续推进“植物园链”建设。 | 配合建设单位做好柳林公园二期建设服务保障工作。 | 进行柳林公园二期建设安全生产检查，做好协调服务工作。 | 进行柳林公园二期建设安全生产检查，做好协调服务工作。 | 进行柳林公园二期建设安全生产检查，做好协调服务工作。 | 进行柳林公园二期建设安全生产检查，做好开园服务工作。 | 10月底 | 区城市管理委 |
| 20．新建、提升口袋公园。 | 完成3个口袋公园提升建设。 | 谋划口袋公园项目选址，确定公园主题。 | 实施口袋公园提升建设。 | 继续推动口袋公园建设和开放工作，期间加强安全及工程质量检查，“十一”前建成开放3个口袋公园。 | 做好开园后的养护管理。 | 10月底 | 区城市管理委 |
| 十五、路网完工程。 | 21．提升改造农村公路桥梁。 | 提升改造农村公路13公里。 | 工程项目前期程序全部完成，开工率达到75%。 | 工程项目全部开工建设，累计完成总里程2.499公里。 | 加强工程质量安全监管，累计完成总里程4.332公里，完工里程占总里程33%。 | 做好项目验收备案，年底前按时保质完成全年工作任务。 | 12月底 | 区交通运输管理局 |
| 十七、消防提升工程  。 | 22．开展消防宣传和技能培训。 | 开展消防宣传和技能培训。 | 联合教育系统开展消防宣传和技能培训。 | 结合安全生产月开展消防宣传和技能培训。 | 针对暑期节点开展消防宣传和技能培训。 | 结合119消防宣传月开展消防宣传和技能培训。 | 12月底 | 区消防救援支队 |
| 十八、全民健工程。 | 23．建设群众健身场地及设施。 | 新建足篮排多功能运动场3处，户外微场地4处，室外智能健身房1处。 | 组织召开建设任务部署会，编制下发整体工作计划；督导制定建设方案，组织勘察核实场地，办理前期手续。 | 组织实施场地器材政府采购、工程招标工作。 | 开展场地设施项目建设工作。 | 完成建设项目勘察验收工作。全面梳理总结工作经验做法，部署安排新年度工作任务。 | 12月底 | 区文化和旅游局 |
| 十八、全民健工程。 | 24．发放数字体育惠民卡补贴名额。 | 按照市体育局工作要求，完成年度体育惠民卡签约服务单位征集工作。 | 按照市体育局工作要求，完成年度体育惠民卡签约服务单位征集工作。 | 按照市体育局工作要求，完成年度体育惠民卡签约服务单位征集工作。 | 按照市体育局工作要求，完成年度体育惠民卡签约服务单位征集工作。 | 按照市体育局工作要求，完成年度体育惠民卡签约服务单位征集工作。 | 12月底 | 区文化和旅游局 |
| 25．丰富运动赛事。 | 配合市体育局赛事安排，做好相关工作。 | 配合市体育局赛事安排，做好相关工作。 | 配合市体育局赛事安排，做好相关工作。 | 配合市体育局赛事安排，做好相关工作。 | 配合市体育局赛事安排，做好相关工作。 | 10月底 | 区文化和旅游局 |
| 十九、文化惠民工程  。 | 26．举办天津市第九届市民文化艺术节”。 | 组织举办第四届“董湘崑杯”京东大鼓邀请赛。 | 按照市文化和旅游局工作部署，制定董第四届“董湘崑杯”京东大鼓邀请赛活动方案。 | 根据市文化和旅游局意见对方案进行调整，申请正式印发，并启动报名工作。 | 举办第四届“董湘崑杯”京东大鼓邀请赛决赛、颁奖暨汇报出演等活动。 | 总结报送材料。 | 11月底 | 区文化和旅游局 |

|  |
| --- |
| 抄送：区委办公室，区委各部、委，区人大常委会办公室，区政协  办公室，区纪委监委，区法院，区检察院，各人民团体。 |
| 天津市津南区人民政府办公室　　　　 　2024年4月日9印发 |