## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 智慧津南项目运维及咨询费
市级主管部门 |  |  |  | 项目实施单位 | 天津市津南区大数据管理中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2837.8294 | 2635.2044 | 2635.2044 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.保障智慧津南及数据湖PPP项目合法合规推进，安全稳定完成PPP项目建设。 2.保障政府机房、智慧津南管理服务中心机房运行维护及安全防护等工作正常开展。 3.保障津南区OA办公系统能够持续做好运行维护工作。 4.保障视频监控系统正常运行。 |  |  | 全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 视频监控系统运维 数量 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 机房运维数量 | 2个 | 2个 | 3 | 3
|  |  | 电子政务外网运维 数量 | 1套 | 1套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 视频监控系统在线率 | 98% | 98% | 3 | 3
|  |  | 政府机房、智慧津南管理服务中心机房 安全运行 | 未发生系统故障 | 未发生系统故障 | 5 | 5
|  |  | OA办公系统正常运行 | 未发生系统故障 | 未发生系统故障 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 智慧津南及数据湖PPP项目咨询按时开展 | 达到要求 | 达到要求 | 5 | 5
|  |  | 每季度结束后组织视频监控系统运行考核 | 达到要求 | 达到要求 | 5 | 4 | 2020年5月我单位与原信息中心、联通系统集成有限公司签订权利义务转让三方协议，2019年第四季度、2020年第一季度考核由原信息中心负责组织，款项由我单位支付
|  | 成本指标 | 运维及咨询费 | ≤2837.8294万元 | 2635.204432万元 | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 做好运维工作，不断加强大数据安全保障力度 | 达到效果 | 达到效果 | 10 | 10
|  |  | 做好咨询工作，确保项目合法合规开展 | 达到效果 | 达到效果 | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 年内持续推进 | 按照时间节点完成 | 按照时间节点完成 | 10 | 8 | 个别工作进度慢
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 视频监控系统运维满意度 | 达到要求 | 达到要求 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97