## 1.深化乡村地名服务点亮美好家园试点工作项目绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | “深化乡村地名服务点亮美好家园”试点工作
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 促进津南区乡村地名管理服务能力显著提升，乡村地名信息在互联网地图平台全面准确规范标注，乡村地区出行导航能力显著提升，乡村地名文化、文化旅游资源和特色农产品在互联网上有效宣传推广，助力数字乡村建设取得积极进展，探索出一条深化乡村地名信息服务的新路径。 |  |  | 通过完成“深化乡村地名服务点亮美好家园”试点工作，促进津南区乡村地名管理服务能力显著提升，乡村地名信息在互联网地图平台全面准确规范标注，乡村地区出行导航能力显著提升，乡村地名文化、文化旅游资源和特色农产品在互联网上有效宣传推广，助力数字乡村建设取得积极进展，探索出一条深化乡村地名信息服务的新路径。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 25 | 23.8 | 23.8 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 25 | 23.8 | 23.8 | － | 10 | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 实地走访摸排村庄数 | ≥31个 | 31个 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 乡村地名提升工作完成及时性 | 2023年底前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 乡村地名提升首付经费 | ≤25万元 | 23.8万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 满足数字乡村建设和人民群众多样化的地名信息需求 | 满足 | 通过对31个村庄实地走访摸排乡村地名信息在互联网地图平台全面准确规范标注，乡村地区出行导航能力显著提升，满足了数字乡村建设和人民群众多样化的地名信息需求，全部达到预计指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李富梅 |  | 正科 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 调查登记科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日

## 2.变更调查费项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 变更调查费
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成2022年度变更调查项目，获得2022年土地利用现状数据。 |  |  | 通过完成2022年度国土变更调查工作，全面掌握了我区国土利用变化情况。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 95 | 88.5 | 88.5 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 95 | 88.5 | 88.5 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 数据采集成果数 | =1套 | 1套 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 建设用地、耕地图斑、总体差错率 | ≤2% | 0% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 变更调查工作完成及时性 | 2023年1月31日前 | 2023年1月30日 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 2022年度变更调查首付费 | ≤95万元 | 88.5万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 全面掌握我区国土利用变化情况 | 全面掌握 | 通过完成2022年度国土变更调查工作，全面掌握了我区国土利用变化情况，全部达到预计指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 规资局津南分局相关人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李富梅 |  | 正科 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 调查登记科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日

## 3.分局档案数字化项目支出绩效自评表-规资局
%
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 分局档案数字化项目
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 一是查询方便，二是保存数据大，三是节约库房和成本，四是传输档案数据资源便捷快速，从而提高工作效率，实现档案管理无纸化，网络化。 |  |  | 完成了文书档案和部分业务档案纸质档案数字化工作，提高了档案使用效率，方便了办件查阅，实现了档案管理无纸化，网络化。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截至2024年5月底执行0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 档案数字化扫描数量 | ≥210000页 | 250000页 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 档案数字化扫描差错率 | ≤2% | 0% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 本次档案扫描服务时间 | 自合同签订之日起6个月内完成 | 6个月内已完成档案扫描服务 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 生态中心档案扫描成本费用 | ≤15万元 | 0万元 | 10 | 10 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截至2024年5月底执行0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 以实现档案信息资源社会共享为目标，实现系统互联互通，资源共享共用，更好的体现档案管理工作价值。 | 能够实现 | － | － | － | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 实现档案管理无纸化，网络化 | 实现 | 通过完成文书档案和部分业务档案纸质档案数字化工作，提高了档案使用效率，方便了办件查阅，实现了档案管理无纸化，网络化，全部达到预计指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 档案使用部门满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王茜 |  | 职员 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 4.分局政务签批信息系统外网端APK开发项目支出绩效自评表-规
%
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 分局政务签批信息系统外网端APK开发项目
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 充分利用移动办公硬件便捷优势性，开展分局办公系统管理移动终端建设。 |  |  | 完成了政务签批信息系统外网端APK开发项目，提高了公文流转办件效率，提高了行政效率。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 17 | 17 | 17 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成分局办公系统及移动端搭建维护项目 | ≥1个 | 1个 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 办公系统及移动端搭建维护合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 办公系统及移动端搭建维护及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 分局办公系统及移动端搭建维护项目费用 | ≤17万元 | 17万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高行政效率 | 提高 | 通过完成政务签批信息系统外网端APK开发项目，提高了公文流转办件效率，提高了行政效率，基本达到预计指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市规划资源局津南分局满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘玉欣 |  | 科长 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 法监科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 5.国土空间城市体检评估项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 国土空间规划城市体检评估
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成津南区国土空间规划城市体检评估报告的编制，为津南区国土空间规划实施提供保障，促进津南区高质量发展。 |  |  | 完成了2020年天津市津南区国土空间规划城市体检评估报告编制工作，促进了津南区高质量发展，促进了城市高质量发展，加强了津南区规划管理。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 10 | 10 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 城市体检自查评估报告数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 编制合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 编制完成及时率 | =100% | 100% | 15 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 评估报告编制费用 | ≤10万元 | 10万 | 15 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 加强津南区规划管理 | 有效加强 | 完成了2020年天津市津南区国土空间规划城市体检评估报告编制工作，加强了津南区规划管理，全部达成预期指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 报告使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 范宏坤 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 规划科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 2024年4 月16 日

## 6.国土空间生态修复规划项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 津南区国土空间生态修复规划
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 摸清生态本底，识别生态问题；明确规划思路，制定规划目标；开展系统分析，谋划总体布局；确定工程项目，探索保障机制，形成点线面结合、生态功能互为支撑的国土生态修复总体格局 |  |  | 思路已修正并形成初步文本与图件成果，工程清单已完成对各委办局的第一轮征求意见，并收集回一轮数据制作数据库
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 30 | 30 | 30 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 津南区行政区范围内的全部国土空间 | ≥387平方千米 | 387平方千米 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 编制合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 编制及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 津南区国土空间生态修复规划编制费用 | ≤30万元 | 30万元 | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高分局审批工作有效率 | 提高 | 通过编制津南区国土空间生态修复规划，提高分局审批工作有效率，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 成果使用人员满意度 | ≥96% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 范宏坤 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 规划科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 7.国土空间总体规划项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市津南区国土空间总体规划（2021-2035年）
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）、自然资源部《关于全面开展国土空间规划的通知》（自然资发〔2019〕87 号）和《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38 号）的有关要求，以天津市国土空间规划工作要求为指导，完成高质量、高标准的国土空间规划编制。 |  |  | 落实国家和天津市的要求，已完成《天津市津南区国土空间总体规划（2021-2035年）》编制，现已上报市政府待批复。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 205.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 该项目正在等自然资源部验收,暂时无法完成支付，下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 205.8 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成《天津市津南区国土空间总体规划（2019-2035年）》文本及规划说明、图集等成果编制 | ≥1套 | 1套 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 编制合规率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 编制及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 编制费用 | ≤205.8万元 | 0万元 | 10 | 0 | 该项目正在等自然资源部验收,暂时无法完成支付，下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升国土空间的开发利用效率 | 有效提升 | 通过完成《天津市津南区国土空间总体规划（2019-2035年）》文本及规划说明、图集等成果编制，上报政府，提升国土空间的开发利用效率，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 成果使用人员满意度 | ≥96% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵湘冬 |  | 副高级工程师 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 规划科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 8.空间管区规划服务项目支出绩效自评表-规资局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市津南区空间管制区规划
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对城镇发展空间进行管制，促进城市可持续发展。 |  |  | 完成了天津市津南区空间管制区规划成果的编制，促进了城市可持续发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 20 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 成果本册 | ≥2本 | 2本 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 编制合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 编制及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 空间管制区规划费用 | ≤20万 | 0万元 | 10 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 助力生态宜居津南的发展建设 | 有效助力 | 完成了津南区空间管制区规划成果的编制，有效助力生态宜居津南的发展建设，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 成果使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 范宏坤 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 规划科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 2024 年 4 月 16 日

## 9.控规、土地细分成果GIS数据动态维护费项目支出绩效自评表-
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 控规、土地细分成果GIS数据动态维护费
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 在“一张蓝图、多规合一”综合管理平台上策划生成各类建设项目，进入项目库，以提高津南区建设项目审批速度。 |  |  | 通过完成了控规、土地细分成果GIS数据全年动态维护工作，为工程建设项目前置审批提供基础数据，提升了津南区“多规合一”服务能力和水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 10 | 5.56 | 5.56 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 5.56 | 5.56 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2022年已批控规、土地细分成果GIS数据库 | ≥1套 | 1套 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 数据建库技术达标率 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增
|  |  | GIS数据动态维护保障时间 | 2023年 | 2023年已全年保障系统运维工作 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 保障经费 | ≤10万元 | 5.56万元 | 10 | 5.6 | 该项目合同尾款为5.56万元；今后将加强项目测算评估工作；截至2024年5月底支出0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为工程建设项目前置审批提供基础数据库基本达到预期指标。 | 基本达到预期指标，提升津南区“多规合一”服务能力和水平 | 通过完成控规、土地细分成果GIS数据全年动态维护工作，为工程建设项目前置审批提供基础数据，提升了津南区“多规合一”服务能力和水平，全部达到预计指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市规资局津南分局满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 95.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘一澄 |  | 副科 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 综合科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 10.控规全覆盖数据坐标转换及更新项目支出绩效自评表-规资局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 控规全覆盖数据坐标转换及更新维护
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展控规全覆盖数据坐标转换及更新维护工作，确保津南区控规全覆盖数据动态更新。 |  |  | 完成了15次更新工作，确保了津南区控规全覆盖数据动态更新，有利于分局审批工作有效、快速的展开。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 20 | 20 | 20 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更新次数 | ≥15次 | 15次 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 更新数据准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 更新及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 更新维护费用 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 确保津南区控规全覆盖数据动态更新 | 确保 | 完成了15次更新工作，确保了津南区控规全覆盖数据动态更新，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 数据使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 范宏坤 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 规划科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 2024 年 4 月 16 日

## 11.违约诉讼案件受理费项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 违约诉讼案件受理费
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过向法院提起诉讼方式，强化土地供后监管措施，督促项目单位按照合同执行完成项目建设。 |  |  | 完成了向土地受让方提起诉讼，令土地受让方严格按照土地出让合同履行相应义务，缴纳相应违约金，督促了项目单位按照合同执行完成项目建设，强化了土地供后监管措施。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 100 | 29.8893 | 29.8893 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 100 | 29.8893 | 29.8893 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 处理民事诉讼案件 | ≥19宗 | 1宗 | 10 | 0.5 | 其他项目项目未达到诉讼条件，暂未启动诉讼程序；下一步将加强与项目实施单位的沟通，监督指导企业按合同履行相应义务；截至2024年5月底诉讼案件0件。
|  | 质量指标 | 追缴开竣工违约金完成率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 追缴开竣工违约金及时率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 诉讼费 | ≤100万元 | 29.9万元 | 10 | 3 | 其他项目项目未达到诉讼条件，暂未启动诉讼程序，诉讼费支出较少；下一步将加强项目事前评估；截至2024年5月底支出0元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 确保项目顺利开展 | 确保 | 通过完成向土地受让方提起诉讼，令土地受让方严格按照土地出让合同履行相应义务，确保了项目顺利开展，全部达到预计指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 83.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王雅琳 |  |  |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 生态利用中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 12.委托代理经费项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 委托代理经费
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 主张所有、行使权力、履行义务、承担责任、落实权益，通过委托代理，有效配置自然资源，实现自然资源保值增值。 |  |  | 通过实地走访、相关调研等，完成全民所有自然资源资产所有权委托代理试点中期评估报告。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 30 | 99.2 | 99.2 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 30 | 99.2 | 99.2 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全民所有自然资源资产所有权试点总结成果报告 | =1套 | 1套 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 自然资源清单权责覆盖率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 报告完成及时性 | 2023年底前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 委托代理首付经费 | ≤30万 | 99.2万元 | 10 | 3 | 该项目预算财政部门结合当年财力实际下达，统筹安排后续追加预算；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行99.2万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 有效提升自然资源配置，实现自然资源保值增值 | 有效提升 | 预计通过完成全民所有自然资源资产所有权试点总结报告，有效提升自然资源配置，实现自然资源保值增值，全部达到预计指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 规资局津南分局相关人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 93
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李富梅 |  | 正科 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 调查登记科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日

## 13.印花税项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 印花税
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 依据《印花税》根据出让合同金额按照万分之五缴纳印花税。 |  |  | 完成了土地出让合同印花税申报缴纳工作，依法缴纳了税费，确保了土地出让的规范化。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 100 | 107.9932 | 107.9932 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 100 | 107.9932 | 107.9932 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 签订土地出让合同数量 | ≥50份 | 6份 | 10 | 1.2 | 由于当年市场因素影响土地出让地块较少；下一步将加强市场调研工作；截至2024年5月底完成37分出让合同签订。
|  | 质量指标 | 根据出让合同的万分之五足额缴纳印花税 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 土地出让印花税按时足额缴纳 | 签订合同之日起15天内完成申报纳税 | 签订合同之日起15天内已及时完成申报纳税 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 印花税费 | ≤100万 | 107.99万元 | 10 | 9.3 | 由于签订合同金额较大，相应产生的印花税金额较大；下一步将加强事前调研统计工作。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 有利于社会稳定，社会公平秩序维护 | 有利于 | － | － | － | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 确保土地出让的规范化 | 确保 | 通过完成土地出让合同印花税申报缴纳工作，依法缴纳了税费，确保了土地出让的规范化，全部达到预计指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 税务机关满意度 | ≥98% | 良好 | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 90.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王维 |  | 副主任 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 生态利用中心
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日

## 14.宅基地确权登记发证经费项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 宅基地确权登记发证经费
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对全区31个保留村的1.8万户宅基地完成公告、测绘成果修正、入户调查、集中指界、档案整理、宣传、登记、发证以及档案数字化数据库建设等工作。 |  |  | 经津南区人民政府同意经方案印发给各有关单位，成立工作领导小组选取北闸口镇月桥村和小站镇坨子地村作为本次工作的试点，率先开展工作。完成公开招标确定第三方作业队伍，组成工作专班对2个试点村进行公告、测绘成果修正、入户调查，反馈给分局工作人员调查卷，保障数据准确。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 400 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 财政资金统筹，当年未能及时支付；后期将加强与财政沟通，截止到2024年5月底已执行0万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 400 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 宅基地入户调查数 | ≥700户 | 700户 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 调查准确率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 宅基地确权登记发证完成时间 | 2027年底前 | - | - | - | 指标设置有误，当年无法评价，新增时效指标
|  |  | 试点村调查及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 宅基地确权登记发证经费 | ≤400万元 | 0万元 | 10 | 0 | 财政资金统筹，当年未能及时支付；后期将加强与财政沟通，截止到2024年5月底已执行0万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 维护保留村村民的财产权益 | =31个村 | - | - | - | 指标设置有误，当年无法评价，新增效益指标
|  |  | 规范农村土地管理 | 规范 | 通过开展试点村入户调查，规范农村土地管理，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 对确权登记的满意度 | ≥90% | - | - | - | 指标设置有误，当年无法评价，新增满意度指标
|  |  | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李富梅 |  | 正科 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 调查登记科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日

## 15.专家论证费项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 专家论证费
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 聘请专家，提供相关的专家意见，给予专家评审费。 |  |  | 通过聘请了规划领域专家，为业务工作提供专家意见，助推了项目建设落地，加快了项目审批效率。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 3 | 2.035 | 2.035 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 3 | 2.035 | 2.035 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 本年召开专家论证会次数 | ≥20次 | 4次 | 10 | 2 | 无偏差
|  | 质量指标 | 专家评审意见采纳率 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 本年专家论证会组织时间 | 2022年1月-12月期间 | 2022年1月-12月期内已完成专家论证会 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本年度支付专家论证费总费用 | ≤3万元 | 2.035万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 有利于助推项目建设落地，加快项目审批效率。 | 有利于 | 通过聘请规划领域专家，为业务工作提供专家意见，助推了项目建设落地，加快了项目审批效率，全部达到预计指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 规资局津南分局相关人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 92
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 来宇 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 利用科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日

## 16.资产清查试点工作经费项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 资产清查试点工作经费
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 清查津南区土地、森林、矿产3类自然资源资产清查工作，清查实物量，估算经济价值，探索核实国家所有者权益。 |  |  | 通过资产清查试点工作，清查了津南区土地、森林、矿产3类自然资源资产清查工作，清查实物量，估算经济价值，探索核实国家所有者权益。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 财政资金统筹，当年未能及时支付；后期将加强与财政沟通，截至到2024年5月底已执行0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 50 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 3类自然资源资产清查试点工作 | =3类 | 3类 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 资产清查验收合格率 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 由于需要等待自然资源部制定验收标准，因此年底资产清查工作暂未验收
|  | 时效指标 | 资产清查试点工作完成及时性 | 2022年底前 | 2022年底前已完成资产清查试点工作 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 资产清查试点工作经费 | ≤50万 | 0万 | 10 | 0 | 财政资金统筹，当年未能及时支付；后期将加强与财政沟通，截至到2024年5月底已执行0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 落实国家所有者权益 | 落实 | 通过清查实物量，估算经济价值，落实国家所有者权益，部分达到预计指标，且具有一定效果。 | 30 | 20 | 当年完成了所有资产清查工作，但由于需要等待自然资源部制定验收标准，因此年底资产清查工作暂未验收
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 规资局津南分局相关人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 60
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李富梅 |  | 正科 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 调查登记科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日

## 17.综合交通专项规划项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 津南区综合交通专项规划
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 编制完成津南区综合交通专项规划报告，促进交通系统与城市用地紧密融合，完善综合交通系统。 |  |  | 已编制完成津南区综合交通专项规划报告阶段成果，促进了交通系统与城市用地紧密融合，完善了综合交通系统。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 已完成阶段成果，但市级专项尚未批复，无法履行区里报批程序，也无法支付；后续紧密关注对接市级专项规划内容和进展情况；截止2024年5月底已执行0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 20 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 规划成果 | ≥1套 | 1套 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 报告编制达标率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 报告编制及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 编制成本费用 | ≤20万 | 0万元 | 10 | 0 | 已完成阶段成果，但市级专项尚未批复，无法履行区里报批程序，也无法支付；后续紧密关注对接市级专项规划内容和进展情况；截止2024年5月底已执行0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 为津南区交通建设提供指导 | 提供指导 | 通过完成津南区综合交通专项规划成果，为津南区交通建设提供指导，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 成果使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 范宏坤 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 规划科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 18.出让地块评估费项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 出让地块评估费
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展出让地块评估工作，为经营性地块出让提供保障 |  |  | 2023年，我区完成经营性用地6宗，占地面积628.13亩，成交总价款139780万元，为经营性地块出让提供了保障。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 343.867 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 343.867 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 评估经营性地块 | ≥26宗 | 6宗 | 10 | 2.3 | 由于土地市场情况，年初计划出让地块由于招商未落实以及ppp项目暂停等原因未能完成土地出让，未进行地价评估；新的一年会紧跟市场形势，认真分析研判，确定可出让地块；截至2024年5月底实际评估经营性地块6宗
|  | 质量指标 | 经营性地块价格测算合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 经营性地块价格测算及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 出让地块评估费 | ≤343.87万元 | 0万元 | 10 | 10 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 为经营性地块出让提供保障 | 提供 | 完成经营性用地6宗，占地面积628.13亩，为经营性地块出让提供了保障，部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 20 | 由于土地市场情况，年初计划出让地块由于招商未落实以及ppp项目暂停等原因未能完成土地出让，未进行地价评估；新的一年会紧跟市场形势，认真分析研判，确定可出让地块；完成经营性用地6宗，占地面积628.13亩，为经营性地块出让提供了保障，部分达成预期指标并具有一定效果
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 土地出让方满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 72.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王维 |  | 副主任 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 生态利用中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 19.地价更新评估费项目支出绩效自评表-规资局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 地价更新评估费
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展地价更新评估工作，保证公示地价的现势性，支撑自然资源资产产权制度改革，进一步强化土地资源要素市场化配置。 |  |  | 完成了津南区各类用地基准地价分等定级更新，有效地运用于土地出让价格评估中，完善优化土地市场资源价值量估算，完成了招商落实地块的地价评估工作，保障了项目落地
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 40.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 40.5 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 基准地价更新项目 | ≥1个 | 1个 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 评估数据准确率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 评估开展及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 标定地价地价更新工作经费 | ≤6万 | 0万元 | 10 | 10 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保证公示地价的现势性 | 合格 | － | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 保证公示地价的现势性 | 保证 | 完成了津南区各类用地基准地价分等定级更新工作，保证了公示地价的现势性 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 评估单位满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王维 |  | 副主任 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 生态利用中心
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 2023 年 2 月 8 日

## 20.津南区城镇低效用地再开发评估项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 津南区城镇低效用地再开发评估项目
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对津南区低效用地再开发情况进行评估评价，同时提出建设性合理政策建议，为天津市低效用地再开发政策制定提供有力依据 |  |  | 报告已形成，已根据形成的报告提供评估评价，并提出了合理性建议，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 29.95 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 29.95 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 形成津南区城镇低效用地再开发评估报告 | ≥1套 | 0套 | 10 | 0 | 报告已形成，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件，今后将进一步加强绩效管理，完善项目实施方案。截至2024年5月底还未出具最终报告
|  | 质量指标 | 评估报告验收合格率 | =100% | 0% | 15 | 0 | 报告已形成，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件，今后将进一步加强绩效管理，完善项目实施方案。
|  | 时效指标 | 报告形成及时率 | =100% | 0% | 15 | 0 | 报告已形成，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件，今后将进一步加强绩效管理，完善项目实施方案。
|  | 成本指标 | 津南区城镇低效用地再开发情况评估费用 | ≤29.95万 | 0万元 | 10 | 10 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为政策制定提供依据 | 提供 | 已提供评估评价，并提出了合理性建议，协助制定实施细则未结束，部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 18 | 报告已形成，已根据形成的报告提供评估评价，并提出了合理性建议，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件。今后将进一步加强绩效管理，完善项目实施方案。部分达成预期指标并具有一定效果
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 报告使用人员满意度 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 报告已形成，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件，今后将进一步加强绩效管理，完善项目实施方案。
总分 | [5 empty] | 100 | 28
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王维 |  | 副主任 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 生态利用中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 21.津南区建设用地二级市场建设评估项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 津南区建设用地二级市场建设评估项目
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对津南区二级市场建设情况进行评估评价，同时提出二级市场涉及转让、出租、抵押相关政策建议，为我区及市规划资源局二级市场建设提供有力依据 |  |  | 报告已形成，已根据形成的报告提供评估评价，并提出了合理性建议，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 29.968 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 29.968 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 形成津南区建设用地二级市场建设评估报告 | ≥1套 | 0套 | 10 | 0 | 报告已形成，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件，今后将进一步加强绩效管理，完善项目实施方案。截至2024年5月底还未出具最终报告
|  | 质量指标 | 评估报告验收合格率 | =100% | 0% | 15 | 0 | 报告已形成，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件，今后将进一步加强绩效管理，完善项目实施方案。
|  | 时效指标 | 报告形成及时率 | =100% | 0% | 15 | 0 | 报告已形成，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件，今后将进一步加强绩效管理，完善项目实施方案。
|  | 成本指标 | 津南区建设用地二级市场建设评估费用 | ≤29.97万 | 0万元 | 10 | 10 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
|  | 社会效益 指标 | 为政策制定提供依据 | 提供 | 已提供评估评价，并提出了合理性建议，协助制定实施细则未结束，部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 18 | 报告已形成，已根据形成的报告提供评估评价，并提出了合理性建议，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件。今后将进一步加强绩效管理，完善项目实施方案。部分达成预期指标并具有一定效果
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 报告使用人员满意度 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 报告已形成，但协助制定实施细则尚未结束，暂未达到出具最终报告条件，今后将进一步加强绩效管理，完善项目实施方案。
总分 | [5 empty] | 100 | 28
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王维 |  | 副主任 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 生态利用中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 22.天津市中心城区及津南区2022年度城镇标定地价更新评估项
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市中心城区及津南区2022年度城镇标定地价更新评估项目
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成天津市中心城区及津南区2022年度城镇标定地价更新评估工作，保证公示地价的现势性 |  |  | 已按照市规划资源局统一部署完成标定地价更新工作，并出具报告，进行了网上公示，保证了公示地价的现势性
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 39.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 39.6 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 形成城镇标定地价更新评估报告 | ≥1套 | 1套 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 报告审核通过率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 报告完成及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 城镇标定地价更新评估费用 | ≤39.6万 | 0万元 | 10 | 10 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保证公示地价的现势性 | 合格 | － | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 保证公示地价的现势性 | 保证 | 已按照市规划资源局统一部署完成标定地价更新工作，并出具报告，进行了网上公示，保证了公示地价的现势性。全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 报告使用人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王维 |  | 副主任 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 生态利用中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 23.规划和自然资源支援帮扶资金项目支出绩效自评表-规资局
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 规划和自然资源支援帮扶资金
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 深入推进贡觉县自然资源规划领域发展，促进东西部协作规划资源行业交流。民族团结一家亲，百行百业交流行。 |  |  | 通过对贡觉县自然资源局提供帮扶资金，解决了对方项目资金紧张问题，促进了东西部协作规划资源行业交流。民族团结一家亲，百行百业交流行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 对口支援单位数量 | ≥1个 | 1个 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 对口支援资金到位率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 对口支援资金到位时间 | 2023-08-09 | 2023年8月9日对口支援资金已到位 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 规划和自然资源帮扶资金 | ≤10万元 | 10万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进东部协作规划资源行业交流，民族团结一家亲 | 促进 | 通过对贡觉县自然资源局提供帮扶资金，解决了对方项目资金紧张问题，促进了东西部协作规划资源行业交流。民族团结一家亲，百行百业交流行，全部达到预计指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 贡觉县自然资源局满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘晶 |  | 会计 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 24.津南区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作项目支出绩效
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 津南区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作项目
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》(自然资办发〔2023〕25号)的有关要求，以习近平生态文明思想为指导，深刻认识耕地保护的极端重要性和紧迫性，提升永久基本农田生态环境质量 |  |  | 完成了津南区永久基本农田核实处置数据库制作，附具相关举证材料，目前通过质检上报天津市规划编制研究中心，助力津南区如期完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 11.88 | 11.88 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 11.88 | 11.88 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成补划面积 | ≥70公顷 | 70公顷 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 基本农田通过验收率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 提交成果及时率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 核实处置费用 | ≤15万元 | 11.88万元 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升人民生活质量和城市宜居水平 | 提升 | 完成了70公顷耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作，提升了人民生活质量和城市宜居水平，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥96% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵湘冬 |  | 工程师 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 规划科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 25.地质灾害危险性评估项目支出绩效自评表-规资局
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市津南区国土空间总体规划（2021-2035年）地质灾害危险性评估项目
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 在充分收集津南区区域自然地理与社会经济、地质环境条件、地质灾害防治以及相关规划等资料的基础上，分析地质环境条件复杂程度与地质灾害特征，评估地质灾害的危害程度和危险性，并提出防治措施，为国土空间规划的编制提供科学依据。 |  |  | 2023年已完成天津市津南区国土空间总体规划（2021-2035年）地质灾害危险性评估报告，并将相关内容纳入《天津市津南区国土空间总体规划（2021-2035年）》（简称《规划》），《规划》已于2023月6月报市政府审批。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 55.64 | 55.64 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 55.64 | 55.64 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 成果报告及图件 | ≥1套 | 1套 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 报告评审专家验收合格率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 成果报告评审时限 | 2023年9月底前 | 2023-09-30 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 地质灾害危险性 评估费用 | ≤695500元 | 556400元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为津南区国土空间规划提供技术支持 | 有效提供支持 | 通过开展地灾评估工作，为津南区国土空间规划提供技术支持，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 成果使用人员满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 岳冬冬 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 规划科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 26.法律服务费项目支出绩效自评表-规资局
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 法律顾问费
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局津南分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局津南分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过聘请法律顾问，提供法律咨询帮助，提高依法行政水平。 |  |  | 通过聘请了法律顾问，为本局提供了四百余次法律咨询服务，指导了日常的执法工作，提高了依法行政水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 15.8 | 15.8 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 15.8 | 15.8 | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 律师事务所提供法律咨询次数 | ≥400次 | 450次 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 法律顾问团队资质达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 律师事务所提供法律服务时间 | 2023年 | 2023年已提供法律服务 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本年法律顾问费总费用 | ≤16万 | 15.8万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高依法行政水平，加强法治建设发挥助力作用。 | 提高 | 通过聘请法律顾问，为本局提供了四百余次法律咨询服务，指导了日常的执法工作，提高了依法行政水平，加强法治建设发挥助力作用，全部达到预计指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市规划资源局津南分局满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李佳益 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源局津南分局执法监督科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日