## 自评表 (拟定)
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 月牙河西路（津南大道—聚祥道）
区级主管部门 |  |  |  | 项目实施单位 | 津南区住建委
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 496.926 | 496.926 | 294.9944 | 10 | 6 | 59.36%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成月牙河西路（津南大道—聚祥道）工程建设，满足交通出行需要，实现提高道路通行效率效果。 2. 工程竣工验收合格率及项目功能实现率达95%以上，并按时投入使用。 |  |  | 1.完成月牙河西路（津南大道—聚祥道）工程建设，满足交通出行需要，实现提高道路通行效率效果。 2. 工程竣工验收合格率及项目功能实现率达95%以上，并按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设市政道路里程 | 569米 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 100% | 11 | 11 | 无偏差
|  |  | 项目功能实现率 | ≥95% | 100% | 11 | 11 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 100% | 11 | 11 | 无偏差
|  |  | 项目按计划完工率 | ≥90% | 100% | 11 | 11 | 无偏差
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤4369万元/公里 | 100% | 11 | 11 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高交通通行效率和便捷程度 | 提高 | 100% | 12 | 12 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 100% | 13 | 13 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 90 | 90