## 自评表 (拟定)
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 隔离点护栏围挡建设
区级主管部门 |  |  |  | 项目实施单位 | 津南区住建委
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 41.8858 | 41.8858 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成津南医院临时道路修建工程，保证疫情期间津南医院的正常使用。 2.符合隔离点搭建施工质量相关要求，按时投入使用。 |  |  | 1.完成津南医院临时道路修建工程，保证疫情期间津南医院的正常使用。 2.符合隔离点搭建施工质量相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 搭建隔离点护栏围挡 | 8处 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 100% | 11 | 11 | 无偏差
|  |  | 项目功能实现率 | ≥95% | 100% | 11 | 11 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 100% | 11 | 11 | 无偏差
|  |  | 项目按计划完工率 | ≥90% | 100% | 11 | 11 | 无偏差
|  | 成本指标 | 不超项目预算 | ≤41.8858万元 | 100% | 11 | 11 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证疫情期间津南区隔离点封闭使用 | 保证 | 100% | 12 | 12 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 100% | 13 | 13 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 90 | 90