## 自评表 (拟定)
附件2
项目支出绩效自评表
2021年度（年度）
项目名称 |  | 会展周边配套基础设施一期项目
区级主管部门 |  | 津南区建委 |  | 项目实施单位 | 天津海河金岸投资建设开发有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 43000 | 43000 | 26300 | 10 | 6 | 61.16% | 受疫情影响，完工项目施工合同和工程其他费合同结算进度较计划有较大滞后，造成结算工程款无法及时实现支出；受疫情影响，在建项目施工进度较计划滞后，部分预计建设资金无法实现支出。我公司正在全力推进完工项目结算工作，按照相关规定加快计量审核及资金支付进度，确保项目建设资金尽快拨付。督促各在建工程合理安排工期，保证施工进度，按照相关规定加快计量审核支付工作，保证项目建设资金支付及时。 | 61.16%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.按期完成国家会展中心部分基础设施配套工程建设，满足地铁一号线东延线和国家会展中心配套需要，借助财政资金支持，按期保质保量完成建设任务。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  | 1.按期完成国家会展中心部分基础设施配套工程建设，满足地铁一号线东延线和国家会展中心配套需要，借助财政资金支持，按期保质保量完成建设任务。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 国家会展中心配套基础设施 | 国家会展中心配套基础设施 | 9 | 9 | 无偏差
|  |  | 建设数量（合计） | 25个项目 | 25个项目 | 9 | 9 | 无偏差
……
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 9 | 9 | 无偏差
|  |  | 设计功能实现率 | 100% | 100% | 9 | 9 | 无偏差
……
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥90% | ≥90% | 9 | 9 | 无偏差
|  |  | 进度准时率 | ≥90% | ≥90% | 9 | 9 | 无偏差
……
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤**元
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会支出节约率 | ≥90% | ≥90% | 9 | 9 | 无偏差
……
|  | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | ≥95% | ≥95% | 9 | 9 | 无偏差
|  |  | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 如：提高接待人数 | 服务能力提升程度 如：≥**人次
……
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥90% | ≥90% | 9 | 9 | 无偏差
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 9 | 9 | 无偏差
……
总分 | [5 empty] | 90 | 90