## 自评表 (拟定)
附件2
项目支出绩效自评表
2021（年度）
项目名称 |  | 丰泽道（八里台东路-天嘉湖路）
区级主管部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区住房和建设服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | 100%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.启动丰泽道（八里台东路-天嘉湖路）工程建设。 2.符合工程施工质量验收相关要求。 |  |  | 1.启动建设，工程整体工程量完成≥40%。 2.完成部分，符合工程施工质量验收相关要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程量 | ≥30% | ≥40% | 15 | 15 | 无偏差
……
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | ≥100% | 15 | 15 | 无偏差
……
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差
……
|  | 成本指标 | 建设成本控制 | ≤15000万元 | ≤15000万元 | 10 | 10 | 无偏差
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 强化绿色发展理念，推进生态文明建设 | 强化绿色发展理念，推进生态文明建设 | 5 | 5 | 无偏差
……
|  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高交通通行效率和便捷程度 | 提高交通通行效率和便捷程度 | 10 | 10 | 无偏差
……
|  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 硬化土路，改善区域绿色生态环境 | 硬化土路，改善区域绿色生态环境 | 5 | 5 | 无偏差
……
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 项目建成后改善交通环境 | 项目建成后改善交通环境 | 10 | 10 | 无偏差
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差
……
总分 | [5 empty] | 90 | 90