## 自评表 (拟定)
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 双林污水处理厂提标改造
区级主管部门 |  |  |  | 项目实施单位
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 794.65 | 794.65 | 794.65 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.2013年完成工程建设，满足出水水质需要，实现出水水质达到国家标准效果。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3.补贴额与投资本金作为水价的一部分，确保了水费的正常收取，维持生产正常运行。 |  |  | 1.2013年完成工程建设，满足出水水质需要，实现出水水质达到国家标准效果。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3.补贴额与投资本金作为水价的一部分，确保了水费的正常收取，维持生产正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 51200平方米 | 51200平方米 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 建设数量（合计） | 1座 | 1座 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100%，项目竣工后已完成验收，所有构筑物质量全部通过验收，满足质量标准，验收合格。 | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 设计功能实现率 | 100% | 100%，项目按设计完成建设并通过验收合格，实际运行按设计功能全部实现。 | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完工率 | 100% | 100%，项目已建设完工。 | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 进度准时率 | 100% | 100%，项目建设按计划进度按时完成。 | 8 | 8 | 无偏差
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | 794.65 | 794.65 | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会支出节约率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 100% | 100%，设计水量3万吨/天，出水标准执行天津地标A类水，出水稳定达标。 | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 如：提高接待人数 | 水质达标、增大处理水量 | 水质达标、增大处理水量 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 处理水量负荷率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100%，社会公众满意度100%，津南区水务局满意度100%。 | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 90 | 90