## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 国家会展中心二期项目
主管预算部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | :目标1：建设国家会展中心二期项目。 目标2：建设国家会展中心二期项目，拉动区域基础设施建设。 |  |  | 目标1设置有误，已新增目标。 目标2：已建设国家会展中心二期项目，拉动了区域基础设施建设。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 370000 | 370000 | 150000 | 10 | 4.1 | 40.54% | 根据施工进展拨付资金，截至2023年5月累计资金已执行160000万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 370000 | 370000 | 150000 | － | － | 40.54%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设展厅个数 | =6个 | 6个 | 9 | 9 | 无偏差
|  | 质量指标 | 一期配套区项目竣工联合验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 一期配套区项目竣工备案率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 一期配套区及二期展馆建设质量达标率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程进度准时率 | =100% | 80% | 8 | 6.4 | 按照施工计划推进工程进度，截至2023年5月16个展厅主体结构已完成。
|  | 成本指标 | 工程项目预算 | ≤年初预算数 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 国家会展中心二期建设费用 | ≤370000万元 | 150000万元 | 9 | 3.6 | 根据施工进展拨付资金，截至2023年5月累计资金已执行160000万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 拉动区域基础设施建设 | 拉动会展周边配套道路等基础设施建设 | 已建设国家会展中心二期项目，拉动了区域基础设施建设，全部达到预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 绿色低碳技术推广应用率 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 展览主办方、参展企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 87.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高磊 |  | 副科长 |  |  | 天津市津南区住房和建设委员会工程科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日