## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 建交中心玻璃幕墙改造
主管预算部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区工程建设交易服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成房屋玻璃幕墙、大檐女儿墙和屋面防水等项目维修改造，消除安全隐患，满足正常安全使用需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  | 已完成房屋玻璃幕墙、大檐女儿墙和屋面防水等项目维修改造，消除了安全隐患，满足了正常安全使用需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 40.6295 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 项目已核减
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 40.6295 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修缮面积 | =0.45万平方米 | 0.45万平方米 | 9 | 9 | 无偏差
|  |  | 修缮数量 | =10处 | 10处 | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 设计功能恢复率 | ≧95% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  | 质量指标 | 正常运行率 | ≧90% | 90% | 9 | 9 | 无偏差
|  |  | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 单位修缮成本 | ≦90.29元/平方米 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 工程按期完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目按期完成率 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 单位修缮成本 | ≦90.29元/平方米 | 0元 | 8 | 0 | 项目已核减
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 设施完好率 | ≧90% | 90% | 30 | 30 | 无偏差
|  |  | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 如：提高接待人数 | 提高房屋完好率，消除安全隐患，改善办公质量，确保房屋正常安全使用 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  | 可持续影响 指标 | 消除隐患率 | ≧90% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 办公人员满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 82
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郑万亮 |  | 科员 |  |  | 天津市津南区住房和建设委员会物业办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日