## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 国家会展中心配套设施改建项目（城市会客厅）
主管预算部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：加快国家会展中心配套设施改建项目建设。 目标2：加快建设国家会展中心配套设施改建项目（城市会客厅）,改善周边环境。 |  |  | 目标1设置有误，已新增目标。 目标2：已加快建设国家会展中心配套设施改建项目（城市会客厅）,改善周边环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 9000 | 9000 | 2700 | 10 | 3 | 30% | 根据项目实际进度，拨付工程款项。截至2023年5月资金累计已执行3300万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 9000 | 9000 | 2700 | － | － | 30%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设工程数量（合计） | =2个 | 2个 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程进度准时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 不超出初设批复总额 | ≥95% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 国家会展中心配套设施改建费用 | ≤9000万元 | 2700万元 | 5 | 1.5 | 根据项目实际进度，拨付工程款项。截至2023年5月资金累计已执行3300万元。
| 效益指标 （30分） | 生态效益 指标 | 改善周边环境 | 100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 改善周边环境 | 改善 | 已加快建设国家会展中心配套设施改建项目（城市会客厅）,改善了周边环境，全部达到预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 89.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高磊 |  | 副科长 |  |  | 天津市津南区住房和建设委员会工程科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日