## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 纪检委改造项目
主管预算部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 达到建设质量工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定项目设计质保年限，正常使用。 |  |  | 经查勘，符合标准、设计文件对纪检委进行维修，以及合同约定质保期内的正常使用要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 1 | 1 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建筑面积 | ≥2200平方米 | 2200平方米 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目质保期验收合格率 | ≥100% | ― | ― | ― | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 项目质保期验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥100% | ― | ― | ― | 该指标设置有误
|  |  | 进度准时率 | ≥100% | ― | ― | ― | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 进度准时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 纪检委改造项目维修经费 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 综合利用率 | ≥100% | ― | ― | ― | 该指标设置有误，已新增
|  | 社会效益指标 | 综合利用率 | =100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 贾璐 |  | 职员 |  |  | 天津市津南区住房和建设委员会房管科
主管 预算 部门 审核 意见 | 内容完整、数据真实、结果客观，符合项目实际情况。 （盖章） 年 月 日