## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 国家会展中心基础设施配套建设项目（二期）
主管预算部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：加快国家会展中心(二期）周边配套设施项目建设，按项目建设计划完工。 目标2：加快国家会展中心(二期）周边配套设施项目建设，改善周边环境。 |  |  | 目标1设置有误，已新增目标。 目标2：已加快国家会展中心(二期）周边配套设施项目建设，改善了周边环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 100000 | 100000 | 49566.7 | 10 | 5 | 49.57% | 根据项目实际进度拨付工程款项，截至2023年5月底累计拨付资金54080.8万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 100000 | 100000 | 49566.7 | － | － | 49.57%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设工程数量（合计） | =2个 | 2个 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 设计功能实现率 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 工程进度准时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 国家会展中心基础设施配套建设费用 | ≤100000万元 | 49566.7万元 | 10 | 5 | 根据项目实际进度拨付工程款项，截至2023年5月底累计拨付资金54080.8万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 社会支出节约率 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 设计功能实现率 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 环境改善率 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高磊 |  | 副科长 |  |  | 天津市津南区住房和建设委员会工程科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日