## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 双林污水处理厂提标改造
主管预算部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2013年完成工程建设，满足出水水质需要，实现出水水质达到国家标准效果。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。补贴额与投资本金作为水价的一部分，确保了水费的正常收取，维持生产正常运行。 |  |  | 已完成2013年工程建设，满足出水水质需要，实现出水水质达到国家标准效果。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。补贴额与投资本金作为水价的一部分，确保了水费的正常收取，维持生产正常运行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 800.48 | 99.9 | 99.9 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 800.48 | 99.9 | 99.9 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | =51200平方米 | 51200平方米 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 建设工程数量（合计） | =1座 | 1座 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 设计功能实现率 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  | 时效指标 | 项目完工率 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 工程进度准时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | 1091.29元/平方米 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 双林污水处理厂提标改造费用 | ≤99.9万元 | 99.9万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 社会支出节约率 | 0% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  | 社会效益 指标 | 设计功能实现率 | =100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
|  |  | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 如：提高接待人数 | 水质达标、增大处理水量 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  | 生态效益 指标 | 环境改善率 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  | 可持续影响指标 | 处理水量负荷率 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 冯娟 |  | 一级主任科员 |  |  | 天津市津南区住房和建设委员会 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日