## 2022年自评表
附件1
项目支出绩效自评表
2022（年度）
项目名称 |  | 机械设备安全专项检查费用
市级主管部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区住房和建设综合行政执法支队
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 284 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 财政资金未批复，该项目已按合同执行完毕。进一步加强与财政沟通，确保资金到位，尽快按合同金额支付。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 284 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：大型施工机械设备及施工现场安全检查服务。目标2：通过对大型施工机械设备开展安全检查保障建筑机械、施工安全。 |  | 2022已完成了160项协助监督项目480次检查，有效保障了建筑机械及施工安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 依据监督执法项目数，检查频次要求完成。 | 全程循环式服务 | - | - | - | 年初绩效指标设置不合理，指标调整
|  |  | 协助监督执法项目数 | ≥160项 | 160项 | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 安全检查次数 | ≥480项/次 | 480项/次 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 严格按照法律、法规执行 | 出具安全检查报告 | - | - | - | 年初绩效指标设置不合理，指标调整
|  |  | 协助监督执法工作执行合规率 | ≥100% | 100% | 12 | 12 | 无偏差
|  | 时效指标 | 按季度循环式检查 | 循环式整改复查 | - | - | - | 年初绩效指标设置不合理，指标调整
|  |  | 循环式检查及时率 | ≥100% | 100% | 11 | 11 | 无偏差
|  | 成本指标 | 不超预算 | 按实际完成量 | - | - | - | 年初绩效指标设置不合理，指标调整
|  |  | 安全检查费用 | ≤284万元 | 0万元 | 15 | 0 | 财政资金未批复，该项目已按合同执行完毕。进一步加强与财政沟通，确保资金到位，尽快按合同金额支付。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低安全投入成本 | 降低安全投入成本 | - | - | - | 年初绩效指标设置不合理，指标调整
|  | 社会效益指标 | 保证人民生命安全 | 完成规定指标 | - | - | - | 年初绩效指标设置不合理，指标调整
|  |  | 保障建筑机械、施工安全 | 保障 | 2022已完成了160项协助监督项目480次检查，有效保障了建筑机械及施工安全,全部达到预期指标。 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 保证PF2.5的降低 | 完成规定指标 | - | - | - | 年初绩效指标设置不合理，指标调整
|  | 可持续影响指标 | 保证安全生产，降低事故的发生率 | 加强安全隐患排查，保证人民生命和国家财产安全。 | - | - | - | 年初绩效指标设置不合理，指标调整
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 为用户着想，查隐患，重整改，安全生产。 | 满意度100% | - | - | - | 年初绩效指标设置不合理，指标调整
总分 | [5 empty] | 100 | 85
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  | 工作单位及部门
| 赵洁 |  | 科员 |  | 天津市津南区住房和建设综合行政执法支队党建办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日