附件5

项目支出绩效自评报告

（2023年度）

自评项目名称：国家会展中心（二期）周边配套设施建设项目（5.8亿）

区级主管部门：天津市津南区住建委

项目实施单位：天津市津南区住房和建设委员会

自 评 人 员：             高磊

联 系 电 话：      18920779039

填 报 日 期：

国家会展中心（二期）周边配套设施建设项目（5.8亿）支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

项目背景：

为提升国家会展中心（天津）周边各类配套硬件水平和综合服务功能，以充分发挥会展中心的区域带动作用，天津海河金岸投资建设开发有限公司计划实施国家会展中心二期周边配套基础设施建设项目。

作为国家会展中心（天津）周边配套设施，此次国家会展中心二期周边配套基础设施建设项目建成后既能满足国家会展中心（天津）的功能需求，促进会展经济持续发展，又可完善海河中游区域市政基础设施配套，满足周边交通、污水处理、供电等基础设施需求，优化区域经济发展环境；为经济发展积蓄能量、增添后劲，助力天津会展经济的起飞，为经济高速发展奠定坚实的基础。

因此，本次国家会展中心二期周边配套基础设施建设项目将对区域经济社会发展产生明显的带动和支撑作用，促进国民经济的可持续发展，带动产业结构升级，形成良好的社会效益和经济效益。

主要内容：

依据2020年市政府第118次常务会议审议的《国家会展中心二期周边配套基础设施及一期部分项目调整实施方案》，二期安排11个项目。

国家会展中心二期周边配套基础设施建设项目共包括11个配套设施建设项目，涵盖市政道路、周边绿化、雨污泵站、海河堤岸改建、会展中心专用变电站等，总投资为194,635.19万元。

实施情况：

海河南道东延、东文南路北延项目因涉及“三区三线”基本农田，不具备建设条件，项目暂缓实施，天津大道与国瑞路立交项目正在推动项目前期工作。截止目前，其余8个项目中会展中心专用变电站二期、国瑞路绿化2个项目已于2022年完工；辛柴路污水泵站、辛柴路雨水泵站、盛展路、海河南道西延（机场大道-辛柴路）、鑫怡路5个项目于2023年完工；白万公路正在进行下部结构施工。

资金投入和使用情况

2023年度共拨付建设单位专项债资金约15730万元，均用于项目建设。

（二）立项依据

发行专项债时已取得如下文件：

| 批复文件名称 | 文号 | 发文机关 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 津南区发展改革委 关于“白万公路（天津大道一海河南道）工程”项目建议书的批复 | 津南发改投资〔2021〕193号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年9月23日 |
| “白万公路（天津大道一海河南道）工程”建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第2021津南线选申字0101号 | 天津市规划和自然资源局津南分局 | 2021年10月29日 |
| 津南区发展改革委 关于“白万公路（天津大道一海河南道）工程”项目可行性研究报告的批复 | 津南发改投资〔2022〕76号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2022年4月6日 |
| 津南区发展改革委 关于“国瑞路（天津大道会展辅道一海河南道）绿化工程”项目可行性研究报告的批复 | 津南发改投资〔2021〕55号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年3月23日 |
| 津南区发展改革委 关于“海河南道（机场大道一辛柴路）工程”项目可行性研究报告的批复 | 津南发改投资〔2021〕124号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年5月31日 |
| 津南区发展改革委 关于“海河南道（机场大道一辛柴路）工程”项目建议书的批复 | 津南发改投资〔2020〕278号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2020年12月4日 |
| 关于“海河南道（机场大道一辛柴路）工程”建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第2021津南线选申字0041号 | 天津市规划和自然资源局津南分局 | 2021年4月27日 |
| 津南区发展改革委 关于“会展中心专用变电站二期工程”项目建议书的批复 | 津南发改投资〔2021〕70号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年4月2日 |
| 津南区发展改革委 关于“会展中心专用变电站二期工程”项目可行性研究报告的批复 | 津南发改投资〔2021〕145号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年8月4日 |
| 津南区发展改革委 关于“盛展路（天津大道一国展大道）工程”项目建议书的批复 | 津南发改投资〔2020〕277号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2020年12月4日 |
| “盛展路（天津大道一国展大道）工程”建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第2021津南线选申字0057号 | 天津市规划和自然资源局津南分局 | 2021年5月28日 |
| 津南区发展改革委 关于“盛展路（天津大道一国展大道）工程”项目可行性研究报告的批复 | 津南发改投资〔2021〕180号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年9月3日 |
| 津南区发展改革委 关于“辛柴路污水泵站工程”项目可行性研究报告的批复 | 津南发改投资〔2021〕48号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年3月10日 |
| 关于“辛柴路污水泵站工程”项目建设工程规划许可证 | 建字第2021津南建证申字0109号 | 天津市规划和自然资源局津南分局 | 2021年11月8日 |
| 津南区发展改革委 关于“津南区辛柴路污水泵站工程”项目建议书的批复 | 津南发改投资〔2020〕279号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2020年12月4日 |
| 关于“辛柴路污水泵站工程”建设项目用地预审与选址意见通知书 | 用字第2021津南地条申字0002号 | 天津市规划和自然资源局津南分局 | 2021年1月27日 |
| 津南区辛柴路雨水泵站工程可行性研究报告评估报告 | CS〔2021〕155号 | 天津国际工程咨询集团有限公司 | 2021年10月 |
| 津南区发展改革委 关于“津南区辛柴路雨水泵站工程”项目建议书的批复 | 津南发改投资〔2021〕18号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年1月27日 |
| “津南区辛柴路雨水泵站工程”建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第2021津南地条申字0010号 | 天津市规划和自然资源局津南分局 | 2021年4月28日 |
| 津南区发展改革委 关于“津南区辛柴路雨水泵站工程”项目可行性研究报告 的批复 | 津南发改投资〔2021〕221号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年11月3日 |
| 津南区发展改革委 关于“鑫怡路（建明道一海河南道）”项目可行性研究报告 的批复 | 津南发改投资〔2021〕117号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年5月21日 |
| 津南区发展改革委 关于“鑫怡路（建明道一海河南道）”项目建议书的批复 | 津南发改投资〔2020〕318号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2020年12月28日 |
| 关于“鑫怡路（建明道一海河南道）”工程环境影响报告表的批复 | 津南投审二科〔2022〕11号 | 天津市津南区行政审批局 | 2022年3月2日 |
| 关于“鑫怡路（建明道一海河南道）”工程用地预审与选址意见书申报表 |  | 天津市规划和自然资源局 |  |

（三）实施方案

本项目建设主体：天津海河金岸投资建设开发有限公司

实施进度：

截止2023年底：辛柴路污水泵站、辛柴路雨水泵站、盛展路、海河南道西延（机场大道-辛柴路）、鑫怡路5个项目已完工；白万公路正在进行下部结构施工。

（四）绩效目标及设定依据

本项目绩效目标及各项指标的设定，结合以往同类工作情经验况分析，依据本项目中各子项目具体实施情况，并以全面合理的各级指标为导向，以可量化数据为基础而设定。为实现绩效目标采取了积极有效的保障措施，以子项目为最小单位，进行单独分析研判，结合各项目实际情况，制定有针对性、有区别性的进度计划。梳理市区两级财政请款相关规定，提前筹划准确预计资金使用情况，适时适度适量申请专项债资金，用以保证项目有序推进，相应款项按计划依情况及时支付到位。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 95 分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2023年度共拨付建设单位专项债资金约15730万元，均用于项目建设。以上资金均专户存储、专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

本项目数量指标为建设工程数量6个；质量指标为项目竣工验收合格率100%；成本指标为国家会展中心基础设施配套建设费用不超过15730万元；时效指标为工程进度准时率90%，实际工程进度准时率为85%，其余指标均于2023年底实现。

2.效益指标完成情况分析。

本项目社会效益指标为设计功能实现率，该指标于2023年底完成。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目服务对象满意度指标为社会公众满意度高于95%，该指标于2023年底完成。

- 发现问题及改进措施

本项目实施过程、绩效自评中暂未发现问题，下一步工作思路如下。

提高站位服务会展。本项目在建成后可有效改善会展周边人民群众生活出行便利程度，提高人民群众生活质量，维护社会稳定，建设和谐社会有着深远的影响。同时该项目的建成对于提升会展周边人民群众幸福感与收获感、带动周边创业就业人数，改善周边生态环境，促进周边产业结构提升，有着重大的意义。

加强完善资金管理。提高财政资金使用效率，加快财政资金支出工作进度，履行专项资金管理程序，严格遵守财务工作纪律，加强项目资金管理，确保按项目实际完成进度及时进行资金支付。

项目建设提质增速。重点项目加快推进，确保各个子项工程尽快形成实物工作量，并严格按照要求节点准时完工。在保质保量的前提条件下，力争提前完工。及早发挥政府专项债资金在稳投资、补短板方面的积极作用。