## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 博惠道
主管预算部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成博惠道建设，满足交通出行需要，实现提高道路通行效率效果。 2.工程竣工验收合格率及项目功能实现率达95%以上，并按时投入使用。 |  |  | 已建设完成博惠道工程，提高周边地区交通通行效率和便捷程度
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 财政预算资金核减
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 15 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设市政道路里程 | ≥318米 | 318米 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 项目功能实现率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 项目按计划完工率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | 无偏差
|  | 成本指标 | 不超过项目年初预算 | ≤15万元 | － | － | － | 年初绩效指标设置不合理，指标变更
|  |  | 建设工程费用 | ≤15万元 | 0万元 | 10 | 0 | 财政预算资金核减
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高交通通行效率和便捷程度 | 提高 | 通过建设博惠道路段，有效提升了交通通行效率和便捷度，全部达到预期指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 通行人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 受益群体满意度 | ≥90% | － | － | － | 年初绩效指标设置不合理，指标变更
总分 | [5 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王麒轩 |  | 副科长 |  |  | 天津市津南区住房和建设委员会 工程建设计划科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日