## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 区住建委办公用房（原党校）修缮改造
主管预算部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成办公用房（原党校）修缮改造，满足基本办公需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  | 已完成办公用房（原党校）修缮改造，满足了基本办公需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 500 | 17.93 | 17.93 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 500 | 17.93 | 17.93 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修缮面积 | =3849平方米 | 3849平方米 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 修缮数量 | =7处 | 7处 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 设计功能恢复率 | ≧90% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  | 质量指标 | 办公用房正常运行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≦500万 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 修缮改造费用 | ≦17.93万元 | 17.93万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 设施完好率 | ≧90% | 90% | 30 | 30 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患率 | ≧90% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 办公人员满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张晴玫 |  | 主任 |  |  | 天津市津南区住房和建设委员会 综合办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日