## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 坤元路桥
主管预算部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区住房和建设服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 启动坤元路桥工程建设，符合手续审批、工程施工质量验收相关要求，提高交通通行效率和便捷程度。 |  |  | 已启动建设，立项、可研、初设、选址、施工监理勘察设计招标完成，由于资金未到位，项目暂停。2023年该项工作尚未开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 2200 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 项目已核减
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 2200 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成启动工程量 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 完成审批手续数量 | ≥6件 | 6件 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 已启动建设，立项、可研、初设、选址、施工监理勘察设计招标完成，由于资金未到位，项目暂停。2023年该项工作尚未开展。
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 已启动建设，立项、可研、初设、选址、施工监理勘察设计招标完成，由于资金未到位，项目暂停。2023年该项工作尚未开展。
|  | 成本指标 | 建设成本控制 | ≤12000万元 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 坤元路桥工程费用 | ≤2200万元 | 0万元 | 10 | 0 | 项目已核减
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高交通通行效率和便捷程度 | 提高 | 项目已核减 | 30 | 0 | 已启动建设，立项、可研、初设、选址、施工监理勘察设计招标完成，由于资金未到位，项目暂停。2023年该项工作尚未开展。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 社会公众满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 已启动建设，立项、可研、初设、选址、施工监理勘察设计招标完成，由于资金未到位，项目暂停。2023年该项工作尚未开展。
总分 | [5 empty] | 100 | 20
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王腾 |  | 科员 |  |  | 天津市津南区住房和建设服务中心工程建设科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日