## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 津南区辛庄镇2.6平方公里平衡地块市政道路及配套管线工程（二期）
主管预算部门 |  | 天津市津南区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区住房和建设服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成津南区辛庄镇2.6平方公里平衡地块市政道路及配套管线工程（二期）工程建设，符合工程施工质量验收相关要求，提高交通通行效率和便捷程度。 |  |  | 工程整体工程量已完成80%，符合工程施工质量验收相关要求，进一步提高了交通通行效率和便捷程度。截止2023年5月，排水管道铺设工程完成，道路工程路基完成完成5000米，道路工程结构层完成完成完成5000米，道路工程路面完成完成完成5000米。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 12300.77 | 4000 | 4000 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 12300.77 | 4000 | 4000 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成工程量 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 新建道路长度 | ≥5000米 | 5000米 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 建设成本控制 | ≤39187万元 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 津南区辛庄镇2.6平方公里平衡地块市政道路及配套管线工程（二期）费用 | ≤4000万元 | 4000万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高交通通行效率和便捷程度 | 提高 | 工程整体工程量已完成80%，符合工程施工质量验收相关要求，进一步提高了交通通行效率和便捷程度，全部达到预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王腾 |  | 科员 |  |  | 天津市津南区住房和建设服务中心工程建设科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日