## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2020-2021采暖期居民冬季清洁取暖市级补助资金[结余结转]
主管预算部门 |  | 天津市津南区北闸口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | [811101]天津市津南区北闸口镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提高清洁取暖比重，创新优化取暖方式，切实减少煤炭散烧，加快清洁能源替代，全面实现冬季清洁取暖，完成对煤改清洁能源的补贴。 |  |  | 年初预算按补贴标准和我镇用电、气取暖户估算，实际全镇补贴煤改清洁能源共411.85526万元，按补贴方案标准补贴煤改电3965户，煤改气3869户。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 492.4595 | 559.2781 | 411.8553 | 10 | 7.4 | 0.74 | 根据实际使用清洁能源量进行补贴，将进一步加大清洁能源使用宣传
|  | 其中：中央、市补助 | 36.0195 | 102.8381 | 102.8381 | — | —
|  | 区级资金 | 456.44 | 456.44 | 309.0172 | — | —
|  | 镇级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 享受补贴用电户数 | ≥4300 | 3965 | 8 | 7.1 | 年初指标为预估使用清洁能源户数，但最终以居民实际使用为准发放补贴
|  |  | 享受补贴用气户数 | ≥4000 | 3869 | 8 | 7.7 | 年初指标为预估使用清洁能源户数，但最终以居民实际使用为准发放补贴
|  | 质量指标 | 补贴资金发放合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 补贴资金及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 煤改电补贴标准：采暖期不再执行阶梯电价，执行每日20时至次日8时0.3元/千瓦时的低谷电价。同时，给予0.2元/千瓦时的补贴，最高补贴电量8000千瓦时/户 | ≥276.79 | 257.0953 | 8 | 7.4 | 年初指标为预估清洁能源用量，但最终以居民实际使用为准发放补贴
|  |  | 煤改气补贴标准：采暖期不再执行阶梯气价，执行燃气管网居民独立采暖一档用气价格。同时，给予1.2元/立方米的补贴，最高补贴气量1000立方米/户 | ≥160 | 154.76 | 8 | 7.4 | 年初指标为预估清洁能源用量，但最终以居民实际使用为准发放补贴
| 效益指标 （30分） | 可持续性指标 | 优良天数比 | ≥69% | 0.742 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 改善居民生活环境质量 | 改善我镇空气质量 | 由于煤炭燃烧的减少，改善了我镇的空气质量,雾霾情况有所改善 | 15 | 12 | 改善了居民生活环境质量，但还存在一些居民对使用清洁能源意识不到位的问题，会进一步加大宣传。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 资金发放效率 | 应发补贴资金发放率100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务
| 刘轩 |  | “三支一扶”人员
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日