## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年农作物秸秆综合利用
主管预算部门 |  | 天津市津南区北闸口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | [811203]天津市津南区北闸口镇农业农村事务服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2021年全镇农作物秸秆采取粉碎还田、离田等方式进行处理，力争全镇农作物秸秆综合利用率达99%以上，基本实现全量化综合利用。 |  |  | 本年度全镇农作物秸秆综合利用总面积为13969亩，比去年增加2.7%，秸秆综合利用率达99%，基本实现全量化综合利用,补贴做到应发尽发，按时发放。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 14.8 | 42.8 | 41.0189 | 10 | 9.6 | 0.96 | 根据农作物秸秆综合利用实际情况发放
|  | 其中：中央、市补助 |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 14.8 | 42.8 | 41.0189 | — | —
|  | 镇级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 小麦秸秆还田作业面积（亩） | ≥10 | 0 | 3 | 0 | 最终面积以农户实际种植面积为准，报预算时间与实际种植时间有偏差
|  |  | 玉米高粱秸秆粉碎还田作业面积(亩) | ≥556 | 556 | 3 | 3
|  |  | 水稻秸秆离田外运作业面积（亩） | ≥12715.5 | 12315.5 | 3 | 2.9 | 最终面积以农户实际种植面积为准，报预算时间与实际种植时间有偏差
|  |  | 棉花秸秆离田外运作业面积（亩） | ≥404.4 | 404.4 | 3 | 3
|  |  | 玉米青丝收获作业面积（亩） | ≥693.1 | 693.1 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 粉碎还田作业 | 小麦、玉米在收获果穗的同时实现秸秆粉碎还田，玉米秸秆切碎长度小于10厘米，留茬高度不大于5厘米;小麦秸秆切碎长度小于10厘米，留茬高度不大于10-15厘米 | 小麦、玉米在收获果穗的同时实现秸秆粉碎还田，玉米秸秆切碎长度9厘米，留茬高度5厘米;小麦秸秆切碎长度9厘米，留茬高度10厘米 | 3 | 3
|  |  | 玉米青贮作业 | 利用青贮饲料收获机，一次性在田间收割、切碎、装车等作业，秸秆切碎长度小于3厘米，留茬高度不大于15厘米。 | 利用青贮饲料收获机，一次性在田间收割、切碎、装车等作业，秸秆切碎长度1.5厘米，留茬高度12厘米。 | 3 | 3
|  |  | 离田外运作业 | 水稻秸秆进行打捆离田外运，留茬高度不大于8厘米。 | 水稻秸秆进行打捆离田外运，留茬高度7厘米。 | 3 | 3
|  |  | 翻耕覆盖作业 | 秸秆粉碎还田后采用铧式犁进行翻耕覆盖作业，耕深一般在20厘米。 | 秸秆粉碎还田后采用铧式犁进行翻耕覆盖作业，耕深在20厘米。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 小麦秸秆综合利用工作 | 2021年6月30日前 | 按时完成 | 3 | 3
|  |  | 玉米、棉花、高粱、大豆等秸秆综合利用工作 | 2021年12月31日前 | 按时完成 | 3 | 3
|  |  | 水稻秸秆综合利用工作 | 2022年3月31日前 | 按时完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 小麦秸秆还田作业（元） 15元/亩 | ≥150 | 0 | 3 | 0 | 最终面积以农户实际种植面积为准，当年未种植小麦，报预算时间与实际种植时间有偏差
|  |  | 玉米高粱秸秆粉碎还田作业（元） 40元/亩 | ≥22240 | 22240 | 3 | 3
|  |  | 水稻秸秆离田外运作业（元） 30元/亩 | ≥380892 | 369465 | 3 | 2.9 | 实际种植水稻面积与年初估计有出入
|  |  | 棉花秸秆离田外运作业（元） 20元/亩 | ≥8088 | 8088 | 3 | 3
|  |  | 玉米青丝收获作业（元） 15元/亩 | ≥10396.5 | 10396.5 | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高我镇秸秆综合利用质量 | 完成秸秆综合利用面积14379亩 | 本年度完成13969亩 | 15 | 14.5 | 年度利用面积与当年实际农作物种植面积相关，会进一步加大宣传，提升农户意识
|  | 生态效益指标 | 改善农业农村生态环境 | 全镇农作物秸秆综合利用率达99%以上 | 本年度秸秆综合利用率达99% | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 资金发放效率 | 补贴资金发放率100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务
| 刘轩 |  | “三支一扶”人员
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日