## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021-2022年“百千工程”示范村建设项目
主管预算部门 |  | 天津市津南区北闸口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区北闸口镇农业农村事务服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、民居墙体保温改造面积约27865平方米。2、主入口景观提升。3、活动广场提升1处。4、河道小桥改造等。项目总投资799.3万元，资金来源：其中400万元为地方政府专项债券，剩余资金为市区两级补助资金。其中105万区级资金使用于一期、三期墙体改造，按实际发生工程量及工程完成情况进行支付。 |  |  | 该项目共分为3期进行建设，一期工程于2020年9月开工，合同额为：2363611元，完成墙体改造12600.58平米；二期工程于2020年9月开工，合同额为1707681元，完成主入口景观提升；三期工程于2020年12月开工，合同额为3150677元，完成墙体改造21971.58元。竣工验收时间为2022年11月。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 105 | 105 | 10 | 10 | 1
其中：中央补助
市级补助
|  | 区级资金 | 0 | 105 | 105 | 10 | 10 | 1
其他资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 一期及三期工程完成墙体保温改造27865平米 | 27865平米 | 34566平米 | 10 | 10
|  |  | 二期工程主入口景观提升、活动广场提升、河道小桥改造完成926.3平米 | 2926.3平米 | 84.6 | 10 | 5 | 因图纸进行变更只完成主入口景观改造，其余项目全部不进行实施
|  | 质量指标 | 聘请第三方进行工程质量及工程量验收 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2020年开工建设于2022年竣工验收 | 2022年11月 | 2022年11月 | 10 | 10 | 因疫情原因，在2022进行工程竣工验收
|  | 成本指标 | 总投资约721万元，按实际发生工程量及党委会通过支付105万元 | 105 | 105 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：
|  | 社会效益 指标 | 改善提升居民住房节能性，完成保温改造27865平米 | 27865平米 | 34566平米 | 15 | 15
|  |  | 主入口景观提升 | 84.6 | 84.6 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 完成上级部门验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵志旺 |  | 职员 |  |  | 城建办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日