附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：未整合村老年人生活补贴

区级主管部门：津南区人力资源和社会保障局

项目实施单位： 津南区北闸口镇党群服务中心

自 评 人 员：    秦君

联 系 电 话： 88732316

填 报 日 期：  2023.8.12

未整合村老年人生活补贴项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

为逐步改善和提高未整合村老年人生活水平和收入，自2014年1月1日起，我区开始实施未整合村老年人生活补贴发放，享受范围为本区正式农籍户口，年满60周岁未参加城乡居民基本养老保险和无社会保障待遇（包括被征地农民养老保险）的老年人，资金来源纳入区、镇财政预算，区、镇担负的比例为6：4。补贴采取按月发放，直接打入本人账户。

（二）立项依据

依照《区财政局区审计局区人力社保局关于印发调整津南区未整合村老年人生活补贴享受范围的通知》（津南人社发〔2014〕21号）。

（三）实施方案

1、各村劳动保障工作站负责对符合条件的人申报，镇劳动保障服务中心负责审核，审核无误后报区人力社保局备案。区财政根据区人力社保部门提供的《津南区未整合村老年人生活补贴汇总表》，将区未整合村老年人生活补贴资金按季度预拨至镇财政。镇劳服中心根据每月发放名单将补贴发放至每名老年人生活补贴账户。

2、建立老年人数据库，及时对新增、死亡、出国、户口迁出本区及被判刑收监执行期间的做出准确调整。每年开展一次生存认定，每季度核实发放明细，对未及时申报停发冒领的，将依法追回。

（四）绩效目标及设定依据

根据年底发放人数、每月增幅度及当年的补贴涨幅情况等，制定下一年资金使用情况。2022年我镇共计发放未整合村老年人生活补贴35871人次，金额15960920元，追回冒领人员7人，共计金额6055元，确保资金发放无误。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 95 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

2022未整合村老年人生活补贴已全部发放到位，共计15960920元，占全年预算的98%，2023年预算1160万元，截至5月份，已支出6934435元，占全年预算59.7%，若按照前5个月人数增幅情况，预计10月份再追加预算，具体以实际支出为准。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：发放人群覆盖所有未整合村，保证符合条件的老年人按时领取补贴。

质量指标：补贴发放严格按照标准执行，每月按时足额发放，对于账户存在问题，不能及时发放的，第一时间进行核实，确保发放正常进行。对于新增和停发人员，严格核实个人信息材料，避免出现错发现象。

时效指标：每月月底前确保资金发放到位，如有特殊情况务必于次月10日前发放。

成本指标：2022年实际发放率达到预算的98%以上，基本上保持平衡，2023年前5个月已经达到预算的60%了，预计下半年会追加预算，原因是对增幅人数和对减少人数预估计不准，接下来要对到快龄人员进行人员情况评估，降低误差。

2.效益指标完成情况分析。

老年人生活补贴的发放提高了他们的生活水平，增加了经济收入。

3.满意度指标完成情况分析。

严格执行文件，认真审查材料，做到应享尽享，不漏发不冒发，按时足额发，群众满意度高。

- 发现问题及改进措施

在工作中有些工作人员对于政策掌握的还不是很透彻，对于应递交的材料还不是很及时，存在模棱两可拿不准的现象，抓细节还有待提高，下一步要继续加强宣传力度，针对村信息员进行不定期的业务培训，切实让老年人享受到国家政策。