## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 24（镇级）农村危房改造工程（城建办）、37农村危房改造补助经费、38农村危房改造补助资金（中央直达资金）、31.2020年农村困难群众危房改造市级补助经费[结余结转]
主管预算部门 |  | 天津市津南区北闸口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区北闸口镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况 |  |  |  |  | 预算 | 实际
|  | 依据上级部门要求，持续推动农村危房改造工作，于2022年根据四类重点人群房屋安全情况，实施危房安全鉴定，鉴定结果为5户C级，1户D级，实施2022年农村危房改造工程，按照上级文件要求，由上级单位进行匹配部门资金及镇级单位对每年工作开展情况2022年预算资金共计137.025万元。 |  |  | 2022年12月完成5户C级危房维修，1户D级危房翻盖，并验收通过。 |  |  |  |  | 依据文件、阐述预算总数的形成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 121.75 | 137.025 | 15.275 | 10 | 10 | 0.11148
|  | 其中：中央补助 | 0 | 5.275 | 5.275 | － | － | 1
|  | 市级补助 | 1.75 | 1.75 | 0 | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 10 | 10 | － | － | 1
|  | 其他资金 | 120 | 120 | 0 | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成6户危房改造 | 6 | 6 | 15 | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：6户危房改造验收通过 | 6 | 6 | 15 | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：2022年6月开工建设至2022年12月完工 | 2022年12月完成 | 2022年12月完成 | 10 | 10 |  |  | 应当将工作完成时间性要求作为评价指标
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：工程竣工结算金额39.6万元 | 39.6 | 15.275 | 10 | 5 | 工程已全部完工，通过验收，剩余资金，结转次年资金支付 |  | 总体预算135.275，实际执行15.275，表内体现资金没到位，如何体现该项指标？
指标2：
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：保障危房使用安全 | 6 | 6 | 15 | 15
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 22年持续持续完成此项工作 | 持续完成 | 持续完成 | 15 | 15 |  |  | 津住建村镇（2019）12号市住房城乡建设委市财政局关于转发住房城乡建设部财政部《农村危房改造脱贫攻坚三年行动方案》的通知，依据文件是三年连续工作，22年是三年第几年，是否如期完成，是否需要延期
指标2：
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：按规定时间完成6户危房改造 | 6 | 6 | 10 | 10
指标2：
……
总分 | [5 empty] | 100 | 95 |  |  | 总分不满100，为70分 | 完成情况应当相应做出评价，建议最多不超过95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵志旺 |  | 职员 |  |  | 城建办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日