## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 32、海河工业区北闸口拓展区基础设施建设工程、34、海河工业区北闸口拓展区基础设施建设工程（7.4亿）
主管预算部门 |  | 北闸口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 城建办
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、新建道路3条，总长度5.55公里，改造道路共19条总长度35.5公里，提升改造平房(厂房）11.45万平方米。区财政形成预算80000万元，项目建议总预算14亿余元，建设周期3年。2.启动海鑫路工程建设。 3.符合手续审批、工程施工质量验收相关要求。 |  |  | 1、新建道路3条，总长度5.55公里，改造道路共19条总长度35.5公里，提升改造平房（厂房）11.45万平方米。2.启动海鑫路工程建设。 3.符合手续审批、工程施工质量验收相关要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 80000 | 80000 | 48547.8387 | 10 | 6 | 0.6 | 80000万元预算由区级财政专项债券发行额形成
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 80000 | 80000 | 48547.8387 | 10 | 6 | 0.6
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建、改造道路工程（公里） | 41.05 | 0 | 2 | 1 | 规划审核原因、部分项目未启动
|  |  | 道路改造路灯（座） | 62 | 62 | 2 | 2
|  |  | 厂房升级改造工程（万平方米） | 11.45 | 0 | 2 | 1 | 规划审核原因、部分项目未启动
|  |  | 海鑫路完成前期手续数量 | ≥5 | ≥10 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 招投标工作规范性 | 按照《中华人民共和国招投标法》 《必须招标的工程项目规定》(2018年，国家发展和改革委员会令第16号) 等文件要求开展招投标工作。 | 工作规范合理 | 2 | 2
|  |  | 工程监管 | 建设单位每周巡查，监理单位常驻巡查 | 对施工方进行监管 | 2 | 2
|  |  | 验收标准 | 按照图纸、相关规范要求验收 | 符合图纸要求 | 2 | 2
|  |  | 海鑫路验收合格率 | ≥95% | ≥100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 本年年度项目按计划开工率 | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 本年度项目按计划完工率 | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 海鑫路项目按计划开工率 | ≥90% | ≥90% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 道路工程及厂房提升工程（万元） | 22263.5 | 30.3521 | 2 | 1 | 部分项目未启动
|  |  | 二类费（万元) | 1547.8387 | 1517.4866 | 2 | 2
|  |  | 海鑫路建设成本控制 | ≤47000万元 | ≤47000万元 | 8 | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 项目受益行政村 | ≥20 | 20 | 5 | 5
|  |  | 海鑫路交通通行效率和便捷程度 | 提高 | 提高 | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 项目建议书建设周期三年 | 2022年作为项目启动首年 | 实施开展 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 文明规范施工群众投诉率 | ≤5 | 0 | 5 | 5
|  |  | 海鑫路受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 93
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李伟 |  | 部门主任 |  |  | 城建办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日