## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 防疫资金物资生活保障、社区封闭管理、宣传等
主管预算部门 |  | 天津市津南区北闸口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区北闸口镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 防疫资金物资生活保障、社区封闭管理、宣传等目标，资金金额由区财政预估。 1、购买防疫生活保障物资、疫情防控物品、住宿费、人工费等。2、根据疫情防控卡口数量，制作卡扣扫码登记牌66个。3、制作疫情防袖标600个。4、制作疫情防控布标12个。5、付镇域民营医疗工作人员全员核酸筛查工作补助等。 |  |  | 疫情防控费用1899974.68元，还有未付资金。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 189.997468 | 10 | 10 | 0.94999 | 业务已开展，区财政资金未拨付。
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | － | －
|  | 市级补助 | 0 |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 200 | 200 | 114.0747 | － | －
|  | 其他资金 | 0 |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 疫情防控用工人次 | ≥1020人次 | 1020人次 | 5 | 5
|  |  | 疫情防控人员住宿 | ≥248间 | 248间 | 5 | 5
|  |  | 制作疫情防控袖标 | 计划制作600个 | 实际制作600个 | 2 | 2
|  |  | 制作卡口扫码登记牌 | 计划制作66个 | 实际制作66个 | 2 | 2
|  |  | 制作疫情防控布标 | 计划制作12条 | 实际制作12条 | 2 | 2
|  |  | 双面胶 | 预计使用27个 | 实际使用27个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 保障资金发放率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 保障资金发放合规率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 供应商资质审核 | 审核资质 | 审核确认资质 | 2 | 2
|  |  | 定制品质量验收 | 验收后付款 | 验收后付款 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 采购及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 储备及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 防疫资金使用率 | ≤200万 | 189.997468万 | 1 | 1
|  |  | 控制成本措施 | 三方比价 | 三方比价 | 1 | 1
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 应急保障能力提升程度 | ≥90% | 90% | 25 | 20 | 应急保障能力仍需进一步加强
|  |  | 承担疫情防控社会责任 | 及时刊登了疫情高危地区信息、宣传疫情科学防控 | 及时刊登了疫情高危地区信息、宣传疫情科学防控 | 5 | 5
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 疫情防控指挥部对防控工作的满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 居民不满意反馈 | 受众人群的1% | 0 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩荣振 |  | 科员 |  |  | 党政办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 韩
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 防疫资金物资生活保障、社区封闭管理、宣传等
主管预算部门 |  | 天津市津南区北闸口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区北闸口镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 防疫资金物资生活保障、社区封闭管理、宣传等目标，资金由区财政直接拨付。1、购买防疫生活保障物资、疫情防控物品、住宿费、人工费等。 |  |  | 疫情防控费用114.074668元
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 114.0747 | 10 | 10 | 1 | 运行保障资金由区财政直接拨付.
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | － | －
|  | 市级补助 | 0 |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 200 | 200 | 114.0747 | － | －
|  | 其他资金 | 0 |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 疫情防控用工人次 | ≥1020人次 | 1020人次 | 5 | 5
|  |  | 疫情防控人员住宿 | ≥248间 | 248间 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 保障资金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 保障资金发放合规率 | 100% | 100% | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 采购及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 储备及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
……
成本指标
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
……
|  | 社会效益 指标 | 应急保障能力提升程度 | ≥90% | 90% | 30 | 25 | 应急保障能力仍需进一步加强
……
生态效益 指标
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 疫情防控指挥部对防控工作的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
指标2：
……
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩荣振 |  | 科员 |  |  | 党政办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 甄
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年防疫资金物资生活保障、社区封闭管理、宣传等
主管预算部门 |  | 天津市津南区北闸口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区北闸口镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、根据疫情防控卡口数量，制作卡扣扫码登记牌66个。2.制作疫情防袖标600个。3.制作疫情防控布标12个。预计费用1.4415万元 |  |  | 1.制作疫情防控袖标600个，单价9元。2.制作卡口扫码登记牌66个，单价120元。3.制作疫情防控布标12个1，单价80元。使用双面胶27个，单价5元，共计费用1.4415万元
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 200万元 | 1.4415万元 | 10 | 10 | 0.0072
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 200万元 | 1.4415万元 |  |  | 0.0072
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：制作疫情防控袖标 | 计划制作600个 | 实际制作600个 | 5 | 5
|  |  | 指标2：制作卡口扫码登记牌 | 计划制作66个 | 实际制作66个 | 5 | 5
|  |  | 指标3：制作疫情防控布标 | 计划制作12条 | 实际制作12条 | 5 | 5
|  |  | 指标4：双面胶 | 预计使用27个 | 实际使用27个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：供应商资质审核 | 审核资质 | 审核确认资质 | 5 | 5
|  |  | 指标2：定制品质量验收 | 验收后付款 | 验收后付款 | 5 | 5
……
|  | 时效指标 | 指标1：按要求完成 | 2022年3月10日前 | 2022年3月10 | 10 | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：控制成本措施 | 三方比价 | 三方比价 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：承担疫情防控社会责任 | 及时刊登了疫情高危地区信息、宣传疫情科学防控 | 及时刊登了疫情高危地区信息、宣传疫情科学防控 | 30 | 25
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：居民不满意反馈 | 受众人群的1% | 0 | 10 | 10
指标2：
……
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
200
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日