## 74+204基层政权建设和社区治理经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 基层政权建设和社区治理经费+（镇级）服务群众专项经费（公共管理办公室-社区）
主管预算部门 |  | 天津市津南区北闸口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区北闸口镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 小巷管家经费：2019年已在全镇范围内组建小巷管家队伍，每个社区招募录了3-5名小巷管家，2022年度用该专项不断丰富小巷管家队伍建设，并持续开展常态化小巷管家社区志愿服务活动。社会工作服务站经费：完成北闸口镇社会工作服务站建设工作，通过政府购买服务的方式培育扎根基层的社会组织和专业社会工作人才队伍，加强基层社会治理工作力量。服务群众专项经费：在使用规范上坚持统筹规划、公开透明、注重实效的原则，合理有效使用资金，最大限度满足群众需求。 |  |  | 小巷管家：2022年北闸口镇七个社区累计已招聘小巷管家30人，小巷管家队伍不断丰富，但因资金缺乏小巷管家社区志愿服务活动开展频次少。社会工作服务站经费：2022年7月15日，我镇社会工作服务站正式开始运营，社会工作服务站依托社区平台，打造了专业化服务， 为基层社区治理创新提供助力。服务群众专项经费：为切实解决消防安全隐患，在经费未拨付情况下，综合考虑资金结余与居民需求后为宣惠园、御惠园社区建设电动车充电车棚。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 102 | 102 | 15 | 10 | 1.5 | 0.14706 | 上级财政未拨付经费
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0
|  | 区级资金 | 67 | 67 | 15 | － | － | 0.22388
|  | 其他资金 | 35 | 35 | 0 | － | － | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 丰富小巷管家队伍 | ≥21人 | 30人 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 建成社会工作服务站 | ≥1个 | 1个 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 保证各社区有效使用经费 | ≥2 | 2 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 丰富小巷管家队伍 | ≥95% | 96% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 常态化开展志愿活动次数 | ≥10 | 0 | 1 | 0 | 上级财政未拨付经费，活动频次少
|  |  | 社会工作服务站高质量运营率 | ≥95% | 98% | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 服务群众专项经费合理有效使用率 | ≥95% | 50% | 3 | 2 | 使用往年沉淀资金，2022年度上级财政未拨付经费
|  | 时效指标 | 丰富小巷管家队伍 | 2022年完成 | 2022年已完成 | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 常态化开展志愿活动次数 | ≥10 | 0 | 1 | 0 | 上级财政未拨付经费，活动频次少
|  |  | 建成社会工作服务站 | 2022年5月15日前 | 2022年7月15日建站 | 6 | 5 | 因疫情影响逾期
|  | 成本指标 | 小巷管家专项经费 | 7万元 | 0 | 2 | 0 | 上级财政未拨付经费
|  |  | 社会工作服务站专项经费 | 25万元 | 15万元 | 8 | 5 | 需中期评估合格后再发放剩余资金
|  |  | 服务群众专项经费 | 70万元 | 0 | 2 | 0 | 上级财政未拨付经费
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 年度小巷管家服务群众人数 | ≥4万人 | 37955 | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 年度社会工作服务站服务群众人数 | ≥1500人 | 1980 | 7 | 7 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 小巷管家服务群众持续年度 | ≥4年 | 4 | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 社会工作服务站服务群众年度 | ≥1年 | 1 | 7 | 7 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 年度内小巷管家队伍服务质量被投诉次数 | ≤10次 | 0 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 年度内社会工作服务站被投诉次数 | ≤10次 | 0 | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 80.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘树梦 |  | 社区工作者 |  |  | 津南区北闸口镇尚信园社区居委会
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日