## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 无障碍设施建设（资金来源：残疾人就业保障金）
市级主管部门 |  |  |  | 项目实施单位 | 天津市津南区残疾人联合会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 250 | 205.1637 | 205.1637 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 250 | 205.1637 | 205.1637 | — | — | 100%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为咸水沽镇博雅花园小区建设30个无障碍坡道；对重度、困难残疾人家庭进行无障碍设施改造。 |  |  | 完成咸水沽镇博雅花园小区建设30个无障碍坡道；对重度、困难残疾人家庭进行无障碍设施改造。上年结转12.10575万元，本年收入193.058万元，转移支付至各镇178.853万元+残联本级26.31075万元=205.16375万元。上年结转资金用于支付尾款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 无障碍坡道数量 家庭无障碍设施改造数量 | 30个 289件 | 30个 289件 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 无障碍设施建设验收通过率 家庭无障碍设施改造合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 无障碍设施建设时间 家庭无障碍设施改造时间 | 2019年7月25日-9月25日，60天 11月底完成 | 2019年7月25日-9月25日，60天 11月底完成 | 20 | 20
|  | 成本指标 | 坡道平均造价 家庭无障碍设施改造成本 | 85951元 132300元 | 85951元 132300元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 残疾人使用率 切实改善残疾人生活品质 | 100% 得到改善 | 100% 得到改善 | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 残疾人群出行状况 | 进一步得到改善 | 进一步得到改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残疾人满意度 | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 100