**天津市津南区教师发展中心2021年幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目绩效评价报告**

**津税普华咨字[2023]第008号**

**天津市津南区教师发展中心：**

我们接受了委托，为规范和加强财政支出管理，增强支出责任，提高财政资金使用效益，根据市政府办公厅《转发市财政局拟定的天津市财政项目支出绩效评价管理办法的通知》（津政办发〔2012〕2号）精神的要求，由普华津融（天津）税务师事务所有限公司（以下简称“普华津融”）绩效评价组对天津市津南区教师发展中心2021年幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一.基本概况

为贯彻落实全国教育大会精神和《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，依据津教教师函[2021]11号《市教委关于启动实施2021年度天津市“幼儿园教师和保育员能力提升计划”培训工作的通知》，天津市津南区教师发展中心（以下简称“津南区教师发展中心”）2021年启动实施“幼儿园教师和保育员能力提升计划”，旨在提升津南区幼儿园保教人员职业道德和科学保教能力水平，实现幼儿园保教人员全员持证上岗。项目设立过程符合相关要求。培训项目总预算为74.226万元，实际拨款资金额度74.226万元，支出73.4875万元，剩余额度财政收回。津南区教师发展中心申报了绩效目标，评价组以《项目支出绩效目标表》为依据，确定项目的工作目标为：

以提高幼儿园保教人员职业道德和专业素养为宗旨，为津南区民办园、托幼点无教师资格证和保育员证的在岗教师477人进行培训，并进行考核，对考核合格人员发放上岗证书。

二.绩效评价的组织实施情况

（一）评价准备阶段

2022年12月初，绩效评价组赴天津市津南区教师发展中心参加见面会，听取了津南区教师发展中心幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目的申请立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况介绍，并对项目后续评价工作的基本原则及所需的各类资料文件提出了要求。随后评价组对津南区教师发展中心幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目开展了绩效评价工作。

1. 评价工作实施阶段

1.正式进驻。评价组2022年12月9日到2022年12月21日正式进驻天津市津南教师发展中心实施评价工作。

2.全面审查。评价组对幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目的文件依据、项目制定、项目执行、资金拨付、项目效益等方面进行了全面梳理。根据项目管理办法及相关通知的要求，确定了津南区教师发展中心幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目的绩效目标方向及资金使用范围；根据津南区教师发展中心幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目实施的行政会议纪要、津南区教师发展中心政府采购项目委托代理协议及成交通知、津南区教师发展中心幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目培训费申请书、津南区财政局经费划拨等资料，对津南区教师发展中心幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目的实施过程、验收环节、付款进度等内容进行了整体评价。

3.评价打分。按照绩效评价指标体系编制了工作底稿对各绩效指标进行了评分。

4.编制报告。评价组根据核查和打分情况，起草绩效评价报告，全面梳理本项目取得的成效、存在问题及工作建议。并向津南区教师发展中心征求意见后报送津南区教育局。

三.绩效评价指标体系和评价方法

（一）绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由投入、过程、产出、效果及自评指标五部分指标构成。此体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

项目绩效评价指标体系及评分结果详见附件1。

（二）评价方法

本次评价主要使用了比较法和抽查法。

四.绩效目标的实现程度

（一）绩效目标实现程度

（1）项目完成情况

津南区教师发展中心2021年度幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目主要完成工作：

1. 完成了对民办幼儿园和托幼点教师和保育员477人的培训。
2. 对参加培训人员进行了考核，考试合格人员是424人，为合格人员颁发了证书。
3. 并对此次培训工作进行了验收，编写了绩效评估报告。

（二）资金使用及管理情况

（1）资金管理、资金使用情况

津南区教师发展中心按照《天津市党政机关培训费管理办法》确定了预算资金。发展中心采用政府招标的方式进行委托培训，没有制定专门的项目资金管理办法；财务管理制度符合相关财务会计制度的规定。截至2021年底，津南区财政局通过授权支付的方式向津南区教师发展中心拨付项目资金额度74.226万元，截至2021年12月底共支出73.4875万元，剩余资金额度财政收回，没有项目资金结余。

项目支出明细表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 支出金额 |
|
| 1 | 2021年度幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目 | 74.226 | 73.4875 |
|  | **合计** | **74.226** | **73.4875** |

（2）政府采购执行情况

评价组查看了所有项目的政府采购文件、合同、付款流程等相关文件，项目基本均符合财务管理制度的规定。

五.存在问题

（一）项目产出方面存在的问题

（1）实际完成率方面，按照学时、笔试、心得体会考核，合格人数424人，合格率是88.89%。

（2）完成及时性方面，此次培训，在11月30日前完成了培训并验收，部分人员考核完成时间和上报时间无法考量。

（二）项目产出效果方面存在的问题

（1）社会效益方面，通过此次培训，区民办幼儿园和托幼点有424位教师和保育员取得上岗资格证书，未能按计划实现社会效益。

（三）项目自评表及项目自评报告中存在的问题

（1）津南区教师发展中心幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目的项目自评表中，没有归纳总结经验做法并提出合理建议。

六.评价结论及建议

（一）评价结论

通过实地核查和指标分析，绩效评价组认为：

1. 津南区教师发展中心2021年度幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目基本完成了既定工作目标，对区民办幼儿园和保育员477人进行了培训，其中有424人取得了合格证书；

2. 津南区教师发展中心2021年度幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目资金拨付及使用基本符合财务管理制度，但项目执行过程中存在若干问题。

评价结论：根据《天津市津南区教师发展中心2021年度幼儿园教师和保育员能力提升计划培训项目绩效评价指标评分表》，项目绩效评价最终评分为94.23分，项目绩效评价结果为优。

1. 相关建议

1. 建议加强对民办园教师及保育员持证上岗的宣传力度，提升项目的完成比例。

2．建议按规定撰写自评报告。

普华津融（天津）税务师事务所有限公司

二○二二年十二月二十八日