## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 辛庄镇2.6平方公里平衡地块燃气锅炉房建设资金
市级主管部门 |  | 天津市津南区城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区城市管理发展服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1500 | 1500 | 1400 | 10 | 8 | 93% | 区域内居民保障取暖
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 1500 | 1500 | 1400 | — | — | 93%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 锅炉房土建建设、锅炉及附属设备的采购所需资金 |  |  | 锅炉房土建建设、锅炉及附属设备的采购所需资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2.6平方公里平衡地块供热 | 保障区域内居民正常取暖 | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021-10-31 | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本 | 1500万元 | 93% | 15 | 13 | 区域内居民保障取暖
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 供热工程 | 区域内居民保障取暖 | 区域内居民保障取暖 | 10 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度 | 99% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96