## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 津南区2018年既有居住建筑节能改造工程
市级主管部门 |  | 天津市津南区城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区城市管理发展服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 911 | 911 | 832.0227 | 10 | 9 | 96% | 以实际结算为准
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 911 | 911 | 832.0227 | — | — | 96%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 项目设计8个镇53个小区，建筑面积92.85万平方米，总投资8500万元，按照《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》、《天津市既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》的要求，节能改造工程分为围护结构改造和供热系统改造。 |  |  | 项目设计8个镇53个小区，建筑面积92.85万平方米，总投资8500万元，按照《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》、《天津市既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》的要求，节能改造工程分为围护结构改造和供热系统改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造平米数 | 92.85万平方米 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格率 | 100% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | 911万元 | 84.8725万元 | 10 | 9 | 以实际结算为准
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年节约标准煤，提升我市冬季采暖生产效率 | 对房屋进行维护结构和供热管网的热力平衡改造，以达到降低使用标准煤9000吨 | 对房屋进行维护结构和供热管网的热力平衡改造，以达到降低使用标准煤9000吨 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 居民可以自我调节室内温度，增加舒适性，提高政府公信力同时用户满意。 | 推动节能改造事业发展，为居民办实事，提高政府公信力。 | 推动节能改造事业发展，为居民办实事，提高政府公信力。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 提高用户满意度，增加舒适和安全性,节能率大大提高 | 老旧小区提升改造，使房屋使用年限增加，节能率大大提高 | 老旧小区提升改造，使房屋使用年限增加，节能率大大提高 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 减小供热损耗 | 减少居民供热损耗，可自己控制计量成本。做到用多少花多少。 | 减少居民供热损耗，可自己控制计量成本。做到用多少花多少。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度 | 99% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98