- 津南区人民政府办公室关于印发

- 《天津市2021年20项民心工程涉及

- 津南区任务分解表》的通知

各街镇，各委、办、局，各直属单位：

为落实天津市2021年20项民心工程涉及津南区的工作任务，经区人民政府同意，现将《天津市2021年20项民心工程涉及津南区任务分解表》印发给你们，请认真贯彻执行。

2021年4月18日

（此件主动公开）

- 天津市2021年20项民心工程涉及津南区任务分解表

| 天津市20项民心工程 |  | 涉及津南区 具体工作 | 阶段性目标 |  |  |  | 区责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 一、推进社区居家养老 | 持续推进社区老年健康服务，参加家庭医生签约服务老年人达到100万人，为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务达到15万人次。 | 参加家庭医生签约服务老年人达到4万人，为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务达到6000人次。 | 保持2020年6月签约至今仍在有效期内的老年人签约数量，为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务500人次。 | 提前为6月到期的老年人进行续约，累计为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务3000人次。 | 全面开展老年人续约和新签约服务，老年人签约人数达到4万人，累计为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务5000人次。 | 继续开展老年人续约和新签约服务，老年人签约人数达到4万人以上，累计为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务6000人次以上。 | 区卫生健康委 |
|  | 新建老年人日间照料中心100个，新增养老床位4000张。 | 新建老年人日间照料中心4个。 | 召开工作推动会，确定新建点位。 | 指导相关镇街筹建老年人日间照料中心。 | 建成2个老年人日间照料中心并投入使用。 | 累计建成4个老年人日间照料中心并投入使用。 | 区民政局 |
| 二、新增义务教育学位 | 新建、改扩建一批义务教育学校，新增义务教育学位3.2万个。 | 新增义务教育学位2700个学位。 | 督促建设单位落实建设、验收、移交等相关工作。 | 办理二次装修前期手续，推动项目开工建设。 | 完成施工。 | 完成2700个学位新增任务。 | 区教育局 |
| 三、关爱妇女儿童健康 | 实施妇女儿童健康提升计划，对0-6岁儿童开展儿童孤独症筛查、诊断项目。 | 对0-6岁儿童开展儿童孤独症筛查，筛查率达90%以上。 | 制定年度工作计划，对基层医疗机构开展初筛、复筛技术规范培训。 | 对基层医疗机构开展儿童孤独症筛查技术指导。 | 组织专业人员对基层医疗机构的筛查工作进行督导和质控。 | 总结儿童孤独症筛查工作，筛查率达90%以上。 | 区卫生健康委 |
|  | 在全市200个社区建设未成年人“五爱”(爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义)教育阵地。 | 在全区14个社区建设未成年人“五爱”教育阵地。 | 印发关于申报2021年未成年人“五爱”教育阵地的通知，确定14个阵地点位。 | 组织参加“五爱”教育阵地建设推动会，为14个阵地拨付区级配套资金，指导做好资金的使用工作。 | 组织参加“五爱”教育阵地建设培训会，与市文明办对接，做好市级支持资金拨付工作。 | 配合市文明办对2021年建设的14个未成年人“五爱”教育阵地进行督查，完成全年工作任务。 | 区委宣传部 |
|  | 加强未成年人近视防控，对全市所有中小学生开展视力筛查。 | 对我区所有中小学开展视力筛查，做好筛查结果反馈与汇总、统计、上报工作。 | 做好筛查前筹备和信息采集工作，完成1万名学生筛查。 | 实现全区中小学视力健康状况筛查全覆盖，完成5.1万名学生筛查，完成筛查结果反馈与汇总、统计、上报工作。 | 已完成。 | 已完成。 | 区教育局 |
| 四、多措并举稳定就业 | 强化就业优先政策,做好高校毕业生、失业人员、农民工等重点群体就业工作，拓宽就业渠道和岗位，全年实现城镇新增就业35万人左右。 | 按照市人社局就业工作要求，完成津南区新增就业任务2万人。 | 新增就业4500人，完成任务指标的22%。 | 累计新增就业10000人，完成任务指标的50%。 | 累计新增就业16000人，完成任务指标的80%。 | 累计新增就业20000人，完成全年任务指标。 | 区人社局 |
| 五、救助特殊困难群体 | 为符合条件的残疾人发放居家托养服务补贴，惠及5.8万人。 | 按季度为符合条件的有需求的残疾人发放居家托养服务补贴，每人每月200元。 | 发放居家托养服务补贴2750人。 | 累计发放居家托养服务补贴2800人。 | 累计发放居家托养服务补贴2850人。 | 累计发放居家托养服务补贴2900人。 | 区残联 |
|  | 为残疾人免费配发助听器、假肢等辅助器具1万件。 | 配合市残联做好需求调查及配发工作。 | 按照市残联要求，进行需求调查。 | 确定辅助器具103件。 | 等待市残联采购、配发。 | 完成配发工作。 | 区残联 |
| 六、提高社会保障水平 | 提高失业保险待遇标准。 | 按照全市统一部署，做好落实工作。 | 积极落实市人社局工作部署。 | 研究落实市人社局调整待遇标准文件。 | 按照市人社局调整待遇标准文件要求，适时开展调整工作。 | 完成待遇标准调整工作。 | 区人社局 |
|  | 开展长期护理保险制度试点，覆盖610万职工基本医保参保人员，符合条件重度失能人员发生的相关护理服务费用，长期护理保险基金支付水平总体控制在70%左右。 | 启动长期护理保险试点工作，推动试点工作稳步实施。加强宣传培训，协调完成失能评定异议复评，做好定点护理机构管理，防范打击欺诈骗保行为。 | 摸清我区养老机构基本情况，成立工作专班，组织阶段性申请机构进行培训，并向市医保局申报自愿作为阶段性申请机构，对各镇街开展培训和宣传。 | 持续进行政策宣讲咨询服务，指定失能评定异议复评单位。 | 持续进行政策宣传，组织异议复评工作，做好对定点护理机构的管理，协调解决试点工作中存在的问题。 | 持续进行政策宣传，组织异议复评工作，对定点护理机构加强管理，协调解决试点工作中存在的问题，确保试点工作稳步推进。 | 区医疗保障局 |
| 七、关心困难职工生活 | 为4万名农民工、困难企业职工和困难职工开展免费查体。 | 为约1600名农民工、困难企业职工和困难职工免费查体。 | 落实市总工会工作要求，组织基层工会进行预申报。 | 启动免费查体工作。 | 完成免费查体任务。 | 已完成。 | 区总工会 |
|  | 开展职工大病救助，对因病在医保定点医院治疗，一年医药费(含自费)经医保、单位投保的商业保险、单位二次报销后，实际个人支付医药费总额超过6万元的在职会员，分梯度给予1至5万元救助。 | 落实《天津市总工会关于设立在职工会会员大病救助资金的实施办法（试行）》和我区相关政策措施，对基层职工会员申报大病救助的进行审核，及时给与救助。 | 组织基层工会对职工会员大病救助申报材料进行严格审核，对符合条件的及时发放救助金进行帮扶。预计发放资金25万元。 | 组织基层工会对职工会员大病救助申报材料进行严格审核，对符合条件的及时发放救助金进行帮扶。预计累计发放资金55万元。 | 组织基层工会对职工会员大病救助申报材料进行严格审核，对符合条件的及时发放救助金进行帮扶。预计累计发放资金85万元。 | 组织基层工会对职工会员大病救助申报材料进行严格审核，对符合条件的及时发放救助金进行帮扶。预计累计发放资金115万元。 | 区总工会 |
| 八、促进农民增产增收 | 建设高标准农田26万亩，创建粮食作物绿色高质高效示范区，改善农业生产条件，推广绿色安全生产模式。 | 建设高标准农田0.27万亩。 | 开展测绘、设计等前期工作。 | 完成招投标工作，启动建设。 | 施工建设。 | 工程建设全部完工。 | 区农业农村委 |
|  | 开展小站稻品牌推介，提高品牌竞争力和市场占有率。 | 组织我区小站稻种植生产企业参加相关展会，结合农民丰收节，高水平举办津南区第三届稻米节。 | 做好相关准备工作。 | 组织我区小站稻种植生产企业参加津洽会。 | 结合农民丰收节，策划举办第三届津南区稻米节。 | 组织我区小站稻种植生产企业参加农交会。 | 区农业农村委 |
| 九、着力提升急救能力 | 继续开展心肺复苏技能培训，全年培训2万人。 | 开展心肺复苏技能培训，全年培训1200人。 | 制定培训计划，启动报名工作。 | 开展培训考核400人。 | 累计开展培训考核800人。 | 累计开展培训考核1200人。 | 区卫生健康委 |
|  | 开展群众性、普及性红十字应急救护专题培训，全年培训3万人。 | 开展群众性、普及性红十字应急救护专题培训，全年培训1724人。 | 做好群众性、普及性红十字应急救护专题培训准备工作。 | 开展群众性、普及性红十字应急救护专题培训，第二季度培训650人。 | 开展群众性、普及性红十字应急救护专题培训，第三季度培训650人。 | 开展群众性、普及性红十字应急救护专题培训，完成全年培训任务。 | 区红十字会 |
| 十一、新建改造城乡道路 | 提升改造300公里农村公路和30座桥梁。 | 提升改造农村公路25公里，新建桥梁6座。 | 所有工程均开工，天嘉湖大道南延线1公里完工，双顺路大修工程6公里完工。 | 小站中心道改造工程7公里完工。 | 绿色屏障区内游览路提升改造工程（津晋高速以南）7公里完工，绿色屏障区内游览路提升改造工程（葛沽段）1公里完工，幸福横河道路工程3公里完工，6座桥梁完工。 | 已完成。 | 区交通运输局 |
| 十二、方便群众日常出行 | 填补公交线网空白，强化公交地铁接驳，新增、优化公交线路40条。 | 新增、优化多条公交线路。 | 配合相关部门，优化调整公交线路4条。 | 配合相关部门，做好涉及我区公交线路新增、优化调整工作。 | 配合相关部门，做好涉及我区公交线路新增、优化调整工作。 | 配合相关部门，做好涉及我区公交线路新增、优化调整工作。 | 区交通运输局 |
| 十四、建设公共充电设施 | 增建新能源机动车充电设施，在居民小区建设公共充电桩2000台。 | 增建新能源机动车充电设施，在居民小区建设公共充电桩200台。 | 建设公共充电桩30台。 | 累计建设公共充电桩95台。 | 累计建设公共充电桩160台。 | 累计建设公共充电桩200台。 | 区发展改革委 |
| 十五、建设智慧平安社区 | 推进智慧平安社区建设，全市完成新建、改造智慧平安社区3300个。 | 推动智慧平安社区建设，至少建设182个智慧平安社区。 | 对行政区内居民小区逐一踏勘，形成建设方案。 | 编制2021年建设预算，履行立项审批手续。通过区政府常务会议审议，落实建设资金。 | 开展招投标，履行采购手续。 | 完成全部建设任务。 | 公安分局 |
|  | 开展电梯维护保养质量抽查，保障居民乘梯安全。 | 按照市市场监管委统一安排，抽取辖区46台电梯，配合市市场监管委对其维保质量开展技术抽查。 | 上报电梯维保抽查名录库，确定抽查电梯基本信息。 | 建立电梯维保质量抽查台账，做好相关工作准备。 | 按照市市场监管委要求，配合开展电梯维保质量抽查工作。 | 按照市市场监管委要求，配合开展电梯维保质量抽查工作。 | 区市场监管局 |
| 十六、增建便民商业设施 | 新建100个品牌连锁便利店，满足群众就近消费需求。 | 新建4个品牌连锁便利店。 | 按照《天津市品牌连锁便利店建设标准》，明确建设标准和任务。 | 召开品牌连锁便利店工作推动会。推动新建品牌连锁便利店2个。 | 积极推动区内品牌连锁便利店建设。 | 累计新建品牌连锁便利店4个。 | 区商务局 |
| 十七、实施冷链和进口食品追溯 | 提升完善冷链和进口食品追溯平台，有效防范新冠肺炎疫情输入风险。 | 督促食品生产经营主体落实主体责任，及时将进口冷链食品和进口食品信息录入进口食品追溯平台，有效防范冷链和进口食品新冠肺炎疫情输入风险。 | 加强宣传和业务指导，督促食品生产经营单位建立进口食品追溯管理制度。 | 配合做好天津市冷链食品追溯平台项目开发建设和系统部署测试工作。 | 做好追溯平台应用，督促食品生产经营者、第三方冷库、集中交易市场开办者在追溯平台注册并录入相关信息，有效防范新冠肺炎疫情输入风险。 | 做好追溯平台应用，督促食品生产经营者、第三方冷库、集中交易市场开办者在追溯平台注册并录入相关信息，有效防范新冠肺炎疫情输入风险。 | 区市场监管局 |
| 十八、丰富群众文化生活 | 举办第六届市民文化艺术节，推出40余项群众文化品牌活动，办好国民音乐教育大会。 | 举办第三届“董湘崑杯”京东大鼓邀请赛。 | 起草第三届“董湘崑杯”京东大鼓邀请赛活动方案，报市文化和旅游局、市群众艺术馆进行研究。 | 在市文化和旅游局、市群众艺术馆调整意见的基础上，对活动方案进行修改，印发活动通知，启动活动报名工作。 | 做好第三届“董湘崑杯”京东大鼓邀请赛报名工作。举办第三届“董湘崑杯”京东大鼓邀请赛天津选拔赛。 | 举办第三届“董湘崑杯”京东大鼓邀请赛决赛。 | 区文化和旅游局 |
| 十九、增建休闲健身场所 | 举办首届社区运动会暨第八届市民运动会。 | 开展区级赛事活动，广泛发动社区、各类社会组织参加市级赛。 | 研究规程总则及单项规程，广泛发动，做好赛前准备工作。 | 组织区级赛事活动，广泛发动。 | 组织区级赛事活动，广泛发动。 | 组织区级赛事活动，广泛发动。 | 区文化和旅游局 |
|  | 建设社区健身园300个、智能健身园100个、社区体育园40个、多功能运动场30个、健身步道10条、登山步道5条。 | 建设社区健身园30个、社区体育园8个。 | 做好前期准备工作。 | 制定本区实施方案，勘察安装场地，做好健身器材政府采购工作。 | 组织健身器材安装调试工作。 | 组织健身器材的安装调试、验收工作。 | 区文化和旅游局 |

抄送：区委办公室，区委各部、委，区人大常委会办公室，区政协 办公室，区纪委办公室，区法院，区检察院，各人民团体。

天津市津南区人民政府办公室 2021年4月18日印发