- 津南区人民政府办公室关于转发

- 国家统计局津南调查队等五部门津南区

- 劳动力月度调查扩样工作实施方案的通知

各街镇，各委、办、局，各直属单位：

国家统计局津南调查队、区统计局、区发展改革委、区财政局、区人社局拟定的《津南区劳动力月度调查扩样工作实施方案》已经区人民政府同意，现转发给你们，请照此执行。

2021年2月23日

（此件主动公开）

- 津南区劳动力月度调查扩样工作实施方案

- 国家统计局津南调查队　区统计局

- 区发展改革委　区财政局　区人社局

为进一步贯彻落实劳动力月度调查扩样工作，积极稳妥推进各项工作开展，按照国家统计局相关文件精神和我市劳动力调查工作有关要求，结合津南区实际，制定本实施方案。

- 一、调查范围

津南区各街镇、海棠街道办筹备组、海河教育园区（以下简称各镇街）辖内的相关社区居（村）委会、高校和集体宿舍以及部分工业园区内的集中居住区。

- 二、调查对象

- 1．调查时点居住在本户的人；

- 2．本户户籍人口中，已外出但不满半年的人。

- 三、工作职责

- （一）各部门职责。

1．调查队职责。负责全区调查工作的组织及协调；负责调查队伍建设及管理；负责调查宣传工作；负责调查样本的维护与管理；负责街镇统计员及调查员的培训；负责调查数据质量控制；负责调查随访及督导；负责数据质量评估和检查；完成总队交办的其他工作。

2．各街镇职责。负责协调本辖区各调查点的调查工作；负责本辖区统计员的选任和所属调查点调查员的日常管理工作；负责本辖区调查用品及资料的管理；负责本辖区各调查点的数据质量监控；完成调查队临时交办的其他工作。

3．社区居（村）委会（高校、工业园区）职责。负责本调查点调查员选任工作；负责协助核实被抽中调查户相关信息；负责调查的具体实施；负责调查相关宣传；配合调查队和所属街镇完成临时交办的其他工作。

4．区属相关职能部门职责。区社会保障局负责协助调查队完成扩样宣传、有关高校调查组织协调及相关调查保障等工作；区统计局负责协助提供扩样工作所需基础数据等工作。

- （二）各级统计人员工作职责。

1．调查队人员。指导各街镇统计员及各调查点调查员完成样本点核实、摸底、样本框编制工作；指导各街镇统计员完成调查数据的编码、审核、验收；调查样本的日常维护和管理工作；调查工作人员业务培训和指导；全区调查数据的整理、分析、上报工作；调查随访及电话回访工作；数据质量检查工作。

2．街镇统计员。辖区内抽中样本点的核实、摸底、样本框编制工作；样本点调查数据的编码、审核、查询、验收工作；监督指导辖区内样本点调查员严格按照制度要求开展调查，定期开展随访、回访工作；辖区内调查设备管理、数据审核等台账的建立；定期参加调查队的培训、接受工作指导。

3．社区调查员。按照调查制度开展本调查点月度调查工作；调查设备的日常管理使用；抽中调查户的礼品发放和签收；接受调查队和街镇的培训、指导和监督。

- 四、组织方式

- （一）一般社区（31个）。

由社区居委会承担调查的具体实施工作。

- （二）一般村（4个）。

由村委会承担调查的具体实施工作。

- （三）存在交叉管理的社区（村）（2个）。

根据区域内各部分住户比例，由居民户占比较大的居（村）委会主导，其他居（村）委会协助开展调查工作。

- （四）域内存在工地的社区（村）（2个）。

1．样本区域内存在居民区和工地工棚，由该样本区域所属社区承担工地部分的调查任务，相关部门予以协调配合。

2．样本区域内仅有工地工棚，由抽中村委会的调查员承担调查任务，相关部门协调配合。

- （五）高等院校（4个）。

由海棠街道办筹备组、海河教育园区管委会总体负责调查组织工作，各院校选派非任课教师担任调查员承担调查工作。

- （六）工业园区（1个）。

鉴于抽中样本点内主要为在校学生公寓，因此参照高等院校组织方式组织该园区调查工作。

- 五、调查保障

调查经费由国家、市、区三级财政共同保障，综合标准原则上不低于现有津南区劳动力调查样本水平。专职工作人员保障由调查队会同有关部门协商解决。

- 六、时间安排

扩样工作总体时间为2021年2月至6月，具体安排如下。

| 时间 | 主要工作 | 负责部门 |
| --- | --- | --- |
| 2021年1月底前 | 起草扩样工作实施方案 | 调查队 |
| 2021年2月7日前 | 召开全区调查工作动员部署会议 | 调查队、人社局、统计局、各街镇及有关单位 |
| 2021年2月10日前 | 完成统计员、调查员选聘工作 | 调查队、各街镇、有关高校 |
| 2021年2月22－26日 | 完成第一批统计员、调查员培训 | 调查队 |
| 2021年3月上旬 | 第一批新样本试调查 | 调查队、有关部门 |
| 2021年3月22－26日 | 完成第二批统计员、调查员培训 | 调查队 |
| 2021年4月上旬 | 第一、二批新样本试调查 | 调查队、有关部门 |
| 2021年4月25－30日 | 完成第三批统计员、调查员培训 | 调查队 |
| 2021年5月上旬 | 全部新样本试调查 | 调查队、各街镇、有关高校 |
| 2021年5月24－28日 | 完成第四批统计员、调查员培训 | 调查队 |
| 2021年6月上旬 | 全部新样本正式调查 | 调查队、各街镇、有关高校 |
| 2021年6月底前 | 工作总结 | 调查队 |

- 七、工作要求

- （一）提高思想认识，层层压实责任。

各街镇及相关单位要从政治高度进一步提高劳动力调查在监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面发挥的重要作用。要严格按照任务分工，合理安排、周密组织，压紧压实各项责任，及时协调解决遇到的问题与困难，确保调查工作有序推进。

- （二）加强沟通协调，确保组织有力。

各街镇及相关单位要加强与调查队的业务沟通，统筹、平衡好日常工作与调查工作的关系，统一认识、凝聚力量，形成推动调查工作的强大合力。要选聘政治过硬、责任心强、群众工作能力突出的工作人员作为街镇和村（居）调查工作人员，积极配合调查队开展劳动力调查工作，每个街镇配备1名统计员、每个居（村）委至少配备1名调查员。对管理隶属关系复杂的样本点，要积极争取相关单位和部门的支持配合，确保调查工作有人负责、有人组织、有人实施。

- （三）严格执行制度，强化调查质量。

各街镇及相关单位要严格按照国家统计局印发的《劳动力调查制度》依法依规开展调查工作。积极稳妥做好调查质量控制，建立相关台账记录，规范调查操作流程，认真开展随访回访，及时发现和纠正调查工作中出现的错误和不规范做法，坚决抵制一切影响调查质量的行为，确保源头数据真实准确。

- （四）做好宣传动员，营造良好氛围。

要积极发挥有关部门和镇街、村居宣传主阵地作用，进一步做好抽中居（村）委会、高等院校及工业园区的调查宣传工作。充分利用传统方式和新媒体手段，大力宣传劳动力调查，不断提升全民对劳动力调查的知晓度，争取人民群众对调查工作的理解和支持，为调查员开展入户调查提供良好的舆论环境。

- 附件：1．津南区劳动力调查扩样样本点明细表

- 2．劳动力调查员报名表

国家统计局津南调查队

区统计局

区发展改革委

区财政局

区人社局

2020年2月18日

（联系人：国家统计局津南调查队办公室　张飞；

联系电话：88693662）

附件1

- 津南区劳动力调查扩样样本点明细表

| 街镇 | 村（居）委会 | 样本点类型 | 开始调查时间 | 统计员人数 | 调查员人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双新街道办 （3个） | 新薇家园社区居委会 | 1 | 3月 | 1 | 1 |
|  | 尚科家园社区居委会 | 1 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 万盈家园社区居委会 | 1 | 5月 | 1 | 1 |
| 双林街道办 （1个） | 津铁惠苑社区居委会 | 1 | 5月 | 1 | 1 |
| 咸水沽镇 （6个） | 惠苑里社区居委会 | 1 | 3月 | 1 | 1 |
|  | 金华南社区居委会② | 1 | 3月 | 1 | 1 （金华南、月牙河、金悦社区） |
|  | 宝业馨苑社区居委会 | 1 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 丰收路社区居委会 | 1 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 丰达园社区居委会 | 1 | 5月 | 1 | 1 |
|  | 盈畅园社区居委会 | 1 | 5月 | 1 | 1 |
| 葛沽镇 （5个） | 泽水园社区居委会 | 1 | 3月 | 1 | 1 |
|  | 葛沽镇冶金工业园社区 | 6 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 慈水园第二社区居委会 | 1 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 盘沽馨苑社区居委会 | 1 | 5月 | 1 | 1 |
|  | 金龙里社区居委会 | 1 | 5月 | 1 | 1 |
| 小站镇 （6个） | 周庄房村委会 | 4 | 3月 | 1 | 1 |
|  | 紫淼新苑社区居委会 | 1 | 3月 | 1 | 1 |
|  | 新开路村委会 | 2 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 传字营村委会 | 3 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 和平路社区居委会 | 1 | 5月 | 1 | 1 |
|  | 水榭花都社区居委会② | 1 | 5月 | 1 | 2 （水榭花都社区、暂未命名社区） |
| 双港镇 （4个） | 福港园社区居委会 | 1 | 3月 | 1 | 1 |
|  | 领世郡社区居委会② | 1 | 3月 | 1 | 2 （领世郡第一社区、领世郡第二社区） |
|  | 善和园社区居委会 | 1 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 林景家园社区居委会 | 1 | 5月 | 1 | 1 |
| 辛庄镇 （4个） | 鑫旺里社区居委会 | 1 | 3月 | 1 | 1 |
|  | 汀上家园社区居委会 | 1 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 名郡社区居委会筹备组 | 1 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 锦绣家园社区居委会 | 1 | 5月 | 1 | 1 |
| 双桥河镇 （1个） | 聚和园社区居委会 | 1 | 5月 | 1 | 1 |
| 八里台镇 （6个） | 大孙庄村委会 | 2 | 3月 | 1 | 1 |
|  | 海天社区居委会 | 1 | 3月 | 1 | 1 |
|  | 澜海社区居委会筹备组 | 1 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 碧桂园社区居委会② | 1 | 4月 | 1 | 2 （碧桂园社区、碧桂园第二社区） |
|  | 大韩庄村委会 | 3 | 5月 | 1 | 3 （大韩庄、中义心庄、潘家洼） |
|  | 和顺地村委会 | 2 | 5月 | 1 | 1 |
| 北闸口镇 （3个） | 鸿儒新园社区居委会 | 1 | 3月 | 1 | 1 |
|  | 尚信园社区居委会 | 1 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 北义心庄村委会 | 2 | 5月 | 1 | 1 |
| 海棠街道办筹备组 （海河教育园管委会） （5个） | 雅馨路联合社区② | 1、4 | 3月 | 1 | 2 （文德花园、品尚花园） |
|  | 南开大学社区 | 5 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 天津电子信息职业技术学院社区 | 5 | 4月 | 1 | 1 |
|  | 天津大学社区 | 5 | 5月 | 1 | 1 |
|  | 天津现代职业技术学院社区 | 5 | 5月 | 1 | 1 |
| 说明： 1．2021年劳动力调查根据第七次全国人口普查（以下简称“七人普”）进行新一 轮抽样，上表列示居（村）委会为“七人普”时使用的名称、行政区划代码，国家统计局在“七人普”确定住房单元中抽取住户样本。 2．②表示该居（村）委会在七人普后有行政区划调整。 3．样本点类型：1表示一般社区；2表示一般村委会；3表示存在交叉管理的社 区（村）；4表示区域内存在工地的社区（村）；5表示高等院校；6表示工业园区。 |  |  |  |  |  |

附件2

- 劳动力调查员报名表

- 镇街

| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

抄送：区委办公室，区委各部、委，区人大常委会办公室，区政协 办公室，区纪委办公室，区法院，区检察院，各人民团体。

天津市津南区人民政府办公室 2021年2月23日印发