## Sheet1
附件1
2022年区级政府投资项目年度计划
序号 | 项目名称 | 2022年建设性质 | 所属 行业 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | 2022年计划投资 | 资金来源 |  |  |  | 2022年度建设进度安排 | 项目责任单位
[9 empty] | 区级财政 | 上级补助 | 部门自筹及其他 | 专项债券
1 | 国家会展中心 | 续建 | 市政基础设施 | 建设国家会展中心展馆区、综合配套区。 | 2019.1-2022.12 | 咸水沽镇 | 1800000 | 280000 | 280000 |  |  |  | 工程完工 | 国家会展中心天津有限责任公司
2 | 丰泽道（八里台东路-天嘉湖路）工程 | 续建 | 市政道路 | 路长1.9千米，路宽30米，城市次干路，随路铺设配套管线。 | 2020.12-2022.6 | 八里台镇 | 15104.71 | 10500 | 4160 |  |  |  | 工程完工 | 区住建中心
3 | 恒海路（规划变电站-幸福道）工程 | 续建 | 市政道路 | 路长1.4千米，路宽20米，城市次干路，随路铺设配套管线。 | 2020.12-2022.6 | 八里台镇 | 7387.32 | 3770 | 1800 |  |  |  | 工程完工 | 区住建中心
4 | 辛庄镇2.6平方平衡地块市政道路及配套管线工程（二期） | 续建 | 市政道路 | 新建国达环路、辛沽道、文沽道、国海路、国昌路、国荣路等六条道路共5.6千米及基础配套设施。 | 2020.12-2022.6 | 辛庄镇 | 37289.18 | 14187 | 12300.77 |  |  |  | 工程完工 | 区住建中心
5 | 辛沽道雨污合建泵站工程 | 续建 | 市政基础设施 | 位于辛沽道与国达环路交口东北角，泵站用地红线面积约0.5万平方米。其中雨水泵站收水面积约137公顷，泵站流量为11.3立方米每秒。污水泵站流量为0.4立方米每秒。 | 2021.4-2022.6 | 辛庄镇 | 9284.48 | 5300 | 2530 |  |  |  | 工程完工 | 区住建中心
6 | 丰泽道方涵 | 续建 | 市政基础设施 | 3.4*2.66米钢筋混凝土出水方涵1400米，顶管160米。 | 2021.4-2022.6 | 八里台镇 | 7890.51 | 3890 | 1390 |  |  |  | 工程完工 | 区住建中心
7 | 津南区辛庄镇2.6平方公里平衡地块燃气供热站及供热管网工程（一期） | 续建 | 市政基础设施 | 燃气供热站和供热管网。 | 2021.8-2022.10 | 辛庄镇 | 6205.38 | 2705.38 | 1400 |  | 1305.38 |  | 工程完工 | 城市管理委
8 | 津南区再生水利用及水生态综合修复工程 | 续建 | 水利 | 津沽污水处理厂尾水处理，卫南洼生态片区生态湿地治理系统及马厂减河流域河道水生态保护修复。 | 2021.7-2022.10 | 八里台镇、葛沽镇、小站镇 | 33224.88 | 23295 | 8000 | 6471.9 |  |  | 工程完工 | 区水务局
9 | 月牙河河道生态修复工程 | 续建 | 市政基础设施 | 治理月牙河河道15.45公里，包括清淤、封堵排污口、布设水质净化设施、布设监控设施等。 | 2021.11-2022.4 | 天津市月牙河津南区段 | 5613.82 | 1924.82 |  |  |  | 1924.82 | 工程完工 | 区水务局
10 | 石柱子河河道生态修复工程 | 续建 | 市政基础设施 | 治理石柱子河河道4.06公里、石柱子横河河道1.81公里，共计5.87公里包括清淤、封堵排污口、改造口门、布设水质净化、布设视频监控等。 | 2021.11-2022.6 | 天津市石柱子河段 | 1254.09 | 438.09 |  |  |  | 438.09 | 工程完工 | 区水务局
11 | 八米河河河道生态修复工程 | 续建 | 市政基础设施 | 治理八米河河道8.395公里、幸福横河河道3.36公里、津港渠1.682公里，共计13.437公里。包括清淤、封堵排污口、绿化提升、布设水质净化设施、布设视频监控等。 | 2021.11-2022.6 | 天津市八米河河段 | 1781.19 | 569.19 |  |  |  | 569.19 | 工程完工 | 区水务局
12 | 四丈河河河道生态修复工程 | 续建 | 市政基础设施 | 治理四丈河河道7.82公里，包括是河道清淤、封堵排污口、布设水质净化设施、布设视频监控等。 | 2021.11-2022.6 | 天津市四丈河河段 | 1722.71 | 1109.71 |  |  |  | 1109.71 | 工程完工 | 区水务局
13 | 幸福河河道生态修复工程 | 续建 | 市政基础设施 | 治理八米河河道20.66公里，包括清淤、封堵排污口、布设水质净化设施、布设监控等。 | 2021.11-2022.6 | 天津市幸福河河段 | 4627.5 | 2981.5 |  |  |  | 2981.5 | 工程完工 | 区水务局
14 | 津南区2021年设施农业一期建设项目（西小站地块、九道沟地块） | 续建 | 农业农村 | 该项目总占地面积895亩,西小站地块：节能日光温室70栋，面积47300平米、操作间630平方米、农产品废弃存储场162平方米。九道沟地块：节能日光温室206栋，面积136150平方米、钢骨架大棚43栋，面积58500平方米、新建配套用房430平方米。 | 2021.11-2022.3 | 八里台镇西小站村、葛沽镇九道沟村 | 11213.98 | 11213.98 | 1682.1 | 1682.1 | 7849.78 |  | 工程完工 | 金谷集团
15 | 辛庄镇海河中游配套中学工程 | 续建 | 教育 | 新建中学，包括综合楼、初中楼、高中楼、体育馆、宿舍楼、地下车库以及室外400米跑道、10576平方米操场等附属配套设施工程。项目可用地面积为59680.8平方米，总建筑面积为50660.01平方米。 | 2021.6-2022.12 | 辛庄镇 | 41329.31 | 23469 | 14301.54 |  |  |  | 工程完工 | 区教育局
16 | 天津海河教育园区南开学校雅润路校区 | 续建 | 教育 | 项目规划用地面积总计102800平方米，北区、南区总计建筑面积约55300平方米。主要建设内容包括教学楼、报告厅、实验楼、风雨操场、食堂、宿舍、图书馆、450人礼堂及室外运动场等。 | 2021.3-2022.9 | 海棠街 | 53996.42 | 16114 | 15698.46 |  |  |  | 工程完工 | 区教育局
17 | 区消防救援支队战勤保障消防站工程 | 续建 | 市政基础设施 | 建筑6200㎡消防站一座。 | 2021.9-2022.12 | 双桥河镇 | 4554.19 | 3798.89 | 2698.98 |  |  |  | 工程完工 | 区机关事务服务中心
18 | 津南区档案馆新建项目 | 续建 | 公共服务 | 新建档案馆主楼、裙房及门卫。项目总占地面积7770平方米，可建设用地面积6660平方米。总建筑面积14630平方米，其中地上11010平方米，地下3610平方米。并配套建设室外道路广场等附属设施。 | 2020.12-2022.10 | 天津市津南区海河科技园内 | 16641.56 | 11947.4861 | 6000 |  |  |  | 工程完工 | 区档案馆
19 | 天津市津南区疾病预防控制中心综合实验楼建设工程 | 续建 | 卫生 | 建设一栋综合实验楼，新建室外道路及配套设施。总建筑面积8120平方米，其中地上建筑面积6014平方米，地下建筑2106平方米，建筑主体五层，地下一层，框架结构。 | 2021.11-2022.12 | 天津市津南区北闸口镇三道沟村 | 8167.18 | 7115.54 | 4000 |  |  |  | 工程完工 | 区卫健委
20 | 天津市津南区双林街社区卫生服务中心装修改造工程 | 续建 | 卫生 | 主要建设内容为幕墙维修、电气工程、暖通工程、给排水工程、消防工程、室外铺装等，总建筑面积2482.22平方米。 | 2021.12-2022.6 | 双林街 | 1339.69 | 1158.8 | 598 |  |  |  | 工程完工 | 区卫健委
21 | 2021年旧楼区综合提升改造工程 | 续建 | 市政基础设施 | 拟对7个小区和建筑进行综合提升改造，改造面积约68万平方米。 | 2021.6-2022.12 | 咸水沽镇 | 26263.4 | 10695.02 | 10695.02 |  |  |  | 工程完工 | 咸水沽镇政府
22 | 咸水沽镇域内道路提升改造工程一期 | 续建 | 市政基础设施 | 道路及铺装工程、绿化景观工程、给排水工程、照明工程等。 | 2021.6-2022.12 | 咸水沽镇 | 13477.11 | 5601.64 | 5601.64 |  |  |  | 工程完工 | 咸水沽镇政府
23 | 天津市津南区咸水沽镇第八小学新建工程 | 续建 | 教育 | 新建小学，占地面积26629.5平方米，建筑面积15939.8平方米，项目总投资12323.58万元。 | 2021.3-2022.12 | 咸水沽镇 | 12323.58 | 8102.84 | 8102.84 |  |  |  | 工程完工 | 咸水沽镇政府
24 | 金华园北区建筑外檐及地面提升改造工程 | 续建 | 市政基础设施 | 主要包括拆除工程、建筑外立面改造工程、沿街地面改造工程、绿化工程、照明设施改造工程等。 | 2020.11-2022.6 | 咸水沽镇 | 3644.32 | 2031.74 | 2031.74 |  |  |  | 工程完工 | 咸水沽镇政府
25 | 津南区辛庄镇高庄子小学二期工程 | 续建 | 教育 | 基础、主体及装修工程，建筑面积0.45万平方米。 | 2020.10-2022.6 | 辛庄镇 | 2869.74 | 1100 | 1100 |  |  |  | 工程完工 | 辛庄镇政府
26 | 海河中游配套小学 | 续建 | 教育 | 小学占地面积1.45万平方米，容积率0.8，总建筑面积1.8万平方米，建设24班小学。 | 2021.10-2022.12 | 辛庄镇 | 16832.49 | 8300 | 8300 |  |  |  | 工程完工 | 辛庄镇政府
27 | 辛庄示范镇配套小学 | 续建 | 教育 | 该小学占地面积2.67万平方米，规划容积率0.8，总建筑面积2.5万平米，建设36班小学。 | 2021.10-2023.6 | 辛庄镇 | 17829.95 | 12472 | 12472 |  |  |  | 主体竣工 | 辛庄镇政府
28 | 建明道（鑫盛路-南边界路） | 续建 | 市政道路 | 路长480米，宽20米，为规划支路。 | 2021.11-2022.12 | 辛庄镇 | 2156.98 | 1400 | 1400 |  |  |  | 路面竣工 | 辛庄镇政府
29 | 鑫盛路（德清道-永胜道） | 续建 | 市政道路 | 路长480米，宽30米，为规划次干路。 | 2021.11-2022.12 | 辛庄镇 | 2343.93 | 2100 | 2100 |  |  |  | 路面竣工 | 辛庄镇政府
30 | 八里台东路安全设施工程 | 续建 | 市政基础设施 | （信号灯+电子警察）4面、标识标牌19面、标线2500米及安全护栏245米。 | 2021.12-2022.12 | 八里台东路 | 550 | 500 | 500 |  |  |  | 工程完工 | 八里台镇政府
31 | 北闸口示范镇调整复垦区及增建还迁用房工程（春成园） | 续建 | 保障性安居工程 | 总建筑面积30.8万平方米，包括24栋住宅、9个配套公建、1个幼儿园等38个单体。 | 2021.2-2023.10 | 北闸口镇 | 126500 | 60000 |  |  | 60000 |  | 主体封顶 | 北闸口镇政府
32 | 津南区南部绿色生态屏障建设工程（北闸口镇户厕） | 续建 | 生态建设 | 新建户厕650户；提升改造户厕1647座。 | 2021.9-2023.6 | 北闸口镇 | 1526.64 | 700 |  |  |  | 700 | 完成工程量60% | 北闸口镇政府
33 | 葛沽镇创意八路（葛万公路-津南大道）及基础配套设施 | 续建 | 市政道路 | 新建一条道路（葛万公路-津南大道）全长1768.459米，道路红线18米。 | 2021.12-2022.12 | 葛沽镇 | 4151.43 | 4151.43 |  |  | 4151.43 |  | 竣工验收 | 葛沽镇政府
34 | 葛沽镇垃圾转运站 | 续建 | 公共服务 | 新建压缩站一座，建筑面积2329.09㎡；二层停车房及办公用房建筑面积2567.68㎡；消防泵站及水池建筑面积132.51㎡。 | 2021.5-2022.7 | 葛沽镇 | 3669.68 | 3000 |  |  | 2000 | 1000 | 竣工验收 | 葛沽镇政府
35 | 津南区2021年设施农业二期建设项目 | 续建 | 农业农村 | 项目总占地面积2186.33亩,主要建设内容是在国家农业科技园地块、绿屏八里湾大孙庄地块、和顺地村地块、大韩庄(京基领域)地块、大韩庄(二八公路)地块、毛家沟村地块建设节能日光温室123栋、保暖式钢骨架大棚48栋、连栋薄膜温室4栋、钢骨架大棚201栋、装配式温室179栋及配套附属工程等。 | 2021.11-2022.5 | 八里台镇，国家农业园区 | 22681.09 | 22681.09 | 3402.17 | 3402.16 | 15876.76 |  | 工程完工 | 金谷集团
36 | 国家会展经济区基础设施配套（一期）工程绿地公园项目 | 新开工 | 市政基础设施 | 拟建4处公园绿地，绿化面积共计6.34万平方米。 | 2022.11-2024.12 | 辛庄镇白塘口村 | 5000 | 500 |  |  |  | 500 | 开工建设 | 城市管理委
37 | 辛庄镇白塘口吉泰道等五条路道路及配套设施工程 | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程等。 | 2022.5-2023.6 | 辛庄镇 | 16730.45 | 10000 |  |  |  | 10000 | 完成工程量60% | 区土整中心
38 | 辛庄白塘口雨水泵站 | 新开工 | 市政基础设施 | 泵站及出水管线。 | 2022.10-2023.10 | 辛庄镇 | 16000 | 6000 |  |  |  | 6000 | 开工建设 | 区土整中心
39 | 慧丰道 | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程等。 | 2022.10-2023.10 | 辛庄镇 | 6000 | 3500 |  |  |  | 3500 | 完成路基施工 | 区土整中心
40 | 智博道 | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程等。 | 2022.10-2023.10 | 辛庄镇 | 8000 | 4500 |  |  |  | 4500 | 完成路基施工 | 区土整中心
41 | 双新街管道维修及大修工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 维修雨水管315m，污水管200m | 2022.3-2022.5 | 双新街 | 950.12 | 950.12 |  |  |  | 950.12 | 工程完工 | 区水务局
42 | 津南区排水泵站更新改造工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 排水泵站改造38座。 | 2022.3-2022.12 | 津南区 | 7269.99 | 3635 |  |  |  | 3635 | 工程完工 | 区水务局
43 | 津南区排水检查井更新改造工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 更换井盖4000座，其中智慧井盖1000座。 | 2022.3-2022.12 | 津南区 | 1919.45 | 960 |  |  |  | 960 | 工程完工 | 区水务局
44 | 海教园塌管维修项目 | 新开工 | 市政基础设施 | 维修雨水管50m（不含收水支管恢复），污水管65米。 | 2022.3-2022.6 | 海教园 | 2312.19 | 2312.19 |  |  |  | 2312.19 | 工程完工 | 区水务局
45 | 津南新城塌管维修项目 | 新开工 | 市政基础设施 | 维修污水管34米。 | 2022.3-2022.5 | 津南新城 | 441.2 | 441.2 |  |  |  | 441.2 | 工程完工 | 区水务局
46 | 海教园雨水泵站污水出水口项目 | 新开工 | 市政基础设施 | 改造泵站主体6座；安装潜水排污泵6台；新建dn400管道452m。 | 2022.3-2022.6 | 海教园 | 1484.03 | 1484.03 |  |  |  | 1484.03 | 开工建设 | 区水务局
47 | 津沽路泵站改造 | 新开工 | 市政基础设施 | 新建0.4m3/s污水一体式泵站1座；新建d800进水管道30m；dn600出水管道50m；改造双排d1200雨水管道50m。 | 2022.9-2023.2 | 咸水沽镇 | 1285.04 | 643 |  |  |  | 643 | 开工建设 | 区水务局
48 | 南华路（津岐公路-紫江路）改造 | 新开工 | 市政道路 | 新建d300~2000雨水管2385m，d400~800污水管2320m。 | 2022.3-2022.12 | 咸水沽镇 | 9576.06 | 9576.06 |  |  |  | 9576.06 | 开工建设 | 区水务局
49 | 体育场路（建国大街-津沽大街）改造 | 新开工 | 市政道路 | 新建d300-d1500雨水管道1100m， d400污水管道700m。 | 2022.8-2022.10 | 咸水沽镇 | 1842.3 | 1842.3 |  |  |  | 1842.3 | 开工建设 | 区水务局
50 | 米兰雨水泵站出水管道改造 | 新开工 | 市政基础设施 | 新建d2400出水管道1010m，八字出水口1处。 | 2022.9-2023.5 | 咸水沽镇 | 6164.44 | 6164.44 |  |  |  | 6164.44 | 开工建设 | 区水务局
51 | 津沽大街（金茂路-紫江路）改造 | 新开工 | 市政基础设施 | 新建d300~d600雨水管1320m，d400污水管1080m。 | 2022.6-2022.9 | 咸水沽镇 | 2568.27 | 2568.27 |  |  |  | 2568.27 | 开工建设 | 区水务局
52 | 双港地区排水系统改造-进水管道 | 新开工 | 市政基础设施 | d300~d2600管道5850m，d2200顶管100m，d2600顶管100m；特殊井16座，顶管坑2座，d400污水管道1490m。 | 2022.9-2023.6 | 双港镇 | 15872.91 | 7936 |  |  |  | 7936 | 开工建设 | 区水务局
53 | 咸水沽镇里巷排水管网改造工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 新建8条雨水管总长4830m，8条污水管3800m。 | 2022.3-2023.9 | 咸水沽镇 | 4830.15 | 1750 |  |  |  | 1750 | 开工建设 | 区水务局
54 | 渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-葛沽镇雨污分流改造工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 雨水管道、污水管道、破除回复道路及人行道。 | 2022.5-2023.12 | 葛沽镇 | 30000 | 15000 |  |  | 3000 | 12000 | 开工建设 | 葛沽镇政府
55 | 渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-八里台工业园区雨污分流改造工程 | 新开工 | 市政基础设施 | d300-3000雨水管道43176米，d400-1500污水管道12594米，雨水泵站改造1座，污水泵站改造2座，闸涵改造1座。 | 2022.5-2023.12 | 津南区八里台工业园区 | 39319 | 23496 |  |  |  | 23496 | 完成工程总量的80% | 八里台镇政府
56 | 小站稻振兴项目-工业区基础设施新建工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 新建工业区东区北环路等8条道路，涉及道路总长度7.42公里，总面积9.09万平方米。同步新建随路桥梁2座，交通设施7.42公里；新建雨污合建泵站1座。 | 2022.5-2024.12 | 小站镇工业区东区 | 60000 | 29000 |  |  |  | 29000 | 开工建设 | 小站镇政府
57 | 小站稻振兴项目-工业区基础设施改造工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 主要涉及工业区一号路等共计14条道路改造，改造雨污水检查井360座，雨水收水井530座；绿化改造26.98万平方米；路灯改造1083个，实施河道清淤8.4万平方米。 | 2022.5-2023.12 | 小站镇工业区东区 | 15000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 道路维修完工，其他改造完成50% | 小站镇政府
58 | 小站稻振兴项目-高标准农田建设及乡村道路改造工程 | 新开工 | 农业农村 | 灌溉与排水工程，道路工程，土地平整工程等，建设范围约10600亩。 | 2022.5-2024.12 | 小站镇工业区东区 | 7000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 工程完工 | 小站镇政府
59 | 渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-小站镇老镇区雨污分流改造工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 对小站镇南付营路、正营路、前营路、创盛路、南付营北路及鸿福路等6条道路的雨污水管道进行改造，并对沿线合流制小区和配套设施同步进行改造。主要建设内容为新建d300-d1650雨水管道8150米、d400污水管道2430米、改造沿线占地约28公顷的合流制小区。 | 2022.5-2023.12 | 小站镇老镇区 | 38266 | 20000 |  |  |  | 20000 | 主干管线完工，泵站改造完成，小区分流完成50%以上 | 小站镇政府
60 | 八里台镇旧楼区雨污分流改造 | 新开工 | 市政基础设施 | 改造雨水管网d300-800mm 2850米，雨水管网d400-1500mm 5300米，污水管网d300-400mm2000米，路面及铺装恢复75510平方米。 | 2022.3-2022.12 | 八里台镇大孙庄旧楼区、双闸旧楼区 | 4568 | 4568 |  |  |  | 4568 | 工程完工 | 八里台镇政府
61 | 双桥河镇西官房、东嘴、东泥沽、西泥沽污水管网及照明提升改造工程 | 新开工 | 农业农村 | 污水工程、污水处理站、道路照明工程等，其中：铺设污水管道11000米，新建污水处理站1个，安装路灯290套。 | 2022.4-2022.10 | 双桥河镇 | 1675.35 | 1675.35 |  |  | 75.35 | 1600 | 工程完工 | 双桥河镇政府
62 | 双桥河镇东泥沽、西泥沽农村人居环境整治沿街立面提升改造工程 | 新开工 | 农业农村 | 立面提升改造工程等，立面提升改造总面积约17254平方米。 | 2022.4-2022.10 | 双桥河镇 | 1302.8 | 1302.8 |  |  | 102.8 | 1200 | 工程完工 | 双桥河镇政府
63 | 双桥河镇西官房、东嘴、东泥沽、西泥沽、孙庄子户厕改造工程 | 新开工 | 农业农村 | 本项目为双桥河镇西官房、东嘴、东泥沽、西泥沽、孙庄子户厕改造工程。主要改造内容为：对村庄住户进行户厕改造，同时安装配套基础设施以及破除恢复等工程。本项目户厕提升改造工程共计2600座。 | 2022.4-2022.12 | 双桥河镇 | 2991.68 | 2991.68 |  |  | 791.68 | 2200 | 工程完工 | 双桥河镇政府
64 | 海棠街和慧南路配套学校 | 新开工 | 教育 | 新建九年一贯制学校，建设包括教学综合楼、图书馆、报告厅、风雨操场、餐厅、地下车库等附属配套设施。项目可用地面积为51060.97㎡，总建筑面积为45550㎡。 | 2022.7-2023.12 | 海棠街 | 34500 | 18000 | 5000 |  |  |  | 主体封顶 | 区教育局
65 | 海棠街敬慧路配套学校 | 新开工 | 教育 | 新建九年一贯制学校，建设包括教学综合楼、图书馆&报告厅、风雨操场、餐厅、地下车库等附属配套设施。项目可用地面积为56081㎡，总建筑面积为49300㎡。 | 2022.7-2023.12 | 海棠街 | 37800 | 18000 | 5000 |  |  |  | 主体封顶 | 区教育局
66 | 渌水道I幼儿园 | 新开工 | 教育 | 改造面积3444.6平方米，包括内部改造、电气安装工程、给排水系统改造工程、空调通风排烟工程、消防工程、户外场地修整工程等，幼儿园规模12个班。 | 2022.5-2022.12 | 双林街 | 1100 | 700 | 700 |  |  |  | 工程完工 | 区教育局
67 | 澜海庄园配套幼儿园 | 新开工 | 教育 | 改造面积3740.66平方米，包括内部改造、电气安装工程、给排水系统改造工程、空调通风排烟工程、消防工程、户外场地修整工程等，幼儿园规模12个班。 | 2022.5-2022.12 | 八里台镇 | 1100 | 700 | 700 |  |  |  | 工程完工 | 区教育局
68 | 咸水沽镇沽上江南配套幼儿园 | 新开工 | 教育 | 改造面积2193.84平方米，包括内部改造、电气安装工程、给排水系统改造工程、空调通风排烟工程、消防工程、户外场地修整工程等，幼儿园规模6个班 | 2022.5-2022.12 | 咸水沽镇 | 570 | 500 | 500 |  |  |  | 工程完工 | 区教育局
69 | 辛庄镇白塘口小学 | 新开工 | 教育 | 占地面积2.67万平方米，容积率1.0，预计总建筑面积3万平方米，建设36班小学。 | 2022.10-2024.9 | 辛庄镇 | 22088.93 | 3000 | 3000 |  |  |  | 开工建设 | 辛庄镇政府
70 | 津南区教师发展中心加固工程 | 新开工 | 教育 | 对原咸水沽第四小学行政楼、餐厅进项加固，加固面积3166.76平方米。 | 2022.3-2022.8 | 咸水沽镇 | 804.37 | 804.37 | 804.37 |  |  |  | 工程完工 | 区教育局
71 | 天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心建设工程 | 新开工 | 公共服务 | 主要建设内容：就按住工程、装饰装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程、室外工程等；规模：占地面积为8181平方米。总建筑面积约5000平方米。 | 2022.10-2024.1 | 天津海河教育园区同心路与雅馨路交口西北侧 | 7000 | 4200 | 3000 |  |  |  | 开工建设 | 海棠街道办
72 | 2022年度绿屏节点提升 | 新开工 | 生态建设 | 提升绿屏建成区内部分节点，丰富地被、林相，完善公共服务设施。 | 2022.4-2022.12 | 辛庄、咸水沽、双桥河、八里台镇 | 3200 | 1920 | 1920 |  |  |  | 工程完工 | 区农业农村委
73 | 颐养院综合提升改造 | 新开工 | 公共服务 | 外檐改造、阳台封闭、更换门窗、消防改造，总建筑面积3万平米。 | 2022.5-2022.12 | 天津市津南区小站镇颐养院院内 | 2000 | 2000 | 200 |  |  |  | 工程完工 | 区民政局
74 | 津南区大件垃圾处理中心 | 新开工 | 市政基础设施 | 占地面积1万平方米，建设厂房并购置安装分拣处理设备。 | 2022.6-2022.12 | 北闸口镇 | 3422.18 | 3422.18 | 3422.18 |  |  |  | 工程完工 | 城市管理委
75 | 跃进横河堤防除险加固工程 | 新开工 | 水利 | 河道堤防除险加固，长度200米。 | 2022.3-2022.6 | 双桥河镇 | 450 | 80 | 80 |  |  |  | 工程完工 | 区水务局
76 | 中德学院及电子信息技术学院塌管应急抢险项目 | 新开工 | 市政基础设施 | 维修污水管160m。 | 2022.3-2022.12 | 海教园 | 1878.8 | 1878.8 | 500 |  |  |  | 工程完工 | 区水务局
77 | 海河南道（机场大道-辛柴路）工程 | 新开工 | 市政道路 | 全长2600m，城市次干路，宽30m，道路、桥梁及配套工程。 | 2022.5-2023.6 | 津南区辛庄镇 | 25760.97 | 14000 | 14000 |  |  |  | 完成道路结构层施工 | 海河金岸公司
78 | 鑫怡路（建明道-海河南道）工程 | 新开工 | 市政道路 | 全长1600m，城市主干路，宽40-50m，道路、桥梁及配套工程。 | 2022.5-2023.6 | 津南区辛庄镇 | 32024.63 | 17000 | 17000 |  |  |  | 完成下部结构、道路路基施工 | 海河金岸公司
79 | 盛展路（天津大道-国展大道）工程 | 新开工 | 市政道路 | 全长1700m，城市主干路，宽40m，道路、桥梁及配套工程。 | 2022.5-2023.6 | 津南区咸水沽镇、双桥河镇 | 21547.62 | 12500 | 12500 |  |  |  | 完成下部结构、道路路基施工 | 海河金岸公司
80 | 津南区辛柴路雨水泵站工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 占地2191.6㎡，设计规模3.5m³/s。 | 2022.5-2023.6 | 津南区辛庄镇 | 4659.65 | 2500 | 2500 |  |  |  | 完成基坑底板施工 | 海河金岸公司
81 | 辛柴路污水泵站 | 新开工 | 市政基础设施 | 占地2047㎡，设计规模1522m³/h。 | 2022.5-2023.6 | 津南区辛庄镇 | 3322.7 | 1500 | 1500 |  |  |  | 完成基坑底板施工 | 海河金岸公司
82 | 会展中心专用变电站二期工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 安装一台50兆伏安变压器。 | 2022.3-2022.7 | 津南区辛庄镇 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  | 工程完工 | 海河金岸公司
83 | 国瑞路（天津大道会展辅道-海河南道）绿化工程 | 新开工 | 市政道路 | 国瑞路两侧17.5m绿化带。 | 2022.2-2022.10 | 津南区咸水沽镇 | 1200 | 1200 | 900 |  |  |  | 工程完工 | 海河金岸公司
84 | 白万公路（天津大道-海河南道）工程 | 新开工 | 市政道路 | 全长1800m，一级公路，宽30-50m，道路、桥梁及配套工程。 | 2022.5-2023.6 | 津南区辛庄镇、双港镇 | 35924.3 | 13000 | 13000 |  |  |  | 完成下部结构、道路路基施工 | 海河金岸公司
85 | 国家会展中心生态会客厅项目 绿化工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 占地约442000㎡，绿化、土方、景观桥、公厕、景观水系、安保监控系统、电气照明等工程及35KV电力切改。 | 2022.4-2022.12 | 津南区咸水沽镇 | 91290.04 | 91290.04 | 28924.72 |  |  |  | 工程完工 | 环境建设投资公司
86 | 国家会展中心生态会客厅项目 海河堤岸改建工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 改建海河堤防约2200米，重建护岸挡墙约2200米。 | 2022.4-2022.8 | 津南区咸水沽镇 | 9703.64 | 9703.64 | 4821.43 |  |  |  | 工程完工 | 环境建设投资公司
87 | 国家会展中心生态会客厅项目 赵北泵站工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 占地5120㎡，设计排涝14m³/s，引水3m³/s。 | 2022.4-2022.12 | 津南区咸水沽镇 | 10468.99 | 10468.99 | 5511.08 |  |  |  | 工程完工 | 环境建设投资公司
88 | 津南区2021年设施农业三期建设项目 | 新开工 | 农业农村 | 项目总占地面积1997.56亩,主要建设内容是在大韩庄地块、后营地块、九道沟地块、南义地块建设水产养殖温室329栋、装配式日光温室114栋、钢骨架大棚293栋及配套附属工程等。 | 2022.1-2022.6 | 八里台镇，北闸口镇，葛沽镇 | 17395.46 | 17395.46 | 2609.32 | 2609.32 | 12176.82 |  | 工程完工 | 金谷集团
89 | 八里台镇生活垃圾转运站 | 新开工 | 公共服务 | 占地约2100㎡，建筑面积约1230㎡，包括挤压车间、挤压主机两台、挤压箱4个，控制室、工具间、盐库、休息室各一间，溶盐池一个等。 | 2022.5-2022.12 | 八里台法院南侧公共卫生用地 | 2278 | 2278 | 560 |  |  |  | 开工建设 | 八里台镇政府
90 | 坤元路桥 | 新开工 | 市政道路 | 北侧起点津南新城现状界河路，南侧终点现状红旗路北端，跨海河故道，全长178米，宽30米，面积5825平方米。 | 2022.10-2023.12 | 咸水沽镇 | 8750 | 5040 | 2200 |  |  |  | 开工建设 | 区住建中心
91 | 新慧路桥 | 新开工 | 市政道路 | 西侧起点海河教育园区现状雅泽路，东侧终点咸水沽镇现状东沽路，跨月牙河，全长110米，宽25米，面积3100平方米。 | 2022.10-2023.12 | 咸水沽镇 | 3750 | 1620 | 800 |  |  |  | 开工建设 | 区住建中心
92 | 南环路桥 | 新开工 | 市政道路 | 宽30米，跨海河故道，随路铺设配套管线。 | 2022.10-2023.12 | 咸水沽镇 | 8000 | 1000 | 1800 |  |  |  | 开工建设 | 区住建中心
93 | 白万路（津沽线—雅正路）改建工程 | 新开工 | 市政道路 | 计划修建路段长3.8千米，按照一级公路标准建设，拓宽后为双向四车道，路宽29米。 | 2022.9-2023.12 | 辛庄镇 | 39476.06 | 25100 | 22900 |  |  |  | 完成前期手续，开工建设 | 区运管局
94 | 白万路(津沽线-雅正路)市政管网配套工程 | 新开工 | 市政道路 | 解决白万路沿线地块的雨污水排放以及为地块其他配套服务，雨水工程管道总长度约6300m；污水工程管道总长度约7180m；给水工程管道总长度约7670m；燃气工程中压管道总长度约4000m。 | 2022.7-2023.10 | 辛庄镇 | 36824 | 10000 | 10000 |  |  |  | 完成前期手续，开工建设 | 区运管局
95 | 唐津高速公路辅道（致茂路—天嘉湖路）工程 | 新开工 | 市政道路 | 路长度1500米，宽20米，道路面积30000㎡。 | 2022.4-2022.10 | 津南区唐津高速公路南侧，东起天嘉湖大道，西至致茂路 | 5603.83 | 5603.83 | 4000 |  |  |  | 工程完工 | 八里台镇政府
96 | 老桥道工程 | 新开工 | 市政道路 | 全长1380米，宽度为15-30米，道路面积为22815㎡。 | 2022.6-2022.12 | 西起洪泥河东路，东至泰和路 | 3800 | 3800 | 2400 |  |  |  | 工程完工 | 八里台镇政府
97 | 十八局技校还迁安置（一期）工程 | 新开工 | 教育 | 总建筑面积29979.79平方米，主要包括培训中心、教学楼、宿舍、实训楼等。 | 2022.8-2024.12 | 津南区八里台镇 | 22400 | 11277 | 6157.8 |  |  |  | 开工建设 | 八里台镇政府
98 | 津南区辛庄镇洪泥河东侧地块10kv辛15线路电力切改工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 拆除现状辛1505001#杆至辛1505043#杆之间10kv架空线路,拆除15米电杆43基,拆除架空线路长度7600米。新建10kv开闭站3座,新建电力排管590米。 | 2022.10-2023.10 | 辛庄镇 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 工程开工 | 区土整中心
99 | 聚祥道（雅润路-二八公路） | 新开工 | 市政道路 | 路长480米，路宽24米，随路铺设配套管线。 | 2022.7-2023.6 | 咸水沽镇 | 5165 | 2146.8 | 1950 |  |  |  | 开工建设 | 区住建中心
100 | 旺海路（津南大道—聚鑫道）道路及污水外排工程 | 新开工 | 市政道路 | 路长300米，路宽12米，城市支路，随路铺设配套管线；同时新建d400mm污水管道430米，下游接入紫江路现状污水管道内。 | 2022.7-2023.6 | 咸水沽镇 | 2318.87 | 2130 | 1100 |  |  |  | 开工建设 | 区住建中心
101 | 鑫洪路（德清道-永胜道）、德清道（鑫洪路-鑫怡路）和建明道（鑫洪路-鑫怡路）道路及配套设施工程 | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程、绿化工程等。 | 2022.6-2023.10 | 辛庄镇 | 9109.28 | 3000 | 3000 |  |  |  | 工程完工 | 区土整中心
102 | 阳慧路（同心路-同德路）、同硕路（阳慧路-幸福河）道路及基础设施配套工程 | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程等。 | 2022.6-2023.10 | 海教园 | 7718 | 1500 | 1500 |  |  |  | 工程完工 | 区土整中心
103 | 津南区春成道（雅润路-二八公路）道路及排水设施配套工程 | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程等。 | 2022.6-2023.10 | 咸水沽镇、北闸口镇 | 2672.22 | 1500 | 1500 |  |  |  | 工程完工 | 区土整中心
104 | 津南区荣辉路（双荣道-津沽公路）工程 | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程、绿化工程等。 | 2022.5-2023.6 | 咸水沽镇、双桥河 | 2891.32 | 1500 | 1500 |  |  |  | 工程完工 | 区土整中心
105 | 国家会展中心东区排水项目 | 新开工 | 市政基础设施 | 污水管线工程。 | 2022.10-2023.10 | 咸水沽镇 | 5293.54 | 1500 | 1500 |  |  |  | 开工建设 | 区土整中心
106 | 卫津河西路（海河南道-国展大道）道路及市政配套工程 | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、中水工程等。 | 2022.5-2023.5 | 咸水沽镇 | 11831.07 | 3000 | 3000 |  |  |  | 工程完工 | 区土整中心
107 | 卫津河西路开闭站切改工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 电力切改。 | 2022.6-2022.10 | 咸水沽镇 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 工程完工 | 区土整中心
108 | 2022年度咸水沽域内还迁小区维修工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 咸水沽域内小区，包含金芳园、金益园、金朗园、金浩园、金才园、博雅二期、丰达园、新祥园、新旭园，2021年度新增报修户维修，其中主要包含外檐漏水、屋面漏水、外檐开裂等维修工程。 | 2022.6-2022.12 | 咸水沽镇 | 1800 | 1800 |  |  | 1800 |  | 工程完工 | 咸水沽镇政府
109 | 津南开发区集贤路（津沽路-中平道段）道路及基础设施配套工程 | 新开工 | 市政道路 | 道路、桥梁、排水工程、照明工程及道路相关基础配套设施建设。 | 2022.9-2024.6 | 开发区东区 | 9943.24 | 3000 |  |  | 3000 |  | 完成部分路段及管道翻修 | 开发区管委会
110 | 东区建成区道路翻修工程 | 新开工 | 市政道路 | 本项目对聚英路、宝源路、集贤路、中泽道、中惠道、中成道、中宏道、中兴道（津南大道）、中平道、中康道、中宁道、思为与进灿玻璃之间支路损坏部位进行道路翻修工程。主要建设内容为拆除工程、道路工程、排水管道翻修工程、现状保护等。 | 2022.9-2023.12 | 开发区东区 | 12000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 完成部分路段及管道翻修 | 开发区管委会
111 | 福南路道路及基础设施配套工程 | 新开工 | 市政道路 | 新建一条道路全长520米，宽12米，道路面积6240平方米。 | 2022.6-2023.6 | 葛沽镇 | 815 | 700 |  |  | 700 |  | 开工建设 | 葛沽镇政府
112 | 津南医院绿化工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 绿化工程。 | 2022.5-2022.12 | 咸水沽镇 | 450 | 450 |  |  | 450 |  | 工程完工 | 咸水沽镇政府
113 | 还迁小区消防设施提升改造工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 对丰达园、新祥园等13个还迁小区住宅、地库及公建消防设施改造提升。 | 2022.5-2022.12 | 咸水沽镇 | 4500 | 4500 |  |  | 4500 |  | 工程完工 | 咸水沽镇政府
114 | 津南区应急双碳创新生态产业园 | 新开工 | 其他 | 占地面积100亩，建筑改造面积15000平米。 | 2022.5-2022.10 | 咸水沽镇 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 工程完工 | 咸水沽镇政府
115 | 三道沟地块35kv电缆入地工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 自聚祥道-延月牙河路-津晋高速北辅路-三道沟变电站。 | 2022.10-2024.6 | 北闸口镇 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  | 开工建设 | 北闸口镇政府
116 | 博惠道、广惠道、鑫怡路道路内绿化工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 新建绿化约2400平米。 | 2022.7-2022.10 | 辛庄镇、北闸口镇 | 180 | 180 | 120 |  |  |  | 工程完工 | 区住建中心
117 | 辛庄镇2.6平方平衡地块绿化工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 绿化面积约80万平方米，其中公园绿地56.6万平方米，防护绿地23.4万平方米。 | 2022.7-2023.12 | 辛庄镇 | 51206.39 | 1000 | 150 |  |  |  | 开工建设 | 区住建中心
118 | 辛庄镇2.6平方公里平衡地块市政道路工程（三期） | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程等。 | 2022.10-2023.11 | 辛庄镇 | 47964.48 | 22843.4 | 22843.4 |  |  |  | 开工建设 | 区土整中心
119 | 双桥河镇荣昌路（坤荣道-津沽路）道路及配套设施项目 | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程等。 | 2022.5-2023.6 | 双桥河镇 | 3025.9 | 1500 | 1500 |  |  |  | 工程完工 | 区土整中心
120 | 双桥河镇双荣道（咸排河-荣欣路）道路及配套设施项目 | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程、绿化工程等。 | 2022.5-2023.6 | 双桥河镇 | 4903.98 | 1500 | 1500 |  |  |  | 工程完工 | 区土整中心
121 | 洪泥河西路工程 | 新开工 | 市政道路 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程等。 | 2022.9-2023.11 | 辛庄镇 | 20000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 开工建设 | 区土整中心
122 | 绿屏·八里湾监测塔核心区节点提升 | 新开工 | 生态建设 | 提升绿屏建成区内部分节点，丰富地被、林相，完善公共服务设施。 | 2022.3-2022.8 | 八里台镇 | 3000 | 3000 | 1000 |  |  |  | 工程完工 | 八里台镇政府
123 | 津南区咸水沽镇南华路南北侧地块10kv上817线路电力切改工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 电力迁改。 | 2022.8-2023.8 | 咸水沽镇 | 1980 | 1980 | 1980 |  |  |  | 工程开工 | 区土整中心
Note on H89: pc: 按区发改委要求，调整为预估数值，低于批复原批复金额1918