## Sheet1
附件
津南区2024年度政府投资项目投资计划表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 2024年建设性质 | 所属 行业 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | 2024年计划投资 | 资金来源（2024年） |  |  |  | 2024年度建设进度安排 | 项目责任单位
[9 empty] | 区级财政 | 上级补助 | 部门自筹及其他 | 专项债券
合 计 | [6 empty] | 1877856.97 | 427949.62 | 8550 | 5594 | 43654.075 | 219998.13
专项债项目 | [6 empty] | 1419864.72 | 313779.44 |  |  |  | 219998.13
1 | 海河工业区北闸口拓展区基础设施建设工程 | 续建 | 市政道路 | 共涉及北闸口镇广惠道等19条道路，道路总长度30.21公里。改造内容主要包括道路路面整修、绿化提升、交通设施更新、现状路灯更新、雨污水管网改造等。对厂房与附属用房建筑外墙墙面、窗户等进行修复，涉及修复工程总面积10.02万平方米。 | 2022.9-2025.12 | 北闸口镇 | 33000 | 2300 |  |  |  | 2300 | 部分子项开工建设 | 北闸口镇政府
2 | 津南经济开发区（工业机器人产业园）基础设施配套工程 | 续建 | 市政基础设施 | 续建集贤路及维修改造建成区排水管线26150米，新建中惠道、中宏道，道路总长度2117米，随路同步新建跨河桥梁1座，随路建设交通设施，照明设施，雨污排水等基础设施，新建雨污合建泵站1座，维修改造现状雨水泵站1座，新建产业承接平台建筑面积14.72万平方米。 | 2023.9-2026.9 | 津南经济开发区 | 136228.81 | 27245.76 |  |  |  | 27245.76 | 集贤路、排水管道维修、新建泵站、改造泵站完工，中惠道、中宏道、产业承接平台开工建设。 | 经开区管委会
3 | 天津市津南医院二期扩建工程 | 续建 | 卫生 | 新建第二住院楼、综合楼、感染疾病科（发热门诊）、地下车库、附属用房、门卫及室外工程。本工程总建筑面积134000平方米。其中第二住院楼地上地下总建筑面积83100平方米；综合楼建筑面积14380平方米；感染疾病科（发热门诊）：建筑面积5930平方米，综合楼与感染疾病科（发热门诊）共用地下室，地下建筑面积16400平方米；附属用房建筑面积920平方米；地下车库建筑面积13160平方米；门卫建筑面积110平方米。 | 2023.12-2026.11 | 咸水沽镇 | 149576.88 | 35000 |  |  |  | 35000 | 感染疾病科（发热门诊）和综合楼完成封顶。 | 区卫生健康委 天津市津南医院
4 | 辛庄镇白塘口吉泰道等五条路道路及配套设施工程 | 续建 | 市政基础设施 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、中水工程等。 | 2022.11-2024.12 | 辛庄镇 | 16730 | 6118 |  |  |  | 6118 | 工程完工 | 区土地整理中心
5 | 小站稻振兴项目-农业区高标准农田建设工程-乡村道路改造工程 | 新开工 | 农业农村 | 主要建设内容：1．土地平整工程；2．灌溉与排水工程；3．农田输配电工程；4．土壤培肥与改良工程；5．临时道路工程。建设规模：项目建设面积为511.89亩。 | 2024.1-2024.12 | 小站镇 | 2800.37 | 2800.37 |  |  |  | 2800.37 | 工程完工 | 小站镇政府
6 | 渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-小站镇老镇区雨污分流改造工程 | 续建 | 市政基础设施 | 对小站镇南付营路、正营路、前营路、创盛路、南付营北路及鸿福路等6条道路的雨污水管道进行改造，并对沿线合流制小区和配套设施同步进行改造。主要建设内容为新建d300-d1650雨水管道8150米、d400污水管道2430米、改造沿线占地约28公顷的合流制小区。 | 2022.3-2024.8 | 小站镇 | 35143.3 | 3500 |  |  |  | 3500 | 全面完工： 1．创盛路、南付营北路及鸿福路雨污水管道改造完成。 2．合流制小区和配套设施同步完成改造。 | 小站镇政府
7 | 小站稻振兴项目-工业区基础设施涉路工程新建部分 | 续建 | 市政基础设施 | 本次项目共包含6条新建道路，总长度 4834米。新建雨水管线d600-2400，5367米，污水管线d400-600，4777米。新建4座160KVA箱式变电站，路灯228基，路灯电缆8770米，电缆保护管9200米。施划交通标线2303平方米，指路牌19个，路名牌19个，禁令牌22个，设置信号灯7套，智能摄像机53套。绿化工程更换草皮、乔木种植等，共计79232.8平方米。 | 2022.6-2024.5 | 小站镇 | 30291.61 | 1000 |  |  |  | 1000 | 全面完工： 1．道路工程：全部完工。 2．照明工程：箱式变电站完成2座，路灯完成158基，完成7100米。 3．绿化亮化全面完成。 | 小站镇政府
8 | 小站稻振兴项目-工业区基础设施涉河工程新建部分 | 续建 | 市政基础设施 | 新建随路桥梁1座，桥梁全长46.86米，桥梁宽度为12米。新建雨污合建泵站1座。新建泵站庭院占地面积4500平方米，其中雨水泵站1座，流量14m³/s，污水泵站1座，流量0.2m³/s，调蓄池1座，有效容积6426立方米。 | 2022.6-2024.5 | 小站镇 | 13567.65 | 3000 |  |  |  | 3000 | 全面完工：1．泵站、调蓄池及管理用房建设完成。2．桥梁建设完成。 3．污水管道维修完毕。 | 小站镇政府
9 | 小站稻振兴项目-工业区基础设施改造工程 | 续建 | 市政基础设施 | 涉及7条道路的道路工程、交通工程改造，包括约15.68万平方米车行道和5.47万平方米人行道改造；约6860立方米雨污水管道清掏；五号路、六号路（传盛盛路至盛塘路段）污水管道修复；786座雨污水检查井；199座雨水收水井；21.63万平方米绿化；路灯电力电缆、箱变、部分损坏路各灯光源和灯罩更换及灯杆喷涂等改造；2.347万立方米黄台工业园区河道清淤等。 | 2022.8-2024.4 | 小站镇 | 11415.74 | 1000 |  |  |  | 1000 | 全面完工： 八号路盛塘路南段改造完成，路灯检修完毕、绿化改造完成。 | 小站镇政府
10 | 小站稻振兴项目-工业区稻m深加工基地建设工程 | 新开工 | 其他 | 新建26.37万平方米标准厂房。 | 2024.5-2025.5 | 小站镇 | 70944.11 | 20000 |  |  |  | 20000 | 分期开工建设，北马路北侧地块主体建设完成，葛万路北侧地块基础施工完成。 | 小站镇政府
11 | 洪泥河东路（阳煦道至星洲道）改扩建工程 | 续建 | 市政道路 | 道路全长约5800米，宽度18米，道路面积约104400平方米，其中洪泥河东路（阳煦道至唐津高速南辅道）长1421米，宽度18米，道路面积约25578平方米，此路段为公路段。洪泥河东路（唐津高速南辅道-星洲道）长4379米，宽度18米，道路面积约78822平方米，此路段为市道路。拆除及切改工程、道路工程、排水工程、照明工程、泵站工程、交通工程。 | 2023.11-2024.8 | 八里台镇 | 16661.83 | 10794 |  |  |  | 3000 | 工程完工 | 八里台镇政府
12 | 巨葛庄村还迁房项目 | 续建 | 保障性安居工程 | 巨葛庄村还迁房建设项目位于天津市津南区八里台示范镇二期安置区白万路与外环北路交口，包括三个地块，用地性质均为住宅用地。规划用地面积235696.98平方米，容积率1.45-2.4，建筑密度8%-15.5%，建筑楼层9-30层，总建筑面积503227.44平方米，其中地上建筑面积406604.21平方米，地下建筑面积96623.23平方米。 | 2022.9-2024.12 | 八里台镇 | 546500 | 80000 |  |  |  | 50000 | 工程完工 | 天津星城投资发展有限公司 八里台镇政府
13 | 西小站村红色文化特色旅游项目 | 续建 | 农业农村 | 拟对西小站村游客服务中心、保鲜库、磨坊、稻耕文化体验馆、文明实践站、低碳展示中心及特色民宿展示区进行装修改造，村内道路（约1公里）、照明等基础设施以及生态停车场提升改造。 | 2023.11-2024.8 | 八里台镇 | 1100 | 1100 |  |  |  | 900 | 工程完工 | 八里台镇政府
14 | 谊达路（津南区界-八里台东路）工程 | 续建 | 其他 | 道路起点津南西青界，终点八里台东路，路线全长8.8公里，本次实施路基宽度分别为36/40/28米，一级公路标准，工程包括道路、桥涵等工程。 | 2023.10-2024.12 | 八里台镇 | 89993.19 | 52503.19 |  |  |  | 8000 | 主体交工通车 | 区交通运输管理局
15 | 谊达路（天嘉湖路-津港公路）工程 | 新开工 | 其他 | 道路起点天嘉湖大道，终点津港公路，路线全长1.4公里，本次实施路基断面宽度为28米，双向四车道，一级公路标准，工程包括道路、桥涵等工程。 | 2024.11-2025.10 | 北闸口镇 | 29184.12 | 8468.12 |  |  |  | 4184 | 开工建设，完成部分路基施工 | 区交通运输管理局
16 | 渤海综合治理津南区合流制改造一期项目（津南区排水厂站及管网提升改造工程）津沽路泵站改造工程 | 续建 | 市政基础设施 | 在现状津沽路合流泵站庭院内新建一体式污水泵站1座，将现状合流泵站改造为雨水泵站，拆除现状二层建筑，并对现状道路进行破除恢复。新建泵站规模为0.4m³/s（即3.456万吨/日），最大管径为dn800，收水范围为津沽路、金茂路、老海河围成的区域，收水面积128公顷。 | 2023.09-2024.12 | 咸水沽镇 | 1098.32 | 400 |  |  |  | 400 | 工程完工 | 区水务局
17 | 渤海综合治理津南区合流制改造一期项目（津南区排水厂站及管网提升改造工程）红旗路（津沽大街-南环路）改造工程 | 续建 | 市政基础设施 | 新建d300-1200雨水管3160米，d400-600污水管2150米。对现状热力、通信、电力等管道进行切改恢复及保护。 | 2023.06-2024.12 | 咸水沽镇 | 4866.69 | 2000 |  |  |  | 2000 | 工程完工 | 区水务局
18 | 渤海综合治理津南区合流制改造一期项目（津南区排水厂站及管网提升改造工程）建国大街（红旗路-丰收路）改造工程 | 续建 | 市政基础设施 | 拟建d300～d1200mm雨水管道（含预埋支管及收水支管），长度约880米；拟建d300-d500mm（含预埋支管）污水管道，长度约511米。 | 2023.6-2024.12 | 咸水沽镇 | 2310.37 | 1300 |  |  |  | 1300 | 工程完工 | 区水务局
19 | 渤海综合治理津南区合流制改造一期项目（津南区排水厂站及管网提升改造工程）双港地区排水系统改造-进水管道工程 | 续建 | 市政基础设施 | d300~d2600管道5.8千米，d2200顶管100米，d2600顶管100米；特殊井16座，顶管坑2座，d400污水管道1490米。 | 2023.12-2024.12 | 双港镇 | 17003.12 | 3400 |  |  |  | 3400 | 工程完工 | 区水务局
20 | 渤海综合治理津南区合流制改造一期项目（津南区排水厂站及管网提升改造工程）双港地区排水系统改造-出水管道工程 | 续建 | 市政基础设施 | 拟建雨水压力出水管道单排总长度为1114米，其中穿越鄱阳南路段采用4排DN2000mm钢管，单排管道长度为182米；其后采用双排d3000mm预应力钢套筒混凝土管，单排管道长度为875米；出口在先锋河西侧堤岸新建带闸门的钢筋混凝土八字出水口1座，安装3台2800mm×2800mm双向止水铸铁镶铜方闸门。 | 2023.12-2024.12 | 双港镇 | 14244.93 | 3400 |  |  |  | 3400 | 工程完工 | 区水务局
21 | 八里台镇雨污分流提升改造工程-八里台工业园区A区雨污分流改造工程 | 续建 | 市政基础设施 | 新建d300-3000雨水管道15434米，新建d300-3000污水管道4861米，改造污水泵站一座，破路恢复工程，切改及保护受影响管道，安装水质监测系统。 | 2022.9-2024.05 | 八里台镇 | 18295.82 | 9000 |  |  |  | 3700 | 工程完工 | 八里台镇政府
22 | 八里台镇雨污分流提升改造工程-八里台工业园区B区雨污分流改造工程 | 续建 | 市政基础设施 | 新建d300-2000雨水管道7320米，新建d300-1000污水管道1520米，改造泵站1座，破路恢复工程，安装水质监测系统。 | 2022.10-2024.5 | 八里台镇 | 10398.79 | 2500 |  |  |  | 2300 | 工程完工 | 八里台镇政府
23 | 渤海综合治理津南区合流制改造一期项目葛沽镇雨污分流提升改造工程 | 续建 | 市政基础设施 | 新铺设雨水管道31103米，安装雨水口1563个，新修雨水检查井1413座；新铺设污水管道16434米，新修污水检查井1089座，污水管线清淤7207米；拆除现状雨污水管线10795米。 | 2023.2-2024.4 | 葛沽镇 | 30600 | 5000 |  |  |  | 5000 | 工程完工 | 葛沽镇政府
24 | 海鑫路（天庆桥-北马路）工程 | 新开工 | 市政道路 | 天庆桥-北湖村为二级公路，路长2233米，路宽40米；北湖村-北马路为三级公路，路长1130米，路宽11米。 | 2024.4-2025.12 | 小站镇、双桥河镇 | 27956 | 8000 |  |  |  | 8000 | 开工建设 | 区住房建设委
25 | 海鑫路（中宁道-天庆桥）工程 | 新开工 | 市政道路 | 二级公路标准道路，全长850米。 | 2024.7-2026.12 | 咸水沽镇、双桥河镇 | 25420 | 2000 |  |  |  | 2000 | 开工建设 | 区住房建设委 高速集团
26 | 白万公路（天津大道-国展大道）工程 | 续建 | 会展中心配套 | 一级公路（集散功能），一期实施天津大道至国展大道段，全长1.3千米，道路用地宽度30-50米。设计速度60km/h。 | 2023.6-2024.12 | 辛庄镇、双港镇 | 29866 | 9000 |  |  |  | 9000 | 工程完工 | 区住房建设委 海河金岸公司
27 | 新建中铁十八局职业技术学校项目 | 续建 | 教育 | 占地面积40亩，总建筑面积30837.9平方米（含地下），其中，教学楼1栋（5层），建筑面积4771平方米，职业培训楼1栋（6层），建筑面积5900平方米，综合实训楼1栋（5层），建筑面积4100平方米，可容纳学生1200人，年均职业培训5000人次。 | 2023.6-2024.12 | 八里台镇 | 32662.07 | 6500 |  |  |  | 5000 | 工程完工 | 八里台镇政府
28 | 国家会展中心配套设施改建项目 | 续建 | 水利 | 改建堤岸长度约2.2千米，新建赵北泵站、培高加固卫津河堤岸，并拆除重建卫津河防洪闸。 | 2023.3-2024.6 | 咸水沽镇 | 15500 | 6200 |  |  |  | 6200 | 工程完工 | 区住房建设委 环投公司
29 | 天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心建设工程 | 续建 | 卫生 | 项目建设内容主要包括：建筑工程、装饰装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程、室外工程等。项目占地面积为4082平方米，总建筑面积5493平方米，其中地上3层，局部4层，建筑面积5000平方米；地下局部1层，建筑面积493平方米。 | 2022.8-2024.3 | 海棠街 | 6505 | 250 |  |  |  | 250 | 工程完工 | 海棠街道办事处
续建项目 | [6 empty] | 450457.02 | 108576.18 | 8550 |  | 43654.075
1 | 北闸口示范镇调整复垦区及增建还迁用房工程（春成园） | 续建 | 保障性安居工程 | 总建筑面积30.8万平方米，包括24栋住宅、9个配套公建、1个幼儿园等38个单体。 | 2022.2-2024.10 | 北闸口镇 | 170000 | 40000 |  |  | 40000 |  | 工程完工 | 北闸口镇政府
2 | 天津市津南区消防救援支队战勤保障消防站工程 | 续建 | 其他 | 本项目拟新建消防站、训练塔、室外训练场地及足球场等。项目规划可用地面积为9477平方米，总建筑面积6686.20平方米，其中：地上建筑面积5686.20平方米，地下建筑面积1000平方米。 | 2023.3-2024.12 | 双桥河镇 | 4554.19 | 3188.47 | 50 |  |  |  | 工程完工 | 区机关事务服务中心
3 | 疾病预防控制中心综合实验楼建设工程 | 续建 | 卫生 | 新建一栋综合实验楼，新建室外道路及配套设施，总建筑面积为8600平方米，其中地上建筑面积为6600平方米，地下建筑面积为2000平方米。建筑为主体五层，地下一层，框架结构。 | 2021.11-2024.9 | 北闸口镇 | 4795 | 1000 | 1000 |  |  |  | 工程完工 | 区卫生健康委
4 | 荣辉路（南华路-津南大道）道路及配套设施工程 | 续建 | 市政基础设施 | 道路工程、排水工程、自来水工程、燃气工程、再生水工程等。 | 2021.6-2024.12 | 咸水沽镇 | 3627 | 1627 | 100 |  |  |  | 工程完工 | 区土地整理中心
5 | 津南区辛庄镇海河中游配套小学 | 续建 | 教育 | 占地面积1.45万平方米，容积率0.8，总建筑面积1.8万平方米，建设24班小学。 | 2021.11-2025.6 | 辛庄镇 | 16832 | 5000 | 200 |  |  |  | 教学楼完工 | 辛庄镇政府
6 | 津南区辛庄镇配套小学 | 续建 | 教育 | 占地面积2.67万平方米，规划容积率0.8，总建筑面积2.5万平方米，建设36班小学。 | 2021.11-2025.6 | 辛庄镇 | 17829 | 5000 | 200 |  |  |  | 教学楼完工 | 辛庄镇政府
7 | 建明道（鑫盛路-南边界路） | 续建 | 市政基础设施 | 路长486米，宽20米，为城市支路。 | 2022.6-2024.12 | 辛庄镇 | 2156.98 | 200 | 200 |  |  |  | 工程完工 | 辛庄镇政府
8 | 天津市津南区学生劳动教育基地提升改造及新建工程 | 续建 | 教育 | 项目总建筑面积9973.72平方米，其中新建建筑面积1107.66平方米，改造建筑面积8866.06平方米。新建部分为新建车炮库，建筑面积为1107.66平方米；提升改造部分包括综合楼、公共厕所、门卫和浴室4个建筑单体和道路等相关室外工程，其中综合楼建 筑面积为8454.37平方米，公共厕所建筑面积为149.69平方米，门卫面积为32 平方米，浴室面积为230平方米。 | 2023.9-2024.5 | 小镇镇 | 656.71 | 376.71 | 50 |  |  |  | 工程完工 | 区教育局
9 | 南开学校和慧南路校区新建工程 | 续建 | 教育 | 新建学校，项目总用地面积为51065平方米，总建筑面积为45550平方米，其中：地上建筑面积40750平方米，地下建筑面积4800平方米。 | 2023.2-2024.6 | 海棠街 | 32004.08 | 5000 | 2750 |  |  |  | 工程完工 | 区教育局
10 | 南开学校敬慧路校区新建工程 | 续建 | 教育 | 南开学校敬慧路校区新建工程项目，位于津南区海棠街道海河教育园02单元地块（东至规划支路六，南至敬慧路，西至同心路，北至雅深路），用地面积56080平方米，总建筑面积49300平方米。 | 2023.2-2024.12 | 海棠街 | 34535.31 | 14000 | 500 |  |  |  | 工程完工 | 区教育局
11 | 津南区辛庄镇2.6平方公里平衡地块市政道路及配套管线工程（二期） | 续建 | 市政道路 | 项目总用地面积155531.7平方米。包括辛沽道、文沽道、国海路、国昌路、国荣路、国达环路。规划最高道路等级为城市次干路，道路总长度5.6千米。 | 2020.1-2024.6 | 辛庄镇 | 37289 | 17330 | 500 |  |  |  | 工程完工 | 区住房建设委
12 | 津南区辛沽道雨污合建泵站工程 | 续建 | 市政基础设施 | 庭院占地面积为5000平方米。其中雨水泵站设计流量11.3m³/s；污水泵站设计流量为0.4m³/s（含初期雨水0.04m³/s） | 2021.6-2024.6 | 辛庄镇 | 9284 | 3700 | 500 |  |  |  | 工程完工 | 区住房建设委
13 | 丰泽道（八里台东路-天嘉湖路）道路及配套设施工程 | 续建 | 市政道路 | 城市次干路，新建道路总长度1909.618米，路宽30米。 | 2020.3-2025.6 | 八里台镇 | 15105 | 6500 | 500 |  |  |  | 部分完工 | 区住房建设委
14 | 福南路道路及基础设施配套工程 | 续建 | 市政基础设施 | 道路长度520米，红线宽度12米，铺设雨水管道820米，污水管道660米。 | 2023.10-2024.10 | 葛沽镇 | 1269.93 | 635 |  |  | 634.965 |  | 工程完工 | 葛沽镇政府
15 | 创意八路（葛万公路-津南大道）道路及基础设施工程 | 续建 | 市政基础设施 | 道路长度1768.459米，红线宽度18米，铺设雨水管道1583米，污水管道465米。 | 2021.11-2024.11 | 葛沽镇 | 4510.22 | 2255 |  |  | 2255.11 |  | 工程完工 | 葛沽镇政府
16 | 小站镇西南部地区截污工程 | 新开工 | 市政基础设施 | 1．新建单排DN300mm-DN400mm污水压力管道，管长4810米，保护套管DN600 mm，管长254米。将现状黄台污水处理厂、操场河村生活污水和会馆村生活污水转输至现状八号路污水提升泵站出水口，最终排入津沽污水处理厂，保证排水出路。 2．新建2处DN300mm预埋管，保证操场河村生活污水和会馆村生活污水接入。 3．更换黄台污水处理厂3台潜污泵，流量2700m3/d。 4．新建38座检查井。 5．新建无线远程阀门控制系统1套。 | 2024.1-2024.3 | 小站镇 | 763.6 | 764 |  |  | 764 |  | 工程完工 | 小站镇政府
17 | 国家会展中心生态会客厅绿化工程 | 续建 | 其他 | 占地面积约442000平方米，包括绿化、土方、景观桥、公测、景观水系、安保监控系统、电气照明等工程及35KV电力切改。 | 2023.3-2024.12 | 咸水沽镇 | 95245 | 2000 | 2000 |  |  |  | 工程完工 | 区住房建设委
新开工项目 | [6 empty] | 7535.23 | 5594 |  | 5594
1 | 西沟工程 | 新开工 | 水利 | 河道开挖、护坡工程、堤岸建设.长度约720米，宽度约15-20米。 | 2024.4-2026.6 | 葛沽镇 | 3935.23 | 2754 |  | 2754 |  |  | 主体施工 | 葛沽镇政府
2 | 天津市津南区2024年高标准农田改造提升项目 | 新开工 | 农业农村 | 农田基础设施建设及耕地能力提升，改造提升12000亩。 | 2024.3-2024.12 | 津南区 | 3600 | 2840 |  | 2840 |  |  | 工程完工 | 区农业农村委