## Sheet1
津南区2024年度政府投资项目投资计划表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 2024年建设性质 | 所属 行业 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | 2024年计划投资 | 资金来源（2024年） |  |  |  | 2024年度建设进度安排 | 项目责任单位
[9 empty] | 区级 财政 | 上级 补助 | 部门自筹及其他 | 专项债券
| 储备项目 | [5 empty] | 384336.63
1 | 自然灾害应急救援队伍能力提升工程 | 前期储备 | 公共服务 | 为区、镇街救援队伍配备装备。 | 2024 | 津南区 | 1853 | [5 empty] | 开工建设 | 区应急局
2 | 周辛庄泵站迁建工程 | 前期储备 | 市政基础设施 | 废除现状周辛庄雨水泵站，位于规划地块内新建一座20m³/s雨水泵站及进出水管道。双排双孔2.5*2.2钢筋混凝土方涵，单排长度100m，新建泵站1座，新建调蓄池一座，调蓄容积8000m³。新建双排3.4*2.66m钢筋混凝土方涵出水管，单排长度100m，新建双排d3000mm钢承口双胶圈钢筋混凝土管，单排长度130m。同时新建八字出水口1座。下穿津晋高速段采用顶管施工。 | 2024-2026 | 津南区规划紫江路与津晋高速北辅道交口处东北角处 | 23000 | [5 empty] | 启动前期手续 | 区水务局
3 | 咸水沽镇雨污分流改造工程 | 前期储备 | 市政基础设施 | 津沽大街（津岐公路-紫江路）新建一排d1500-d2200mm雨水管道及一排d600mm污水管道；体育场路（津沽大街-津岐公路）新建一排d600-d1800mm雨水管道及一排d400-d600mm污水管道；红旗路（津南大道-头道沟路）新建一排d600-d1500mm雨水管道，同时对道路进行破除恢复。 | 2024-2026 | 咸水沽镇 | 32000 | [5 empty] | 启动前期手续 | 区水务局
4 | 紫江路（津沽大街-津南大道）排水管网改造工程 | 前期储备 | 市政基础设施 | 新建一排d1800-d2200mm雨水管道，同时新建d300mm收水支管及d600mm预埋管道，现状排水管道保留利用为污水管道，对保留排水管道进行内衬修复，对道路进行破除恢复。 | 2024-2025 | 咸水沽镇 | 14400 | [5 empty] | 启动前期手续 | 区水务局
5 | 紫江路（新丰道-津晋高速北辅道）排水管网改造工程 | 前期储备 | 市政基础设施 | 新建双排d1500-d2800mm雨水管道，单排长度为2110m；新建一排d1650mm污水管道，单排长度为1600m。 | 2024-2026 | 咸水沽镇 | 17000 | [5 empty] | 启动前期手续 | 区水务局
6 | 西排干河节制闸工程 | 前期储备 | 水利 | 西排干河上拆除，其下游处150m处新建节制闸（距马厂减河交口处约750m），新建节制闸规模为3孔1.8m胸墙式水闸，底板高程-1.50m，每孔净宽1.80m，闸门高度2m。 | 2024-2025 | 津南区滨海新区交界处 | 800 | [5 empty] | 启动前期手续 | 区水务局
7 | 大沽排水河右岸（津南区津港公路至白万公路）堤防加高工程 | 前期储备 | 水利 | 拆除并新建大沽排水河津港公路至白万公路老混凝土挡墙。 | 2024-2025 | 八里台镇 | 1100 | [5 empty] | 启动前期手续 | 区水务局
8 | 海河南道雨水泵站 | 前期储备 | 市政基础设施 | 项目用地约3500平方米，设计流量为10.3m³/s。 | 2024-2026 | 辛庄镇 | 9600 | [5 empty] | 启动前期手续 | 区住房建设委
9 | 津南区北石林雨污合建泵站及进出水管道工程 | 前期储备 | 市政基础设施 | 规划雨水流量8m³/s，污水流量0.05m³/s。同步新建泵站进出水管道。 | 2024-2025 | 双桥河镇 | 19000 | [5 empty] | 启动前期手续 | 区住房建设委
10 | 农业园区雨污水泵站工程 | 前期储备 | 市政基础设施 | 规划雨水流量16.2m³/s，污水流量0.32m³/s。 | 2024-2025 | 农业园区 | 15000 | [5 empty] | 启动前期手续 | 区住房建设委
11 | 白塘口雨水泵站工程 | 前期储备 | 市政基础设施 | 项目总用地面积约5765平方米。拟建设雨水泵站1座、初期雨水调蓄池1座及配套附属设施，泵站设计流量为13.5m³/s。 | 2024-2025 | 辛庄镇 | 11163.01 | [5 empty] | 启动前期手续 | 区住房建设委
12 | 小站镇石柱子河枢纽工程 | 前期储备 | 水利 | 于石柱子河南端西侧新建综合泵站及调蓄池，实现河道调蓄及雨水强排双向功能。 1．新建泵站一座，实现一站多用，通过闸门调节既能提升石柱子河河水，改善水质，又能强排示范镇区路面积水。 2．新建初期雨水调蓄池一座，并新增雨导污压力管线一条，确保河道水质安全。 3．进行泵站周边部分雨水管线改造连接工作及相关道路修复工作。 | 2024-2025 | 小站镇 | 20000 | [5 empty] | 启动前期手续 | 小站镇政府
13 | 海河葛沽段口门维修项目 | 前期储备 | 水利 | 海河沿线17座闸门修缮。 | 2024 | 葛沽镇 | 800 | [5 empty] | 启动前期手续 | 葛沽镇政府
14 | 东沟工程 | 前期储备 | 水利 | 河道开挖、护坡工程、堤岸建设。长度约530米，宽度约8-15米。 | 2024-2026 | 葛沽镇 | 3000 | [5 empty] | 启动前期手续 | 葛沽镇政府
15 | 中沟工程 | 前期储备 | 水利 | 河道开挖、堤岸建设。长度约570米，宽度约8-15米。 | 2024-2026 | 葛沽镇 | 2000 | [5 empty] | 启动前期手续 | 葛沽镇政府
16 | 八里台一中高中部新建工程 | 前期储备 | 教育 | 规划建设用地93030.2平方米，总建筑面积79188平方米，其中地上建筑面积76455，地下建筑面积2733平方米，设置班级规模为72个。 | 2024-2026 | 八里台镇 | 35000 | [5 empty] | 力争开工 | 星城公司 区教育局
17 | 天津市津南区中医医院新址建设工程 | 前期储备 | 卫生 | 项目总用地面积4.9万平方米，总建筑面积12.1万平方米（地上9.7万平方米，地下2.4万平方米），项目包括：康复科研综合楼五层，可实现平急状态转换，在发生规模紧急情况时，可提升救治能力，在满足三区两通道前提下，增加2000张亚定点医院床位（含10%重症）；门急诊住院综合楼地上十二层，建筑面积6.6万平方米，地下两层，建筑面积2.4万平方米，满足中医院床位500床；感染疾病楼三层，建筑面积0.33万平方米；附属用房建筑面积0.03万平方米，为地上一层。 | 2024-2027 | 咸水沽镇 | 132222.18 | [5 empty] | 开工建设 | 天津市津南区中医医院
18 | 津南区双桥河镇乡村振兴建设工程（一期） | 前期储备 | 农业农村 | 建设改造高标准农田915亩，改造7.85万平方米农业示范产业园，村内水环境治理、综合管网整治等。 | 2024-2026 | 双桥河镇 | 19990.86 | [5 empty] | 启动前期手续 | 双桥河镇政府
19 | 白塘口鑫海路等三条路道路及配套设施工程 | 前期储备 | 市政道路 | 新建鑫海路，城市支路，路宽20米，长度1636米，随路建设配套管线。新建慧丰道，城市次干路，路宽30米，长度140米，随路建设配套管线。新建智博道，城市支路，路宽16米，路长140米，随路建设配套管线。 | 2024-2025 | 辛庄镇 | 26407.58 | [5 empty] | 开工建设 | 区住房建设委