咸镇政字[2007]59号                    签发人：伊学平

咸水沽镇关于开展防硫化氢中毒实施方案

根据区安委会安办字[2007]4号文件精神，经镇政府研究决定，从即日起到9月中旬，在全镇范围内再次开展防硫化氢中毒安全生产隐患排查治理专项行动，具体实施方案如下：

- 检查重点内容和要求：

重点检查地下管道、涵洞、沼气池、污水处理池、居民小区化粪池及农村户厕改造化粪池施工作业和各类储罐、反应塔、反应釜及饭店、学校食堂地沟、农业用水井等安全隐患问题。

检查的重点内容包括：规章制度、岗位责任制、作业方案及应急救援预案、检测设备、设施、应急工具（包括：防护绳、防毒面具等）是否齐全，是否制定措施，确保各项制度落实。

检查的具体要求：

（一）、凡进入密闭或半密闭的塔、沟、池、釜、罐以及下水道，污水处理井等危险作业场所作业时，必须填写安全作业操作票，经企业安全管理部门审批后，方可进入作业。

（二）、进入上述危险场所作业前，首先应判断是否存在有毒有害气体，其次作业人员必须配戴自给式呼吸保护器（空气呼吸器、氧气呼吸器）、化学护目镜、安全带、救生带等，再有必须有专人监护和必要的安全措施。

（三）、固定封闭式的沉淀池应装设固定的机械、通风系统，并在开口上方安装安全网，不宜装设固定式通风系统的，必须配备移动或便携式的通风设施。

（四）、对进入上述危险场所作业时，还应注意防止火灾、爆炸事故。不要使用明火照明，禁止吸烟，不要使用可产生火花的机械设备和工具，不要使用不防爆的照明灯具和电气，不要穿非防静电服。

二、职责分工：

（一）、安监站：

负责镇域内的食品加工类企业的安全检查。

（二）、三产办：

负责镇域内的餐饮业的安全检查。

（三）、建筑公司和南洋建筑公司：

负责地下施工和深基坑作业、安全和施工方案及安全防护进行安全检查。

（四）、教委：

负责学校食堂安全检查。

（五）、农业：

负责农村地下井的安全检查。

（六）、环卫：

负责农村沼气池、农村户改厕化粪池、大型养殖场、卫生垃圾等安全检查。

（七）、街道办：

负责社区的安全检查并做好安全宣传工作。

- 检查步骤：

（一）、专项检查阶段：

从6月18日至7月18日，各职能部门，根据分工情况对自己所分管的行业进行专项检查，7月19日各职能部门将检查情况汇总，写出书面材料报镇安委会办公室。

（二）、督查阶段：

从7月20日至8月20日，由镇长和主管镇长分别带队对各职能部门的检查情况进行督查，并将督查情况汇总、分析、总结。

各职能部门要在这次安全检查中，发挥职能部门的作用，坚决杜绝硫化氢中毒事故的发生。

二00七年六月十二日

主题词： 防硫化氢中毒  实施方案

（共印4份）

咸水沽镇政府办公室                 2007年6月12日印发