咸镇政发[2010]7号

开展咸水沽镇防范硫化氢中毒专项治理

活动实施方案

各职能部门、各企业：

根据津南安监管字[2010]4号文件精神，经镇政府研究决定，从即日起到6月中旬，在全镇范围内开展防硫化氢中毒事故的专项治理活动，具体实施方案如下：

一、工作目标

通过开展预防硫化氢中毒事故的专项治理活动，促使全镇各企业和有关部门落实《天津市预防硫化氢中毒安全管理若干规定》的要求，全面提高预防硫化氢中毒的能力，减少硫化氢中毒事故，确保安全形势稳定。

二、治理范围和重点

本次预防硫化氢中毒事故专项治理活动主要范围是造纸、食品加工、酿酒、船舶修理、楼宇物业管理、餐馆饭店、市政排水、环卫、建筑施工等行业。

治理重点是对0地下管道、涵洞、沼气池、污水处理池、居民小区化粪池及农村户厕改造化粪池施工作业和各类储罐、反应塔、反应釜及饭店、学校食堂地沟、农业用水井等安全隐患问题。

重点内容包括：规章制度、岗位责任制、作业方案及硫化氢中毒事故应急救预案、检测设备、设施、应急工具（包括：防护绳、防毒面具等）是否齐全，是否制定措施，确保各项制度落实。

三、职责分工：

（一）安监站：

负责镇域内的食品加工类企业、造纸、船舶修理、酿酒等企业的安全检查。

（二）三产办：

负责镇域内的餐饮业的安全检查。

（三）咸水沽建筑公司和南洋装饰公司：

负责地下施工和深基坑作业安全防护等安全检查。

（四）教委：

负责学校食堂安全检查。

（五）农委：

负责农村地下井、大型养殖场、沟渠清淤的安全检查。

（六）市容环卫办：

负责农村沼气池、农村户改厕化粪池、市政排水、卫生垃圾等安全检查。

（七）街道办：

负责社区地下井、化粪池的安全检查并做好安全宣传工作。

四、治理步骤：

（一）宣传教育阶段（2010年3月15日至4月14日）

各有关单位要通过多种媒体和手段进行宣传，通过发放宣传手册、宣传画、宣传单等多种形式，对硫化氢的毒性、可能存在硫化氢场所的识别、预防措施、应急处置措施和施救方法等相关的安全知识进行广泛的宣传。

（二）自查和督查阶段（2010年4月15日至6月15日）

各生产经营单位要按照专项治理活动的要求，开展“地毯式”全面排查，对有可能产生硫化氢等有毒气体的场所逐一排查、不留死角。对于自查出的问题，要立即整改；不能立即整改的，要立即制定整改方案，明确责任人，在规定的期限内整改到位。

检查的具体要求：

（一）凡进入密闭或半密闭的塔、沟、池、釜、罐以及下水道，污水处理井等危险作业场所作业时，必须填写安全作业操作票，经企业安全管理部门审批后，方可进入作业。

（二）进入上述危险场所作业前，首先应判断是否存在有毒有害气体，其次作业人员必须配戴自给式呼吸保护器（空气呼吸器、氧气呼吸器）、化学护目镜、安全带、救生带等，必须有专人监护和必要的安全措施。

（三）固定封闭式的沉淀池应装设固定的机械、通风系统，并在开口上方安装安全网，不宜装设固定式通风系统的，必须配备移动或便携式的通风设施。

（四）对进入上述危险场所作业时，还应注意防止火灾、爆炸事故。不要使用明火照明，禁止吸烟，不要使用可产生火花的机械设备和工具，不要使用不防爆的照明灯具和电气，不要穿非防静电服。

各职能部门，要在这次安全检查中，根据分工发挥职能部门的作用，坚决杜绝硫化氢中毒事故的发生。

各生产经营单位、各职能部门将《预防硫化氢中毒事故专项治理活动自查表》及整改方案于5月中旬报镇安监站。

二〇一〇年三月十八日

主题词：防范  硫化氢   实施方案

（共印40份）

咸水沽镇政府办公室                 2010年3月18日印发