咸镇政发[2012]2号

2013年咸水沽镇脊髓灰质炎、麻疹疫苗

查漏补种实施方案

为实现消除麻疹和保持无脊髓灰质炎状态目标，依据市卫生局文件精神，我镇将在0到7岁的人群中开展麻疹、脊髓灰质炎等疫苗查漏补种活动。为确保活动顺利实施，特制定本方案。

- 目标人群及活动目的

1、目标人群：2006年4月1日以后出生，按照天津市儿童免疫接种程序，麻疹成分疫苗和脊灰疫苗未免疫、未全程免疫或接种史不详的儿童，包括本地和外地儿童。

2、活动目的：消除免疫空白人群，巩固无脊髓灰质炎成果，努力实现消除麻疹目标。

二、活动时间及范围

1、活动时间：2013年3月11日至3月31日开展摸底登记和现场接种。

2、活动范围：全镇各村及居委均开展此活动，特别关注工地、早市、平房等流动人口聚集的地方。

三、活动安排

（一）加强宣传、营造范围

对重点村和居委进行计划免疫宣传活动，活动方式以悬挂布标、发放宣传折页、张贴宣传海报及咨询等形式，并联系广播电视局进行屏幕滚动式播放字幕，配以宣传车，使公众了解活动的目的、意义，了解麻疹的危害与预防知识，了解疫苗接种政策，鼓励自觉接种疫苗，营造全社会关心、支持与消除麻疹工作的良好氛围。

（二）、主动搜索、登记造册

1、我镇于2013年3月11日至31日由镇政府组织各村/居委和相关人员对辖区7岁以下的所有散居儿童进行拉网式入户搜索；在各小区楼栋口和小区门口张贴补种通知单，以弥补入户没人而漏通知的现象；如发现未管理和漏种麻疹、脊灰疫苗的儿童及时进行登记（附表1），并通知其到卫生院接种相关疫苗并登记造册管理；对于漏种其他疫苗的儿童也应为其及时补种，并根据情况登记造册。

2、对辖区所有幼儿园、学前班及一年级全部在学儿童进行验证调查，对漏种、漏管的儿童进行接种管理。查验时以接种证和接种册为依据，无依据的都要进行接种。

（三）、核对信息、补种疫苗

1、利用免疫信息系统客户端对搜索登记的适龄儿童进行逐一核对，对漏管、漏种的儿童进行常规管理并合理安排疫苗接种。

2、对“客户端管理系统”内管理的7岁以下儿童进行麻疹、麻风腮、脊灰疫苗漏种搜索和疫苗补种。

四、疫苗接种

1、接种时间。3月11日至3月31日随时对搜索到的漏种儿童进行补种。

2、接种地点。咸水沽卫生院预防保健中心。

3、人员安排。安排一人进行秩序管理及人员疏导，三个人预检登记，三个人接种疫苗。

4、疫苗管理。保证疫苗的安全质量，注意冷链管理及开启时间。

5、补种程序。按照免疫程序规定剂次，2剂之间间隔大于或等于28天；大于1岁无麻疹成分疫苗史或免疫史不祥的儿童，优先补种1剂麻风腮疫苗后再补种麻疹疫苗；大于5岁儿童只补种麻风腮疫苗，不再补种麻疹疫苗。

6、接种异常反应的监测和处理。按照上级工作指示，在异常反应发生后的第一时间做好调查处理和报告，及时做好解释工作，避免事态扩大。

- 信息汇总及总结

由镇卫生院根据全镇的实际情况制定摸底登记计划，包括摸底时间、方式和次数，于3月13日前上报到区防病站，于4月5日前完成工作总结、相关数据汇总、上报工作。

六、本镇对此项活动的督导与自查

镇卫生院相关工作人员于2013年4月1日对各主管辖区进行工作指导与督导检查。并对全镇工作进行自查，以流动儿童比例多少顺序排列，随即选择3个村/居委，每个村/居委调查15名适龄儿童，共调查45名，查有无没有搜到的儿童。

七、组织保障

成立咸水沽镇脊灰、麻疹疫苗查漏补种领导小组。

组  长：杜生敏

副组长：刘洪海

成  员：杨  静  周  炜

领导小组下设办公室，地点设在咸水沽镇卫生院，由杨静同志兼任办公室主任。

二〇一三年三月十日

主题词：公共卫生  预防  实施方案

（共印45份）

咸水沽镇政府办公室                 2013年3月10日印发