## Sheet1
小站镇2014年市容环境大清整任务分解表
序号 | 工作任务 | 工作标准 | 责任部门 | 完成时限 | 备注
1 | 清整“坡屋顶”、老虎窗。对“坡屋顶”、老虎窗进行清洗养护，对破损、缺失的进行维修更换。 | 屋顶设施齐全美观，干净整洁。 | 坡屋顶建设单位、镇房地产开发公司 | 4.11至5.15
2 | 清整空调罩、灯箱、牌匾、橱窗等设施；全力推动夜间机扫水洗，白天快速捡脏保洁的道路清扫保洁作业模式；对各类果皮箱、垃圾桶、马路座椅、城市雕塑等马路家具进行一次大清洗，清除设施上的脏污和粘贴物，及时修复、更换破损的设施，对锈蚀的进行检修、整饰和油饰；清洁公共厕所；清洁村庄环境卫生 | 墙体立面规范、整齐、干净，无破损； 道牙无尘、路无杂物、设施整洁、路见本色； 各类马路家具干净整洁，完好无损； 公厕内外环境整洁，指示标识干净完好，公厕内设施设备完好、无破损，环境卫生干净整洁、无异味；村做到无暴露垃圾，路面干净，河道清洁，水面无漂浮物，村庄内无垃圾、无卫生死角。 | 镇市容 各村 | 4.11至5.15
3 | 清整油饰报刊亭。规范亭容亭貌、清理周边环境、 规范经营行为，亭体清洗油饰；动员社会力量，抓好机关、企事业单位、部队、学校、商场、菜市场等单位和场所内部卫生，做好责任区内环境卫生工作，彻底清理单位庭院、围墙及内部的环境卫生，清除乱堆乱放、垃圾杂物、维修破损设施。 | 亭体设置规范、干净整洁，周边无堆放杂物； 庭院整洁有序、设施整洁，达到【天津市单位卫生标准】 | 镇党办 | 4.11至5.15
4 | 对路名牌、交通指示牌、道路角牌、公交站牌、候车亭进行清洗养护；对所有交通隔离护栏、隔离墩、防撞桶等交通设施进行检修、清洗；对道路桥梁、涵洞、人行天桥及附属设施进行检修、清洗保洁，对赃污的地袱、护栏、声屏障等设施进行一次彻底清洗、养护，声屏障短缺的进行补齐，桥护栏锈蚀的进行整饰、油饰；清理城市园林绿地和施工工地内的干支死苗，捡拾绿地、树穴、绿篱内垃圾杂物、树挂、擦洗绿地护栏，及时恢复施工占用路面环境卫生。清理排水设施卫生。 | 标识清晰、整洁，无破损，无脏污； 摆放整齐、顺直、无锈蚀，无破损； 各类市政设施功能完备，干净整洁； 园林绿地内无垃圾杂物、枯枝败叶，园林施工“黄土不落地”； 排水管道畅通、井盖齐全完好、无污水跑冒。 | 镇配套办 | 4.11至5.15
5 | 组织机关单位车辆清洗工作，建立规章制度，落实督查检查； | 保持机关单位车容车貌干净整洁。 | 镇政办 | 4.11至5.15
6 | 全面清理小广告。 | 治理范围内的非法小广告全部清除清理，不留死角；对非法张贴、刻画、涂写的小广告全部覆盖遮挡，不留痕迹，恢复原貌； | 执法队、各村（居） | 4.11至5.15
7 | 清理居民区环境卫生。动员居民群众，清理阳台吊挂物，清除垃圾堆物，清理居民区内装修渣土堆存、堆物堆料；清理绿地内积存的垃圾杂物、树挂垃圾。 | 居民区生活垃圾日产日清、密闭运输，不撒漏、不滴漏，垃圾收集容器（窑门）干净整洁、无破损，达到环境美观整洁有序。 | 镇物业办、街道办、各村（居） | 4.11至5.15
8 | 清理河道卫生。集中清理河道、河坡积存的垃圾杂物，清理打捞水面漂浮物。 | 河道提岸整洁、水体水面清洁， | 镇农业服务中心 | 4.11至5.15
9 | 对道路停车泊位和停车场各类停车设施进行全面清洗、清理，清理垃圾杂物，清洗、整饰停（存）车场管理亭，建立健全日常管理长效机制。 | 标志、标线清晰完好，停（存）车场整洁有序，车走地净。 | 镇三产办 | 4.11至5.15