葛沽政发〔2023〕21号

葛沽镇气象灾害应急预案（暴雪）

为进一步做好葛沽镇冬季清融雪工作，确保雪后最短时间内恢复城区道路交通通畅、市容干净整洁，根据镇政府针对辖区清融雪工作的具体要求，结合葛沽镇现场实际，特制定本预案。

- 一、清融雪指挥小组

总指挥：盛丽敏

副总指挥：张兆青

成员：张晓、蔡永生、马立、白延来、王金来、胡学江

工作组：张春静、王学芬、张岭

- 二、清融雪准备工作

1.全员必须保持手机24小时畅通，遇雪情第一时间到达指定岗位。

2.时刻关注天气预报，提前检查清雪设备、融雪剂储备量。

3.外协融雪剂联络到位。

4.人员清融雪操作规程培训到位。

5.每年11月份将清融雪涉及车辆、设备、工具、物资检查到位。

6.所有人员随时待命。

- 三、清融雪时限

小雪需要在8小时内组织人员清理完毕，中雪需要在 12 小时内组织人员对主要道路进行清理完毕，大雪需要24小时内组织人员对主要街道进行清理完毕。其余路段48小时内清理完毕。严禁将含有融雪剂的积雪撒入绿地。雪停并清理积雪后，立即进行巡回保洁，保持道路干净整洁。

- 四、雪量定义

- 1.小雪

降雪量在2.5mm以下，可观测地面积雪厚度约1厘米至3厘米，随下随清，以人工及机械清雪为主，尽量不使用融雪剂。

- 2.中雪

降雪量在2.5mm以上，4.9mm以下，可观测地面积雪厚度约3厘米至5厘米，随下随清，以使用融雪剂为主，人工及机械清雪为辅。根据雪情和气温变化，适时调整融雪剂的喷洒量（每平方米30—40克）及喷洒次数，最多覆盖两次。

- 3.大雪

降雪量在5mm以上，9.9mm以下，可观测地面积雪厚度约5厘米至10厘米，随下随清，以机械清雪与融雪剂使用为主，人工清雪为辅助，采用撒布机喷洒、配备融雪剂液体喷洒同时进行的方式，每平方米50—70克固态融雪剂，喷洒融雪剂覆盖不少于三遍。

- 4.暴雪

降雪量在10mm以上，可观测地面积雪厚度约10厘米以上为暴雪，人力、机械、融雪剂同时使用，并及时向葛沽镇清雪指挥部申报，申请启动暴雪联动机制，调动社会力量联合清雪。

- 五、清融雪设备

1.降雪后3名工人配合1台铲车将融雪剂上装至撒布机，撒布机对主路、桥涵等点位预撒固态融雪剂。

2.2台洒水车第一时间加注液态融雪剂，首先对出入场站及镇区的道路路面进行喷洒作业。作业顺序为：营房道、津沽路、葛万路、金水东街、金水西街、福滨路等。

3.视降雪厚度，2台洗扫车、2台湿扫车分别安装推雪铲及除雪滚刷，将次干路、支路的净雪向道路两侧抛撒。

4.按照推雪铲作业顺序，洒水车跟随作业，洒水作业在铲雪之后。视降雪情况判断是否再次进行喷洒融雪剂作业。

- 六、清融雪作业中的安全注意事项

1.作业车辆在作业过程中必须开启警示灯，严格遵守交通法规。

2.工人的劳保用品必须穿戴齐全（工服、手套、口罩、反光背心等）。

3.现场作业时要设置好安全警示标志，时刻注意过往车辆动向。

4.使用工具时，要关注周边人群、设施。

5.做好防寒措施。

- 七、后勤保障

1.环卫场站、环卫工人休息室作为临时休息点。

2.后勤保障组

组长：张兆青

组员：内勤、门卫、机动队员

3.物资准备

（1）热水：清雪过程中，场站24小时准备热水，必要时送至作业人员手中。

（2）一次性餐具：备齐足够的一次性碗筷，解决清雪过程中吃饭的问题。

（3）准备充足便捷食品：如泡面、火腿、面包等，必要时可制作（购买）简单汤面、热乎可口饭菜。

（4）物资由张兆青组织各个组员配合在雪情到来之前准备好。在清雪过程中，各个组员要积极配合做好后勤保障工作，以确保清雪工作的顺利进行。

- 八、清融雪标准

1.人工作业标准：路面见本色，无空段、漏段、结冰段。

2.清雪人员应使用专用工具，在不损坏路面情况下，将雪面或冰雪剁开催化，并即刻将冰块雪块清扫完毕，做到雪后不滑，防止滑倒摔伤。

3.路牙石绿化带内积雪立面与路牙石内侧切齐，横断面形成一个平面(即雪墙)。

4.融雪作业无污染花坛、绿地、树穴。

5.清雪后，主干道路两侧、车站、广场、繁华地区等人流密集区，要做到无雪堆、无散雪、无结冰。

6.果皮箱、垃圾池周围无堆放积雪，积雪堆上无垃圾、杂物。

7.无向排水井内倒入垃圾、杂物，无向非排水井倾倒积雪；排水井口专人看守，作业完毕井盖复原。

8.垃圾转运站、公厕门前无积雪，无结冰，垃圾正常清运，群众入厕方便。

9.避免将含盐积雪侵入绿地，以保护绿地植物和道路设施。

10.雪铲作业时间应早于人工1个小时以上，清除主要街道路面积雪，保证雪中路畅，在最短时段内雪过路清，车辆通行秩序良好。

11.积雪按指定地点倾倒，对不按要求倾倒的人员及其负责人予以处罚。

12.洒水车及撒布机车辆实施道路融雪作业时，要喷洒均匀，保证融雪质量。

- 九、通讯方式

盛丽敏  18522931918

张兆青  13512927616

张  晓  13329072873

蔡永生  13752768601

马  立  15822517183

白延来  13752300388

王金来  18812600428

胡学江  19902002085

张春静  17627811673

王学芬  15122622990

张  岭  15332036530

以上人员都确保24小时开机。

- 葛沽镇人民政府

葛沽镇人民政府党政办公室 2023年5月11日印发

- 2023年5月11日