## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 养老服务市级补助资金（津财社指【2022】102号）
主管预算部门 |  | 天津市津南区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区民政局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对养老机构的收养老人床位进行补贴，提升养老服务社会认可度，提升养老机构的服务水平。 |  |  | 由于市局2023年12月底未完成对各区县2022年日照中心运营情况评估，该补贴要求根据市局评估结果发放，导致截至2023年12月底补贴暂未发放，未达到提升养老机构的服务水平的效益。截至2024年5月底未发放补贴。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 65.8 | 0 | 10 | 0 | 0% | 待市局对各区县2022年日照中心运营情况评估后发放补贴资金，截至2024年5月底已执行65.8万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 65.8 | 0 | － | 0 | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养老机构补贴数量 | ≥10家 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 日照中心补贴数量 | ≥54家 | 0 |  |  | 由于市局2023年12月底未完成对各区县2022年日照中心运营情况评估，该补贴要求根据市局评估结果发放，导致截至2023年12月底补贴暂未发放，截至2024年5月底已发放补贴。
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 0% | 20 | 0 | 由于市局2023年12月底未完成对各区县2022年日照中心运营情况评估，该补贴要求根据市局评估结果发放，导致截至2023年12月底补贴暂未发放。截至2024年5月底已发放补贴。
|  | 时效指标 | 养老机构运行及时性 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 补贴发放及时率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 由于市局2023年12月底未完成对各区县2022年日照中心运营情况评估，该补贴要求根据市局评估结果发放，导致截至2023年12月底补贴暂未发放。截至2024年5月底已发放补贴。
|  | 成本指标 | 养老服务市级补助资金 | ≤65.8万元 | 0万元 | 10 | 0 | 由于市局2023年12月底未完成对各区县2022年日照中心运营情况评估，该补贴要求根据市局评估结果发放，导致截至2023年12月底补贴暂未发放，截至2024年5月底已发放补贴。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升养老服务社会认可度 | 有效提升 | 由于市局2023年12月底未完成对各区县2022年日照中心运营情况评估，该补贴要求根据市局评估结果发放，导致截至2023年12月底补贴暂未发放，未达到提升养老机构的服务水平的效益。未达到预期指标。 | 30 | 0 | 由于市局2023年12月底未完成对各区县2022年日照中心运营情况评估，该补贴要求根据市局评估结果发放，导致截至2023年12月底补贴暂未发放，未达到提升养老机构的服务水平的效益。截至2024年5月底已发放补贴。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 养老机构满意度 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 由于市局2023年12月底未完成对各区县2022年日照中心运营情况评估，该补贴要求根据市局评估结果发放，导致截至2023年12月底补贴暂未发放，暂未产生满意度调查对象。截至2024年5月底已发放补贴。
总分 | [5 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨旭 |  | 科员 |  |  | 天津市津南区社会福利事业发展服务中心 养老中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日